## E. Gestión del Riesgo
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Entidad: | ESE VIDASINU
Vigencia: | 2018
Seguimiento con corte a Abril
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | Seguimiento de la Política de Administración de Riesgos para la realización del mapa de riesgos de corrupción | El mapa de riesgos de corrupción se realizo y publico de acuerdo a la política establecida. | 100% | Continuar con el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción.
| Identificación y valoración de los riesgos de corrupción a través de grupos de trabajo con los lideres de procesos. | La identificación y valoración de los riesgos de corrupción se construyo con los lideres de procesos. | 100% | Se debe continuar revisando el mapa de riesgos de corrupción.
| Elaboración de la Matriz de riesgos de corrupción | Se elaboro y publico la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo al trabajo y definición de los lideres de los procesos. | 100% | Continuar con el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción.
| Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la pagina web | El mapa de riesgos de corrupción se publico oportunamente en la pagina web de la ESE. | 100% | Continuar con la publicación del mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la entidad.
| Los lideres de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo monitorearan y revisaran periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción | los lideres de los procesos revisan el mapa de riesgos de corrupción acorde con el seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 90% | se debe continuar con el seguimiento por parte de los lideres de los procesos y sus equipos de trabajo al Mapa de Riesgos de Corrupción. Actividad que continua en el transcurso de la vigencia.
| Seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al Mapa de Riesgos de Corrupción 3 veces al año (con corte a Abril, Agosto y Diciembre). | Se realizo el primer seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a Abril. | 100% | Continuar con los seguimientos estipulados. Actividad que continua en el transcurso de la vigencia

## Segumiento Mapa de Riesgos
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |  |  | Cronograma MRC |  | ACCIONES CORTE 30 ABRIL 2018
CAUSA | RIESGO | CONTROL | ELABORACIÓN | PUBLICACIÓN | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS | OBSERVACIONES
Falta de control y supervisión de los bienes de consumo de la Empresa, Falta de compromiso de los funcionarios, falta de supervisión. | Utilización de insumos o bienes de la entidad en fines particulares o diferentes a los propios de sus funciones. | inventario farmacias (regentes)-Procedimiento atención inicial de urgencias -software de farmacia- historia clínica-Agenda de citas. | 2018-01-25 | 2018-01-31 | La realización de inventarios aleatorios a los servicios farmacéuticos ha permitido efectuar el control. | Se realizaron inventarios aleatorios en los servicios farmacéuticos y a comienzos del año se realizo inventario físico en almacén. | continuar con los inventarios.
Procedimientos innecesarios que entorpecen el proceso de pago. | Solicitud de dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar el trámite de estos. | Ajuste de Procesos y procedimientos financieros | 2018-01-25 | 2018-01-31 | El cumplimiento del proceso en los respectivas ordenes de pagos permite que estos no se obstaculicen. | Se están revisando los procesos para que sea efectivo y claro el cumplimiento de la orden de pago. | Continuar con los seguimientos y ajustes a los procesos y procedimientos.
Falta de planeación lo que conlleva al agotamiento de los rubros antes de tiempo. | Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto. | Seguimiento al plan de compras y seguimiento a la ejecución presupuestal. | 2018-01-25 | 2018-01-31 | El seguimiento al plan de adquisiciones permite llevar un apropiado control. | Se realizo seguimiento al plan de adquisiciones y se ejecuta el presupuesto con base en este. | Continuar con los seguimientos.
Falta de evaluación por parte del Comité de compras. Sobrecostos en la contratación. Falta de verificación de los precios del mercado | Inducir a la realización de compra o suministro de bienes y servicios por encima del valor del mercado, acomodando costos para obtener un beneficio personal. | Verificar tarifas, costos de bienes, servicios, obras, etc. a cargo del Comité de Compras y con seguimiento del comité de contratación. | 2018-01-25 | 2018-01-31 | El cumplimiento de las políticas establecidas es un mecanismo que permite llevar un apropiado control. | Se instituyeron políticas de operación para la elaboración y actualización del plan anual de adquisiciones. | Continuar con los seguimientos.
Hurto, extravió o daño por mal uso traslado a otras dependencias, sin tener en cuenta los inventarios. | Perdida de un activo | Revisión periódica del inventario. | 2018-01-25 | 2018-01-31 | Los controles permiten tener en cuenta los traslados efectuados. | Existe un formato de traslado de equipos para que las áreas de sistemas y mantenimiento realicen los respectivos informes. Por parte de la oficina de sistemas se lleva un registro de entrega inicial de equipos y traslados de acuerdo a las placas. | Continuar con la revisión y actualización oportuna del inventario.
Falta de revisión de requisitos habilitantes y de selección establecido en el Estatuto de Contratación de la ESE. | Inobservancia de los requisitos habilitantes para selección de contratistas. Incumplimiento de requisitos que debe cumplir el proponente para contratar. | Revisión objetiva de los estudios previos y la necesidad de contratación. Revisión objetiva de los requisitos habilitantes de los oferentes. Verificación de los requerimientos del estatuto de contratación. | 2018-01-25 | 2018-01-31 | A través del comité de contratación se verifica los requisitos habilitantes para la respectiva selección de los contratistas. | Se verificaron los requisitos establecidos en el estatuto, manual de contratación, estudios previos y términos de condiciones con el propósito de seleccionar el oferente idóneo en los distintos procesos de contratación. | continuar verificando los requisitos habilitantes para la respectiva selección de los contratistas.
Expedir certificaciones sin el cumplimiento del objeto contractual. Indebida gestión del supervisor en la vigilancia del cumplimiento del objeto contractual. Aceptación de dadivas o soborno. | Certificación del interventor como recibida a satisfacción una obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular. | Todo supervisor deberá: 1.Verificar que el contratista cumpla sus obligaciones. 2.Informar al respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones descritas. 3.Certificar respecto del cumplimiento. 4. No aceptar dadivas o sobornos por parte de los contratistas. 5. No expedir certificados de cumplimiento sin el lleno de requisitos. | 2018-01-25 | 2018-01-31 | El control permite llevar una verificación. | Los supervisores emitieron informes sobre las actividades y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas, lo que es requisito previo al pago respectivo. | los supervisores deben continuar verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y emitir los respectivos informes .

## seguimiento Racionalización t.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ESE VIDASINU 2018
Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites.
SEGUIMIENTO CON CORTE A ABRIL
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS
|  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES | implementación del modulo de radiología en el cual el radiólogo digita la lectura de la imagen diagnostica en la historia clínica electrónica. | Se creo plantilla de toma de lectura de las imágenes diagnosticas en el software asistencial (CLINTOS). Se están haciendo pruebas de funcionamiento en la historia clínica | 40% | posteriormente se le creara un usuario y clave al radiólogo en clintos y se le capacitara con respecto al proceso.
Note on B7: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer

## seguimiento rendición cuentas
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - ESE VIDASINU
Componente 3: Rendición de Cuentas
PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE A ABRIL
COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS | elaboración de publicaciones de documentos informativos sobre noticias de la entidad a través de pagina web o redes sociales u otros medios tecnológicos | se promocionó durante una semana el evento de la rendición de cuentas en la página web y en las redes sociales de la ESE. Así mismo se publicó boletín de prensa. | 100% | Actividad que continua en el transcurso de la vigencia
| diseño de piezas comunicativas para dar a conocer el portafolio de servicios de la entidad | un total de 103 publicaciones alusivas a servicios de la ESE | 100% | Continuar promoviendo los servicios de la empresa. Actividad que continua en el transcurso de la vigencia
| Realizar una audiencia pública participativa | Realizada el 14 de marzo de 2018 | 100% | Se cuenta con evidencia fotográficas , planilla de asistencia y encuesta evaluación de rendición de cuentas
| Participación en encuentros ciudadanos con la comunidad en las que participan la Gerente o su equipo de trabajo para responder las inquietudes de la comunidad referentes a la prestación del servicio de salud. | Se realizaron charlas sobre estilos de vida saludable con los miembros del club saludable para hipertensos y/o diabéticos. | 80% | Actividad que continua en el transcurso de la vigencia.
| Matriz de autodiagnóstico enviada a las áreas con las documentos que cada líder de proceso debe publicar de acuerdo a la ley 1712 de 2014. | De acuerdo a la ley 1712 de 2014 se entrego listado a las diferentes áreas con los documentos que se deben publicar en la pagina web de la entidad. | 100% | Actividad cumplida.
| publicación de los resultados de la audiencia publica | Se publico en la pagina web de la entidad la rendición de cuentas vigencia 2017 | 100% | Actividad cumplida.

## seguimiento Mecanismos atencion
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018-ESE VIDASINU
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL
Componente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | Observaciones
ESTRATEGIA MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | reuniones, socializaciones y visitas por parte del área de subdirección científica al personal del área misional de los diferentes hospitales y centros de salud . | Se llevan a acabo auditorias y visitas semanales según cronogramas establecidos a los hospitales y centros de salud de la zona rural y urbana, en donde se aplicaron listas de chequeo y se suscribieron planes de mejora. | 100% | Se cuentan con actas de visitas
| Puesta en marcha del respectivo numero de identificación de la solicitud para el usuario en el link del PQRS de la pagina web. | Se realizo desarrollo del modulo PQRS incluyendo el numero de radicado para posteriormente enlazarlo en la pagina web de la entidad | 70% | Se están realizando pruebas de funcionamiento.
| Fortalecimiento de la calidad y la calidez en la prestación de los servicios a través del programa de humanización en los servicios de salud | Por parte de la oficina de atención al usuario se ha realizado sensibilización en humanización a un total de 203 personas | 100% | Se cuenta con actas y planillas de capacitaciones
| Elaborar periódicamente informes de PQRSD que permita identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Se realizo medición, tabulación e informe trimestral de PQRSD | 100% | Se cuenta con el informe
| Realizar periódicamente mediciones de percepción de los usuarios respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo. | Se realiza aplicación de encuestas de satisfacción en total se han aplicado 15319 encuestas de satisfacción , se cuenta con consolidado trimestral | 100% | Se cuenta con informe. Actividad que continua en el transcuros de la vigencia

## seguimiento mecanismo trans.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información
SEGUIMIENTO CON CORTE ABRIL
Componente | Actividades Programadas | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Actualización de la pagina web para el cumplimiento de lo establecido en la ley 1712 de 2014 | Se actualizo la pagina de acuerdo al envió de información de las diferentes áreas en el link de transparencia | 90% | Continuar con la actualización de la pagina web. Se cumplió con la actividad pero esta continua en el transcurso de la vigencia.
| Gestionar de manera oportuna la respuesta de los requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos, radicados en la institución | Se recibieron 154 tramites por PQRSD las cuales fueron resultas dentro de los tiempos establecidos | 100% | Continuar gestionando de manera oportuna la respuesta de los requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos radicados en la institución.
| Revisiones y /o actualizaciones del inventario de activos de información y el Esquema de publicación. | El esquema de publicación se encuentra actualizado. | 70% | Al momento de realizar la revisión en el esquema de publicación no se efectuaron cambios no hubo modificaciones en la estructura, se continuara revisando y/o actualizando de acuerdo a los cambios. En los registros de activos de información se realizara revisión de acuerdo a los cambios efectuados. Actividad que continua en el transcurso de la vigencia
| Infraestructura física de los hospitales y centros de salud con los lineamientos de accesibilidad de la población discapacitada de acuerdo a la norma. | Construcción de rampas de acceso para discapacitados e instalación de barandas en los baños de los diferentes centros de atención en la zona urbana y rural. | 60% | Se adecuan de acuerdo a las condiciones de accesibilidad y transito de los usuarios en condiciones de movilidad reducida las condiciones de algunos centros de atención. Actividad que continua en el transcurso de la vigencia
| Informe de solicitudes de acceso a la información | Se lleva un registro que permite identificar los requerimientos de solicitudes de acceso a la información y sus tiempos de respuesta. |  | Se lleva un formato de radicación de comunicados donde se identifica el numero de radicado, la procedencia, la descripción, el responsable, el tiempo de respuesta y la fecha de respuesta. El cual permite identificar las solicitudes de acceso a la información. Actividad que se desarrolla en el transcurso de la vigencia.