## SUBCIENTIFICA
EVALUACION POA SUBDIRECCION CIENTIFICA II TRIMESTRE DE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: SUBDIRECCION CIENTIFICA
OBJETIVO: Planear, direccionar, ejecutar y controlar los planes, proyectos y actividaddes que la Empresa Social del Estado Vidasinu desarrolla para el logro de sus objetivos y politicas enmarcados en la planeacion estrategica a fin de alcanzar la satisfaccion de nuestros usuarios
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
Actualizacion y socializacion del 100% de las guias y protocolos con mas de dos años de adopción o revision | Actualizacion y socializacion del 100% de las guias y protocolos con mas de dos años de adopción o revision | Mejorar la satisfaccion de los usuarios | PROCESOS | # guias socializadas durante el periodo /# de guias actualizadas durante el periodo | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | SUBDIRECTOR CIENTIFICO | Perfil epidemiologico 2018, Guías y protocolos de las 10 primeras causas de consulta en la ESE VIDA SINU | Se realiza evaluacion del perfil epidemiologico con el fin de priorizar las guias que se socializaron en este trimestre | 100% | Realizar la realimentación sobre la actualización de las guías con todo el personal asistencial de la ESE VIDA SINU Seguir ciclos de capacitacion de GPC
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Programa de Humanización en los servicios de salud ejecutado al 100% | Fortalecimiento de la calidad y la calidez en la prestación de los servicios a través de un programa de humanización en los servicios de salud | Diseñar e implementar un programa de humanización institucional como factor diferencial del modelo de atención en salud |  | % de cumplimiento de actividades del programa de humanización institucional (Número de actividades ejecutadas/ total de actividades programadas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | SUBDIRECTOR CIENTIFICO | Visitas y charlas con los grupos asistenciales en cada uno de los centros y hospitales de la ESE VIDASINU | Durante el primer trimestre se realizo un numero de 30 charlas orientadas tanto al cliente interno y externo sobre diferenttes tematicas de acuerdo al personal capacitado | 100% | Continuar con el plan de capacitacion programadas para los diferentes areas de la ESE vidasinu y para los usuarios de la empressa
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100% de los procesos asistenciales con enfoque en la gestion integral del riesgo en salud. | Fortalecimiento de los procesos organizacionales, haciendo especial énfasis en la gestión del riesgo. | Adoptar un modelo de gestion del riesgo que articule con los sistemas estrategicos establecidos en la institución |  | (No. De procesos organizacionales actualizados orientados al modelo de gestión del riesgo/Total de procesos de la entidad)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | SUBDIRECTOR CIENTIFICO | No. De procesos organizacionales actualizados | Durante el primer trimestre del año 2019 se definió la matriz mediante la cual, se ejercerá el control y medición de nuestros procesos asistenciales. | 50% | Integrar la matriz a cada uno de los procesos de la ESE.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
73%

## SUBADMINISTRATIVA
EVALUACION POA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA II TRIMESTRE DE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO:Garantizar la correcta administracion de los recursos financieros de la E.S.E Vidasinu, asignando los recursos presupuestados a las actividades, planes y programas para su ejecución, registrando en forma efectiva en cada vigencia todas las transacciones financieras, para obtener un sistema de informacion contable confiable de acuerdo a los requisitos establecidos en el marco legal y normativo vigente, como herramienta basica de la toma de decisiones gerenciales
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
Diagnostico de cumplimiento de las condiciones de infraestructura y tecnicos cientificas de todas las sedes de la ESE | Realizar diagnóstico de cumplimiento de las condiciones de infraestructura y técnico-científicas de equipos requeridas para la adecuada prestación del servicio | Desarrollo de proyectos de inversion | APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Diagnostico de cumplimiento de las condiciones de infraestructura y técnico-científicas de esquipos requeridas para la adecuada prestación del servicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINADOR DE CALIDAD | Informes de auditorias internas realizadas en el periodo | En el periodo se desarrollaron 14 auditorias a igual numero de sedes de la ESE donde se evaluaron los estándares normativos de infraestructura y dotación para la prestación de los diferentes servicios ofertados | 100% | Continuar con el desarrollo del cronograma de auditorias internas.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Ejecucion del Plan de Compras minimo en un 90% | Elaborar y actualizar plan de compras de la entidad |  |  | % de ejecución del plan de compras | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Plan de Compras | Aprobacion plan de compras, se publica aprobacion el 31 de enero, y su modificacion el 22 de marzo de 2019. | 100% | Seguir atentos a su ejecucion
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Ejecucion del Plan del Mantenimiento minimo en un 90% | Elaborar y ejecutar plan de mantenimiento integral hospitalario |  |  | % de ejecución del plan de mantenimiento hospitalario | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | ARQUITECTO E INGENIERO HOSPITALARIO | Plan de Mantenimiento Hospitalario 2019 | Se realizaron los mantenimientos de los equipos industriales de uso hospitalario, muebles para uso administrativo y asistencial, y de los equipos biomedicos programados para el primer trimestre de 2019 según cronograma. | 90% | Continuar con la ejecucion del Plan de Mantenimiento Hospitalario con base en los cronogramas estipulados
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Sistema de inventario permanente al 100% | Implementar sistema de inventario permanente en el área de Almacén |  |  | Registro de Kardex de inventario | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | ALMACENISTA GENERAL | Modulo de Kardex del Sotfware espiral | Module de Kardex parametrizado e integrado con el area contable | N/A | Terminar el proceso de parametrizacion y determinar saldos para prueba de implementación
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Modulo de Activos Fijos en funcionamiento | Implementar módulo de activos fijos |  |  | % de implementación de módulo de activos fijos | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | ALMACENISTA GENERAL | Modulo de activos fijos del sotfweare espiral | Sotfware parametrizado e integrado con el area contable | N/A | Terminar el proceso de parametrizacion y realizar prueba piloto
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
91%

## PYP
EVALUACION POA PROMOCION Y PREVENCION II TRIMESTRE DE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: Promocion-Prevencion y Salud Publica
OBJETIVO:Brindar atencion integral en la fase promocion y prevencion que permitan mejorar y mantener la salud integral de las familias e individuo, promoviendo estilos de vida saludables a traves del desarrollo de programas y actividades de mantenimiento de la salud, diagnostico oportuno e identificacion de posibles alteraciones en el estado de salud, de acuerdo a los ciclos vitales y/o estado patologico, fomentando el autocuidado y mejorando la calidad de vida.
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
100% | Parametrizacion de las historias clinicas de los niño de 0 a 2 meses a 5 años, las historias de deteccion temprana del crecimiento y desarrollo del menor de 10 años, Atencion integrada para la madre y recien nacido. | Implementacion de la estrategia AIEPI en 5 centros de salud de la zona urbana | PACIENTE | Implementar la estrategia AIEPI en el 100% de los centros de salud programados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINACION PYP | Historias clínicas de AIEPI clintos | Historias clinicas se encuentra parametrizadas y se estan utilizando con los pacientes que se encuentra en la poblacion objeto en zona urbana actividad finalizada en el año 2017 , Aactualmente no han reportado inconvenientes, los cuales se han solucionado en el area de sistema encargado del software | 100% | continuar con el seguimiento a cualquier inconveniente presentado en la inplementaciòn del manejo de esta historia clinica y atencion de los usuarios.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Acogerse a la resolución 2003 de 2014 para la adquisición de insumos y equipos biomédicos. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Formato de entrega almacen de papeleria | Se realizo adquision en el año 2017 de los insumos necesarios por lo que se finalizo esta actividad. |  | continuar con el seguimiento a cualquier inconveniente presentado y garantizar los insumos necesarios descritos en la estrategia.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Educar a madres y cuidadores en los patrones de crecimiento y desarrollo. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Tarjeta de la madre e historia clinica | Se realiza educacion permanente a las madres y cuidadores en los controles de creimiento y desarrollo. |  | Continuar exigiendo en los controles de cyd la educacion permanente a las madres y cuidadores
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Capacitar al personal médico y enfermeras que atiende población materno infantil en la estrategia AIEPI. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Listado de asistencia a capacitacion | Durante el año 2017 se incluyo en las convocatorios para cursos de AIEPI todo el personal medico y de enfermeras faltantes que atienden población materno infantil en la estrategia AIEPI |  | En el año 2018 no se presentaron solicitudes para incluir al personal en capacitaciones lideradas por la Secretria de salud Municipal y departamental. A pesar que actualmente todos lo que atienden a esta poblacion estan capacitados, pero se sugirio incluir personal nuevo para tener adicionales en casos de cambios de programas de los medicos de zona urbana y este se tendra en cuenta en el año 2019. En relacion a zona rural se ha implementado solo en centros que anteriormente tenian la modalidad de zona rural: garzones, km12 y sabanal En los demas centros se definio que es inviable debido a la particularidad del proceso (atencion de medicos rurales) quienes al finalizar el proceso de servicio obligatorio son reemmplazados por otros; esto dificultad que se garantice un medico capacitado en esos centros.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Fortalecimiento de la red de apoyo comunitario en la zona urbana y rural. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Entrega de insumos | Se mantenido la entrega de insumos para la red de apoyo durante la vigencia, actualemnte se esta entregando los insumos a los agentes de la red de apoyo |  | Continuar garantizando el fortalecimiento de la red de apoyo en la vigencia establecida.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100% | Capacitar al personal médico y enfermeras que atiende población materno infantil en la estrategia AIEPI enmarcado en el Plan de Capacitación de la ESE y el Plan de Induccion y Reinduccion de la vigencia 2019. | Capacitación al personal que atiende poblacion maternoinfantil en la ESE VIDASINU sobre la resolucion 2465 de 2016. |  | Numero de personas capacitadas en la resolucion 2465 de 2016/ Total de personas que atiende la poblacion materno infantil en la ESE *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINACION PYP | Listado de personal capacitado | Se continua incluyendo en los procesos de induccion y capcitacion al personal que atiende poblacion maternoinfantil que ingresa a la E.S.E. VIDASINU sobre la resolucion 2465 de 2016 | 100% | Realizar seguimiento que no todo el personalque es asignada a la atencion de poblacion maternoinfantil sea capacitado al ingreso en la resolucion 2465 de 2016
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
80% | Actualizar los planes de capacitación, inducción, información y educación para fortalecer los conocimientos y hablidades del personal de salud. | Gestionar la acreditacion de 2 Hospitales de la ESE VIDASINU como Institucion amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI), y la sostenibilidad del Acreditado (El amparo) con el fin de garantizar la atencion integral a la poblacion Materno Infantil |  | No. De criterios globales cumplidos entre 80% y 100% contenidos en el formulario de autoapreciacion /10) *100 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINACION PYP | Información actualizada; se actualizo con los nuevos lineamientos de IAMII 2017 pendiente el envio a calidad para la codificacion. | Los documentos fueron revisados y estan siendo codificados para el manejo de este de acuerdo a la necesidad. | 100% | Se realizo revision de los nuevos lineamientos de IAMII 2017, por lo que se esta realizando ajuste de los documentos.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Capacitación de personal que atiende población materno infantil en la estrategia IAMI. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Actividad finalizada en el año 2017, | Actividad finalizada en el año 2017. |  | Sin embargo este año se solicito capcitar al personal de auxiliar de enfermeria que ingreso nuevo, actualmente se realiza induccion al personal que ingreso, se programo con la unicordoba para el nuevo personal pertenciente al comité de IAMI al igual que al personal nuevo que ha ingresado.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Realizar autoapreciación de acuerdo a lineamientos vigentes. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Acividad enviada por las jefes de atencion materna a la lider maternoinfantil | Se lleva seguimiento a la entrega de autoapreciación en todo los centros de atención maternoinfantil |  | Continuar con el seguimiento de la entrega de la autoapreciacion.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100% | Mantener habilitados los consultorios rosados de la ESE VIDASINU en condiciones tecnicas exigidas por la normatividad vigente | Consultorio Rosado (Estrategia de atencion para la prevencion de cancer de seno). Detectar tempranamente enfermedades de la mama en la población femenina mayor de 20 años e identificar los factores de riesgo y factores protectores |  | # de consultorios rosados habilitados y puestos en funcionamiento / 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINACION PYP | Utilización de protocolo de detección temprana de cáncer de mama, prescripción de mamografías a mujeres en edad de 50 a 69 años, examen clínico de mama a partir de los 40 años | Consultorios esta actualmente en funcionamiento en el Hospital de la Gloria y en centro de salud de sucre. | 100% | Se realiza seguimiento a usuarias atendidas en el consultorio rosado, por medio de llamadas y asignación de citas con el fin de aumentar la demanda a los consultorios.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100% de los protocolos institucionales de proteccion especifica deteccion temprana y salud publica | Actualización de los protocolos institucionales de proteccion especifica deteccion temprana y salud publica de acuerdo al nuevo protocolo de control documental. | Actualizacion de la totalidad de protocolos institucionales de protección especifica, detección temprana y salud publica. |  | (Numero de protocolos actualizados institucionales de proteccion especifica deteccion temprana y salud publica/Total de protocolos institucional programados para actualizar y socializar)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINACION PYP | Protocolos actualizados | El 100% de los protocolos institucionales de proteccion especifica deteccion temprana y salud publica estan actualizados se encuentra en calidad para codficacion, estos fueron incluidos en la inducciones y reinuducciones programadas. | 100% | Estar atentos a la necesidad de actualizacion si se requiere de acuerdo alas modificaciones que se generen a nivel nacional o institucional.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Distribuir en todos los centros de salud y hospitales los protocolos institucionales de proteccion especifica deteccion temprana y salud publica actualizados. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Acta de entrega de los protocolos y envios de est epor correo | Existe una carpeta compartida de calidad donde se encuentra los protocolos actualizados. |  | Distribuir nuevamente si se realiza alguna actualizacion
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Socializacion de los protocolos institucionales de proteccion especifica deteccion temprana y salud publica a todo al personal de la ESE VIDA SINU. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Listado de asistencia actualizacion de protocolos. | Se incluyo en los planes de induccion y reinduccion los nuevos protocolos institucionales |  | Realizar seguimiento a la aplicación de los protocolos.Y definir la implementacion de la resolucion 3280 de 2018 de acuerdo a la contratacion durante el segundo trimestre
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100% del personal capacitado competencias laborales PAI Y en toma de muestra de citologia | Concertacion con el programa PAI del Municipio y del departamento | Certificar a todo el personal que labora en los servicios de vacunación y citologia de la ESE VIDASINU, en las respectivas competencias con el fin de brindar servicios con calidad |  | (Numero de personal capacitado en competencias laborales PAI y de toma de muestras de citologia / Total del personal que se encuentra en el servicxio de PAI y de citologia) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINACION PYP | Correos enviados a las auxiliares solicitadas | Pendiente la notificacion por parte del sena para inicio del proceso en el 3er trimestre año 2019. | 79% | Se recibe correo por parte del sena en done decriben: nos permitimos informarle que todos los procesos quedaran para la vigencia 2019, debido a la sobre ejecución en las metas dirección general No nos permite llevar a cabo mas proyectos en ninguna de las áreas claves que maneja nuestro centro. Con gusto estaremos dispuesto atenderlos el próximo año e incluirlos en el plan operativo 2019
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Notificar a las auxiliares y enfermeras en el proceso de certificacion de competencias | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Formato de los seleccionados | Pendiente de la notificacion por parte del sena para seleccionar personal |  | Tener el listado organizado del personal o candidatos del concurso, ir organizando la documentación requerida en el proceso y estar atentos a la apertura de la convocatoria por parte del sena y secretaria de salud departamental para el año 2019.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Cumplimiento de los requisitos de los seleccionados a la inscripcion | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Formato de inicio de inscripcion enviados al sena | Pendiente la notificacion por parte del sena y realizar proceso de inscripcion |  | Tener el listado organizado del personal o candidatos del concurso, ir organizando la documentación requerida en el proceso y estar atentos a la apertura de la convocatoria por parte del sena y secretaria de salud departamental para el año 2019.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Iniciar proceso de inscripcion y certificacion en el SENA con la nueva norma | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Certificacion en competencias laborales PAI y en toma de citolgoia cervicouterina | Pendiente la notificacion por parte del sena y realizar proceso de evaluacion |  | Tener el listado organizado del personal o candidatos del concurso, ir organizando la documentación requerida en el proceso y estar atentos a la apertura de la convocatoria por parte del sena y secretaria de salud departamental para el año 2019.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Proceso de evaluación de los aspirantes. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Certifiacion en competencias laborales PAI | Se envia correo a la secretaria de salud es solicitando respuesta del inicio del proceso de competencias laborales, departamento indica que el proceso se iniciará para el año 2019 (Oficina de certificación en competencias laborales PAI), el departamento y el sena estaran al frente del proceso y de dar aviso a todas las IPS. |  | Tener el listado organizado del personal o candidatos del concurso, ir organizando la documentación requerida en el proceso y estar atentos a la apertura de la convocatoria por parte del sena y secretaria de salud departamental para el año 2019.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Actualizacion de 2 evaluadoras en la nueva norma por parte del SENA. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Actualización en evaluación de competencias laborales PAI | Por directriz del SENA se establece que los evaluadores no seran personas externas, ante lo cual no se efectuará la actualización de los evaluadores anteriormente certificados. |  | Estar atentos a futuras convocatorias y cambios normativos en el proceso de evaluación de competencias laborales PAI.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Capacitacion y certificacion en toma de muestra citologica a las auxiliares de los servicios de citologia con institucion educativa reconocida por el gobierno. | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Certificados en toma de muestra de citologia | En relaciòn a citologia todo el personal que esta en este servicio esta certificado, se tiene proyectado solicitar nuevamente otro curso a la UNICORDOBA o el SENA, que permita incluir personal nuevo que se podrian utilizar en algun momento en estos servicios y actualizacion a los que corresponda, pendiente definir viabilidad; adicional se proyecta realizar para el tercer trimestre del presente año la implementación de la resolución 3280 - Ruta de promoción y mantenimiento de la salud, en donde se modifica el proceso de atención en la toma de muestras de citologia cervico uternina. |  | Implementación de nueva ruta de atención en la toma de muestras de citologia - Resolución 3280, ajuste y adpatción del protocolo institucional y socialización con el personal asistencial para el segundo trimestre 2019. - Gestionar certificación del personal en un curso de toma de muestras de citologia.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100% | Adquisicion de 2.000 preservativos de acuerdo a la normatividad para el suministro de los pacientes con sifilis gestacional | Sifilis gestacional, adquisicion de preservativos masculinos para entrega a parejas de usuarias del programa de sifilis gestacional |  | Dotacion recibida y entregada / Dotacion solicitada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Formato Kardex que demuestra la adquisición de preservativos para la posterior entrega a la poblacion atendida con un diagnostico de sifilis gestacional | Adquisicion de 2.000 preservativos de acuerdo a la normatividad para el suministro de los pacientes con sifilis gestacional | 100% | Continuar garantizando la entrega de preservativo masculino a las parejas y usuarias diagnósticadas como caso de sífilis gestacional en el año 2019.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Entrega de 10 preservativos mensuales a las parejas gestantes con sifilis para prevenir las reinfecciones | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Formato de entrega de preservativos a la poblacion atendida con un diganostico de sifilis gestancional | Se ha garantizado la entrega de preservativo masculino a las parejas de usuarias del programa de sifilis gestacional |  | Continuar garantizando la entrega de preservativo a la poblacion objeto en el año 2019.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100% de las sedes priorizadas con red de frio monitoreada | Cotizacion de compra o arriendo del servicio de monitoreo | Servicios de monitoreo de temperaturas en PAI con emision de alertas personalizadas para las diferentes sedes de la ESE VIDASINU |  | Numero de neveras monitorizadas/Numero de neveras existente en PAI dela ESE VIDA SINU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Cotización del servicio | Cotización realizada en el año 2017 para zona urbana, pendiente definir los puntos de zona rural para solicitar cotizacion | 80% | Realizar cotizacion con los puntos definidos para zona rural. Pendiente que sistema defina los puntos de internet funcionales en el año 2019 teniendo en cuenta el presupuesto.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Envio de numero de neveras y puntos | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | correo del numero de neveras a inplemnetar el monitoreo | Se evaluó la viabilidad de monitoreo en zona rural se identifica inconvenientes de señal de internet en algunas sedes. |  | Enviar numero de nevera y puntos inmediatamente se definan los puntos de acuerdo a la viabilidad de los puntos en zona rural .
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Programacion de ambas partes para la programacion de instalacion de los equipos en neveras | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Centro de acopio y planeacion de red de frio del programa ampliado de inmunización PAI E.S.E VIDASINÙ | Se realiza reunion con gerencia, y sistema para definir los puntos en zona rural, en donde se analiza que existen inconveninientes con algunos puntos de internet de zona rural y mientras este inconveniente no es viable en algunas zonas debido a que el monitoreo funciona con señal movil. |  | Pendiente a la definicion de de los puntos de zona rural.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Programacion de viaticos y desplazamientos del tecnico | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Solicitud de viaticos | Pendiente la solicitud de los viaticos de acuerdo a los puntos solicitados para zona rural, de acuerdo a la definicion d ela viabilidad de este en zona rural |  | Pendiente a la definicion de de los puntos de zona rural.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Elaboracion de contrato minimo por tres años | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Contrato | pendiente elaboracion del contrato , de acuerdo a la definicion de la viabilidad de este en zona rural |  | Pendiente a la definicion de de los puntos de zona rural.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Tener un reporte de alarmas vias email, mensajes de texto ilimitados | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Reportes por correo | Las sedes de zona urbana estan funcionando hasta el momento adecuadamente, se realizo nuevamente capacitacion al personal en el manejo adecuado de alertas. |  | Continuar con el seguimiento a la implementacion del monitoreo en zona urbana, y definir la viabilidad de algunas puntos en sedes de zona rural .
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Reporte diario de variables analogas | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% |  | Sofware de monitoreo | Se evidencia el reporte en el sofware de monitoreo en zona urbana. |  | Continuar con el seguimiento a la implementacion del monitoreo en zona urbana, y definir la viabilidad de algunas puntos en sedes de zona rural , se envia correo a subdireccion administrativa para definir la viabilidad de los puntos de monitoreo en zona rural.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cartillas entregadas al 100% de los usuarios que ingresan por primera vez a los programas | Diseño de las cartillas y tablas de evaluación de AIEPI y los diferentes programas | Distribuir material educativo que permita a la comunidad asimiliar la educacion que se realiza en la educacion. |  | Numero de cartillas de los diferentes programas distribuidas / Numero de usuarios de los diferentes programas atendidos que ingresen por primera vez durante el periodo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINACION PYP | Diseño de Cartillas | Se realiza diseño de las cartillas a distribuir en el año 2018 de los diferentes programas, - pendiente la organización de la información acorde a los cambios descritos en la implementación de la Resolución 3280, para la impresión de nueva dotación institucional. | 79% | Enviar la propuesta de los diseños de acuerdo a la actualización a realizar con la implementación de la resolución 3280 de 2018, se realizara diseño de cartillas enfocadas en las nuevas normas para su aprobacion y posterior distrubucion para el tercer y cuarto trimestre del año 2019.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Cotización y presupuesto de la produccion del material | [10 empty] | OPTIMO: 80%y 100% | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Correo enviado almacen y distibucion de este | Se realiza revision y distribucion de las cartillas educativas de lactancia materna que se distribuyeron en la semana de la lactacia materna, queda pendiente distribuir las de los otros programas. |  | Continuar el proceso de actualización de la documentación, para su impresión y posterior distribución en la atención de la población objeto.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%

## Sistemas de Informacion
EVALUACION POA SISTEMAS DE INFORMACION II TRIMESTRE DE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: SISTEMAS DE INFORMACION
OBJETIVO DE LAS TIC´S: Garantizar el correcto funcinamiento de la tecnologia informatica en la Empresa Social del Estado Vidasinu, para asegurar la oportunidad, agilidad y veracidad en la informacion de la prestacion del servicio de salud, permitiendo una rapida adaptacion y capacidad de respuesta al cambio, toma de decisiones y mejoramiento continuo OBJETIVO DE GESTION DOCUMENTAL:Contar con la tecnologia adecuada, amigable con el medio ambiente que contribuya en la integridad de la atencion y la gestion administrativa
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
Elaboracion del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaboracion del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Desarrollo de un sistema integrado de informacion | APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Elaboracion del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SISTEMAS DE INFORMACION | Decreto 612 de 2018 | Se encentra en etapa de socializacion de los liniamientos para la contrucción del plan de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 10% | Elaboracion del plan de riesgos de seguridad y privacidad de la información
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Elaboracion del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaboraciòn del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Elaboraciòn del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% |  | Decreto 612 de 2018 | Documento de la elaboracion del plan de seguridad y privacidad de la informacion | 80% | Aprobacion mediante resolucion del plan de seguridad y privacidad de la información y ejecucion del mismo
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Elaboracion del programa de gestion de residuos tecnologicos | Elaboración, socialización y ejecución del programa de gestion de residuos tecnologicos |  |  | Elaboraciòn del programa de gestion de residuos tecnologicos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% |  | Decreto 612 de 2018 | Documento de la elaboracion del programa de residuos tecnologicos | 70% | Revisión por parte del area de calidad, para su posterior divulgacion y ejecucion
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Ejecucion al 100% del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaboración de mecanismos que contribuyan con la seguridad y confidencialidad de la información. (Acuerdos de confidencialidad, Ejecucion de Cronograma de backups y Cumplimiento a las politicas de seguridad de la informacion) |  |  | Número de mecanismos implementados trimestralmente / Número de mecanismo establecidos para el trimestre | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% |  | Politicas de gobierno digital | Se encuentra en etapa de aprobación de parte de la alta gerencia | 70% | Aprobacion y puesta en marcha de la politica
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplir al 100% con la realizacion de Mantenimientos en la Infraestructura Tecnologica | Ejecución de plan de mantenimiento preventico de la infraestructura tecnologica del sistema de información de la ESE. | Desarrollo de un sistema integrado de informacion |  | (Sumatoria total de los mantenimientos realizados en la vigencia / Número total de mantenimientos preventivos programados en la vigencia) x100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% |  | Plan de mantenimiento hospitalario 2019 | Se cunplio a cabalidad con el cronograma de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnologica de la E.S.E | 100% | Continuar con la ejución del cronograma de mantenimiento
ADECUADO: Entre 60% y 79%
[12 empty] | DEFICIENTE: menos del 60% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SISTEMAS DE INFORMACION
Diseño deinterfaz al 100% | Diseño de interfaz para la integracion del sistema de informaciòn asistencial y administrativo, con el fin de contribuir a la eficiencia en los procesos |  |  | numero de requerimientos del diseño de la interfaz desarrollados/numero de requerimientos establecidos | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% |  | Acta de reunión con el programador | La entregará la interfaz al finalizar la vigencia. | N/A | Realizar seguimiento a la actividad para que se ejecute de acuerdo a lo establecido.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cargue al 100% de la informacion envida de las diferentes areas a la pagina web institucional | Dar cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, con el cargue en la pagina web de la Entidad, de la información que se debe publicar en forma permanente y que es suministrada por las diferentes areas responsables para efectos de actualización. |  |  | Número de archivos cargados a la pagina web/ Numero de archivos enviados por las diferentes areas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% |  | Ley de transparencia y acceso a la informacion publica | Cargue de archivo a la pagina web, subministradas por las diferentes area, dando cumplimiento a la ley de transparencia | 100% | Continuar con el cumplimimiento de la ley de transparencia
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100% de las herramientas implementadas | Implementar herramientas tecnologicas en el sistema de gestion documental de la entidad enfocado en las nuevas tecnologias que permita disminuir el uso de papel | Implementacion de la estrategia Cero papel |  | % de implementacion de herramientas tecnologicas en el sistema de gestion docuemntal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SISTEMAS DE INFORMACION | Politica de gobieno ennlinea | Se continan con la implementacion de las herramientas tecnologicas, con el fin de disminuir el uso racional delm papel | 100% | Continuar con la implementación de nuevas herramientas tecnologicas
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
80% de ejecucion del PINAR | Estructurar e implementar el plan institucional de archivos PINAR de acuerdo al diagnostico interno de la empresa |  |  | Porcentaje de ejecucion del PINAR | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COMITÉ DE ARCHIVOS | Decreto 612 de 2018, ley de transparencia y acceso a la información publica | Se elaboro diagnostico interno de la empresa en materia en gestion documental, con el fin de estructurar el plan institucional de archivo | 30% | Estructuracion del plan institucional de archivo
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Elaboracion al 100% del PETI | Elaboracion de Plan Estrategico de Tecnologias de la Información PETI de la ESE. | Fortalecimiento de las comunicaciones y acceso a la información |  | (Evaluación de los avances / Resultado esperado en la implementación de la nueva plataforma tecnológica) | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SISTEMAS DE INFORMACION | Decreto 612 de 2018, politica de gobierno en linea | Se encuentra en la ultima fase de dasarrollo con el fin de ser aprobado por la alta gerencia | 70% | Continuar con el desarrollo del PETI
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
70%

## Talento Humano
EVALUACION POA GESTION DEL TALENTO HUMANO II TRIMESTRE DE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO:Administrar el talento humano de la Empresa Social del Estado Vidasinu, para garantizar la continuidad en la prestacion de los servicios con personal idoneo y competente, apoyando el desarrollo de sus competenciasy el mejoramiento de las condiciones de trabajo que se reflejen en l calidad de la atencion a nuestros usuarios internos y externos.
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
Estudio técnico acorde a la necesidad del servicio | Terminar el estudio de adecuacion y modernización de la planta de personal | Desarrollo de un manejo integrado de Talento Humano | APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Proyecto de acuerdo de modernizacion de la planta de personal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Estudio de modernizacion de la planta de personal | Para esta actividad se contrayó un profesional externo, quien elaboró el estudio y analisis para la creacion de planta de empleos temporales, el cual fue presentado ante junta directiva para su aprobacion. Esta no fue viable, por lo tanto esta actividad queda cerrada. | 100% | Actividad finalizada
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Minimo 90% de ejecucion del plan de induccion y reinduccion | Estructurar el Programa de Inducción y Re inducción adecuado, efectivo y de obligatorio cumplimiento de los procesos institucionales a todos los funcionarios de la E.S.E |  |  | Documento adoptado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Programa de induccion y reinduccion | El programa y sus actividades se diseña de acuerdo a las necesidades del servicio y a los perfiles de nuestros profesionales de nuevo ingreso. | 100% | Busqueda de nuevas metodologias de estudio
|  |  |  | % de funcionarios impactados con el programa de inducción y re inducción | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | ADECUADO: Entre 60% y 79% | Asesor de talento humano | Programa de induccion y reinduccion | Se realizaron 15 actividades de induccion a personal de nuevo ingreso. | 100% | Estar atentos al personal nuevo que ingrese para hacerle el proceso de induccion
DEFICIENTE: menos del 60%
Poblacion interna caracterizada | Estructurar estrategias orientadas a identificar y satisfacer necesidades y expectativas del cliente interno |  |  | Encuesta a cliente interno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Planillas, encuestas | Se tiene establecido en el plan anual de bienestar social, el cual responde a las necesidades y expectativas de los funcionarios. | N/A | Celeridad en el Proceso
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Minimo 90% de ejecucion del plan de incentivos | Estructurar e implementar el plan de incentivos institucional de acuerdo con las necesidades del cliente interno y la normatividad vigente. |  |  | % de funcionarios impactados con el plan de incentivos | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Evaluacion de desempeño laboral | Een el programa anual de bienestar social se encuentra aprobado el plan de incentivos; el cual se otorga de acuerdo a los resultados de la evaluacion de desempeño. | N/A | Continuar con la ejecucion del plan de incentivos
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Aplicaciòn de la encuesta de mediciòn de clima laboral en la ESE | Promover la participación del personal para mejorar el clima Organizacional y cambio cultural organizacional. |  |  | Estudio de Clima Organizacional aplicado | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de Talento Humano | Instrumento Actualizado | e revisa el formato de encuesta y se traslada a plataforma digital. | N/A
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Minimo 90% de ejecucion del PIC | Capacitar al personal de la ESE, mediante la ejecución del Plan Institucional de capacitaciones PIC |  |  | Porcentaje de cumplimiento al plan de capacitaciones. | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Planilla de asistencia, actas | Una vez tabulados los datos de la encuesta se proyecta el cronograma de actividades y se procede con la ejecucion de 5 actividades de 5 programadas. | 100% | Seguir ejecutanto las actividades programadas para el segundo trimestre
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Minimo 90% de ejecucion del Plan de Bienestar Social | Generar espacios de conocimiento, esparcimiento e integración familiar de los empleados de la E.S.E, mediante la ejecución del Programa de Bienestar social |  |  | porcentaje de cumplimiento del plan de Bienestar Social | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Programa de bienestar social | Una vez tabulado los datos de la encuesta se proyecta el cronograma de actividades y se procede con la ejecucion de una actividad de acuerdo al cronograma. | 100% | Seguir con la ejecuciopn del Plan de Bienestar Social
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Ejecucion del 100% del programa de evaluacion de competencias | Estructurar el programa de evaluación por competencias |  |  | Programa de Evaluacion de desempeño ejecutado de acuerdo a la normatividad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Programa de evaluacion de competencias. | Se socializa el acuerdo 617 de 2018 y se concerta compromisos laborales con los evaluadores y evaluados. | 100% | Actividad Finalizada
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Minimo 90% de ejecucion del PETH | Ejecutar el Plan estratégico Estrategico de Talento Humano mediante la elaboración y programación del mismo |  |  | Porcentaje de Cumplimiento del PETH | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Plan Estrategico de Talento Humano | Se ejecutaron todas las actividades programadas en el trimestre según el PETH. | 85% | Seguir con la ejecucion de las actividades programadas para el segundo trimestre
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Minimo 90% de ejecucion del Plan Anual de SST | Desplegar el Plan Anual de Seguridad y salud en el Trabajo SST |  |  | Porcentaje Trimestral de Cumplimiento del Plan de SST | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Plan de trabajo anual año 2019 | Se realizaron 13 actividades de las 16 que se tenían programadas para el 1er trimestre del año 2019 | 81% | Seguir realizando las actividades programadas en el plan de trabajo
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Socializar en un 100% el Código de Integridad a los servidores públicos de la entidad | Implementar el Código de Integridad mediante la socialización de cada uno de sus valores a los servidores públicos de la entidad. En pagina WEB y correo institucionales de los Empleados |  |  | N° de socializaciones realizadas/N° total de empleados de planta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Asesor de talento humano | Codigo de Integridad | Se realiza socializacion a 11 funcionarios de planta de la sede administrativa. | 10% | Seguir con la actualizacion del codigo de integridad
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
77.6%

## Gestión financiera
EVALUACION POA GESTIÓN FINANCIERA II TRIMESTRE DE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera
OBJETIVO:Garantizar la correcta administracion de los recursos financieros de la E.S.E Vidasinu, asignando los recursos presupuestados a las actividades, planes y programas para su ejecución, registrando en forma efectiva en cada vigencia todas las transacciones financieras, para obtener un sistema de informacion contable confiable de acuerdo a los requisitos establecidos en el marco legal y normativo vigente, como herramienta basica de la toma de decisiones gerenciales
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
100% de las politicas que requieren actualización | Actualización del manual de políticas contables | Realizar seguimiento a todos los procesos administrativos y financieros de la institución. | FINANCIERA | Acto administrativo de actualización de políticas contables | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Contadora | Manual de Politicas Contables | En este período no se actualizó el Manual de Políticas Contables, se revisarán el los períodos subsiguientes con el propósito de tener un cumplimiento acorde a lo esperado al cierre de la vigencia 2019 | N/A | Que a través del Comité de Sostenibilidad del Proceso Contable como la instancia asesora y en observación lo establecido en la Parte 4, Responsables, Vigencia, Actualización, Aprobación y Control de Versión del Manual de Políticas Contables de la E.S.E. Vidasinú..
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Acto administrativo de actualizacion de procedimientos contables | Actualizacion de procedimientos contables |  |  | Acto administrativo de actualización de procedimientos contables | 0% | 25% | 60% | 15% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Subdirectora Administrativa y Financiera | Procedimiento Contable | Actividad programada para el segundo trimestre de la vigencia 2019 | N/A | Estar atentos a la ejecucion de esta actividad en el segundo trimestre
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Oportunidad en los reportes de los estados financieros | Seguimiento a reportes de los estados financieros en convergencia de acuerdo a la normatividad aplicable a la ESE |  |  | Reportes de estados financieros | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Contadora | •Reporte a la Contaduría General de la Nación •Reporte a la Superintendencia Nacional de Salud •Reporte a la Contraloría Municipal de Montería a través de la Plataforma SIA •Reporte al Ministerio de Salud y Protección Social a través del SIHO. | En este trimestre se realizó el reporte de información a los Entes de Vigilancia y Control oportunamente, en atención a los respectivos cronogramas establecidos por cada uno de ellos. | 100%
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Ejecución del sistema de costos funcionando en un 100% | Diagnostico del Sistema de Costos de la E.S.E |  |  | Informe diagnóstico de sistema de costos | 60% | 70% | 85% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Jefe de Presupuesto | Informes de etapas y seguimiento avance del desarrollador del software Espiral | Se dispone de un experto en costos que brinde soporte en el desarrollo del modelo de costos adoptado por la E.S.E en la herramienta tecnológica a cargo del desarrollador. Del trabajo realizado se detecta que la falencia para la implementación de costos se debe a la carencia en el manejo de información de propiedad, planta y equipos a través de un modulo de activos fijos, que permita llevar toda la información de manera detallada y que permita generar los costos de depreciación, así como los costos de adquisición con sus respectivos movimientos. Se detectan así mismo falencias en el manejo de inventarios al llevar el Kardex, lo cual imposibilita costear y diferenciar entre los elementos del costo de Materiales y algunos gastos indirectos | 57% | Se disponga de la persona profesional de la contaduría para que asesore en el mejoramiento del proceso de almacén, se solicita a la gerencia asignar un contador al área de almacén, se solicita delegar un personal de la entidad que se encargue en coordinación con el asesor contable todo lo concerniente a mejorar el proceso, el cual se le debe hacer seguimiento permanente por parte de la subdirección financiera y la líder de costos y la implementación.
| Diseño y construcción de modelo de costos |  |  | Estructura de costos | [7 empty] | ADECUADO: Entre 60% y 79%
| Implementación del Sistema de Costo de la E.S.E |  |  | % de implementación de sistema de costos | [7 empty] | DEFICIENTE: menos del 60%
Equilibrio financiero presupuestal adecuado | Generación de compromisos hasta por el monto del recaudo | Generar equilibrio financiero en la E.S.E |  | total recaudado/Total comprometido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Jefe de Presupuesto | Ejecucion presupuestal | Se presento en este trimestre un déficit -$2,684,540 (MD$), comprometiendo mas de lo recaudado, sin embargo es de aclarar que existen compromisos que se crearon para cubrir los gastos de la vigencia hasta el 31 de diciembre y este análisis contiene solo los recaudos efectivos, es decir los recibidos en cada mes en las cuentas bancarias de la E.S.E | 86% | Realizar acciones encaminadas a aumentar el ingreso recaudado como: propiciar conciliaciones para el cobro de la cartera, mejorar el proceso de cobro de la cartera, realizar seguimiento constante a las auditorias de cuentas médicas para minimizar la glosa, conjuntamente con las medidas de priorización y austeridad del gasto.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Estudios mensualizados de eficiencia en la gestión presupuestal |  |  | Informe mensual de eficiencia en gestión presupuestal | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Jefe de Presupuesto | Ejecucion presupuestal | Se logra cubrir el déficit generado al cierre de la vigencia 2018 e ir controlando el déficit generado en el mes de enero de 2019 por -$4,454,954, se han tomado acciones que han permitido disminuir el déficit acumulado a $ -2,684,540. La oportunidad en la entrega y socialización de los informes de eficiencia presupuestal ha permitido tomar acciones agiles y eficientes y que la gerencia este enterada del nivel máximo de contratación al que puede disponer, así lleva a cabo el plan de priorización del gasto y austeridad del mismo. | 100% | Seguir realizando los informes e informando a la Gerencia y subdirección financiera a cerca del resultado de la operación para la toma de decisiones.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Aplicación de mecanismos de austeridad del gasto |  |  | No. De medidas de austeridad aplicadas/Total de medidas de austeridd | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Subdirectora Administrativa y Financiera | Informe de Austeridad del Gasto | Se tiene seguimiento a cada una de las medidas de austeridad establecidas mediante Resolucion 262 de 01 de septiembre de 2010 | 100% | Estar atentos al comportamiento de los diez puntos de la resolucion, siempre con el proposito de disminuir el gasto
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Estudios mensualizados de respaldo de tesorería en las cuentas por pagar |  |  | Informe mensual de tesoreria de cuentas por pagar | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Tesorero | Informes mensuales de tesoreria | Se realiza monitoreo semanal a las cuentas bancarias de propiedad de la ESE, se envia el reporte a identificacion de recaudo en la oficina de cartera y se le envia copia a presupesto para que consulte Saldo Neto de Tesoreria y se envía informe mensualizado a Subdireccion Administrativa | 100% | Se sugiere cobro coactivo para todas las EPS con las obligaciones contraidas por la ESE y asi cubrir los compromisos ncesarios para la prestacion de los servicios de salud
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Mantener 40% de compras a cooperativas de empresas sociales del estado por concepto de medicamentos | Mantener procesos de compras a cooperativas de empresas sociales del estado, que permita reducción del gasto en la adquisición de medicamentos e insumos. | Obtener mejores precios de compra de medicamentos e insumos a traves de diferentes mecanismos de compra. |  | % de ejecución del presupuesto asignado para compra de medicamentos e insumos correspondiente a procesos con Cooperativas de ESE | 40% |  |  |  | 40% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Subdirectora Administrativa y Financiera | Compras a la cooperativa | Teniendo en cuenta la ejecucion del presupuesto asignado para compra de medicamento y dispositivos ala cooperativa , este indicador se mide al final de la vigencia, osea para el cuarto trimestre . | N/A | Estar atentos al proceso de compras con la cooperativa para dar cumplimiento a lam actividad
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Diseñar actas de conciliación de saldos con EPS conforme a los requisitos legales que presten mérito ejecutivo para hacer efectiva la gestión de cobro | Diseñar estrategias que ayuden a la depuración y recaudo de la cartera de vigencias anteriores, que garanticen apalacamiento de los gastos y costos de de financiacion de la entidad. |  | Modelo de acta de conciliación de saldos con EPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Profesional área de cartera
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Alcanzar minimo un 12% de depuracion de cartera de vigencias anteriores | Depuración de cartera de vigencias anteriores con base en gestión de liquidación de contratos y levantamiento y/o conciliación de glosas y recobros |  |  | % de depuración de cartera de vigencias anteriores | 3% | 3% | 3% | 3% | 12% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Profesional área de cartera
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Ejecucion del 100% del cronograma de visitas de concialiacion a las EPS | Concertar y ejecutar cronograma de visitas a EPS para conciliación de cartera de vigencias anteriores. |  |  | % de ejecución de Cronograma de visitas a EPS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Profesional universitario área de la salud(Auditor de cuentas médicas) y profesional área de cartera
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
| Llevar estadísticas como herramienta para toma de decisiones a través de la construcción de indicadores de comportamiento de la cartera con las distintas EPS por efectividad en liquidación de contratos y comportamiento de glosas y recobros de vigencias anteriores. |  |  | No. De Indicadores de comportamiento de cartera de vigencias anteriores. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | Profesional universitario área de la salud(Auditor de cuentas médicas) y profesional área de cartera
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%

## Comunicacion Social
EVALUACION POA COMUNICACIÓN SOCIAL II TRIMESTRE DE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO: Garantizar el correcto funcinamiento de la tecnologia informatica en la Empresa Social del Estado Vidasinu, para asegurar la oportunidad, agilidad y veracidad en la informacion de la prestacion del servicio de salud, permitiendo una rapida adaptacion y capacidad de respuesta al cambio, toma de decisiones y mejoramiento continuo.
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
Cumplir con el 100% de las actividades de comunicación que hacen parte de la estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadania por parte de la ESE Vidasinu | Apoyar en las actividades de comunicación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la ESE | Fortalecimiento de las comunicaciones y acceso a la información | APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Número de actividades efectuadas/ Número de actividades de la estrategia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COMUNICADOR SOCIAL | Redes sociales de la E.S.E VIDASINÙ, pàgina web. | Apoyar en las actividades de comunicación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la ESE , publicación durante 10 días previos para promocionar y anunciar el acto de rendición de cuentas de la ESE en las redes sociales. Imagen fija en la página web y difusión en los medios de comunicación. boletín de prensa en página web y publicación de rendición en redes sociales. 6 activades, publicacion en redes de la ese , la razòn, Rio Noticias,Monterìa radio 38 grados, pagina web,avisa en presa en el Meridinano. | 100% | Continuar apoyando las actividades de Rendiciòn de cuentas.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplir con la elaboración 100% de la publicación de los contenidos solicitados por las áreas. | Elaborar contenidos para mantener informada y actualizada a la comunidad de usuarios al interior de la entidad. |  |  | Número de solicitudes efectuadas/ Número de solicitudes recibidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Redes sociales de la ESE VIDASINÙ. | Se creo contenido para la redes sociales para informar a los usuarios sobre los servicios, programas y actividades de la ESE VIDASINÙ. En total 30 | 100% | Seguir atendiendo de manera oportuna las solicitudes de las diferentes àreas.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplir con el 100% de la publicación de los contenidos solicitados por las áreas. | Acompañar a las diferentes áreas de la entidad para la promoción y divulgación de los programas que apuntan al cumplimiento de los objetivos estratégicos. |  |  | Numero de publicadas/Numero de recibidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Redes sociales de la ESE VIDASINÙ. | Se hizo acompamiento durante las 46 actividades que realizaron y se publico en la redes sociales | 100% | Continuar brindando acompañamiento oportuno en las actividades a las diferentes àreas.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplir con el 100% de las solicitudes de las áreas. | Apoyar y organizar las jornadas, actos y encuentros de la ESE en en desarrollo de sus líneas estratégicas. |  |  | Número de solicitudes atendidos/ Número de solicitudes recibidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Redes sociales de la ESE VIDASINÙ. | Se brindo apoyo en 4 eventos , Inaguraciòn hospital La Granja, centro de salud Edmundo Lòpez, Rendiciòn de cuentas y Club Salubable. | 100% | Seguir acompañando en los actos importantes de la ese.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Divulgar a través de diferentes canales de comunicación el 100% de la información que genera la ESE Vidasinu. | Generar contenidos informativos que den cuenta de la gestión de la ESE y sus líneas estratégicas. |  |  | # de campañas o acciones ejecutadas/ # de campañas o acciones solicitadas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Redes sociales de la ESE VIDASINÙ. | Se genero contenido infomativo referente a las empresa en total 12 sobre consulorio rosado,farmacia,vacuanciòn,servicios amigables, unidad amigable, curso de gestantes, seguridad del paciente, call center, redes sociales, hospitales y centros de salud, laboratorio, rayosx. | 100% | Seguir generando contenido para la promociòn de los programas y servicios.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Atender el 100% de solicitudes de información por parte de los medios. | Establecer relaciones con los medios de comunicación para la divulgación de la información y gestión de la ESE. |  |  | # Actualizaciones atendidas/# Actualizaciones requeridas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Redes sociales de La Razòn, Rio Noticias, Monterìa Radio 38 grados. | Contamos con publicidad desde el mes de febreto y marzo para promocionar los servivicos, actividades y programas con LA RAZÒN, RIO NOTICIAS, MONTERIA RADIO 38 GRADOS | 100% | Realizar segumiento a la publocaciòn oportuna.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Atender el l 100% de las solicitudes publicación en la en la página web y redes sociales. | Gestionar contenidos institucionales para informar a través de los canales digitales. |  |  | Número de comunicados emitidos por la ESE/No. De acciones a divulgar por la ESE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Redes sociales y tv en los centros de salud y hospitales | Se elaboraron en total 13 videos. | 100% | Seguir creando contenido audiovisiaul para las redes sociales.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplir con el 100% con el # de actualizaciones de la página web y redes sociales solicitadas | Mantener actualizados los canales digitales con la información de interés y de actualidad que genera la ESE |  |  | Número de solicitudes de los medios atendidos/ Número de solicitudes recibidas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Redes sociales y tv en los centros de salud y hospitales | Un total de 13 videos nuevos fueron publicados en las redes sociales y en los televisores de las salas de espera de los centros de salud y hospitales de la ESE | 100% | Publicar la informaciòn en los redes sociales y tv.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
100%

## CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
EVALUACION POA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA II TRIMESTRE DE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: GESTION DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
OBJETIVO: Promover el mejoramiento continuo de la Empresa Social del Estado Vidasinu, a través del análisis de información, hallazgos y no conformidades, mediante el establecimiento de acciones de mejoras aplicable a los procesos, servicios, áreas y dependencias de la calidad para garantizar su eficiencia y efectividad
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
Seguimiento mínimo al 90% de los procesos misionales y sus procedimientos | Seguimiento mínimo al 90% de los procesos misionales y sus procedimientos | Mejorar la satisfaccion de los usuarios | PROCESOS | # de auditorias realizadas / # de auditorias programadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | AUDITORES DE CALIDAD | Cronograma de auditorias realizadas, instrumentos aplicados, informes de visita | Durante el trimestre se programan 37 auditorias internas, con un cumplimiento del 100%, estas auditorias incluyeron todos los procesos misionales de la institución en sedes de la zona rural y urbana. Se aplican acciones correctiva inmediatas y se suscribieron planes de mejora | 100% | Hacer seguimiento de los planes de mejora suscritos.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Minimo 90% visitas de acompañamiento al personal de los centros de salud durante la prestación del servicio. | Minimo 90% visitas de acompanamiento al personal de los centros de salud urbanos y rurales durante la prestación del servicio. |  |  | # de visitas realizadas durante el periodo/ # de visitas programadas durante el periodo | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINADOR ASISTENCIAL | Cronograma de auditorias realizadas, instrumentos aplicados, informes de visita | Durante el trimestre se programaron 14 visitas a los hospitales y centros de salud urbanos y rurales, que fueron cumplidas en su totalidad, en estas visitas se aplica lista de chequeo por servicios y se ofrece acompañamiento al personal en la prestacion de los diferentes servicios, despejando dudas que puedan tener. | 100% | Hacer seguimiento de los planes de mejora suscritos.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Desarrollar el 100% de las acciones y auditorias a cada uno de los componentes del SOGC de la ESE | Desarrollar acciones que permitan realizar el diagnóstico, seguimiento e implementación y / o sostenibilidad de cada uno de los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad | Implementar un sistema de gestión de calidad acorde con la normatividad vigente y con el direccionamiento estratégico de la ESE VIDASINU |  | % de cumplimiento del programa anual de auditorias =( # de auditorias de calidad ejecutadas en el trimestre / # de auditorias de calidad programadas en el trimestre) *100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINADOR DE CALIDAD | Cronograma de auditorias realizadas, instrumentos aplicados, informes de visita | Durante el trimestre se programan 37 auditorias internas, con un cumplimiento del 100%, estas auditorias se evalúan los componentes de habilitación y SIC sedes de la zona rural y urbana. Se aplican acciones correctiva inmediatas y se suscribieron planes de mejora. En este trimestre se evaluó la ejecución final de la vigencia anterior del componente PAMEC y se concertó el cronograma para la vigencia actual | 75% | Realizar la autoevaluación del componente de acreditación
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplir con el 100% de los requisitos mínimos de habilitación de los servicios prestados en las sedes de la ESE | Mantener el total cumplimiento de los requisitos mínimos de habilitación de los servicios prestados por la E.S.E. |  |  | % de cumplimiento de los estándares de habilitación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Informes de auditoria | Mediante las auditorias internas realizadas a los diferentes servicios en las sedes definidas por cronograma se pudo establecer que en términos generales de los 7 estándares del Sistema único de habilitación establecidos en la Resolución 2003 de 2014 se cumplen con 4 estándares en forma optima | 57% | Hacer seguimiento de los planes de mejora suscritos.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Alcanzar un promedio mínimo de 2,6 de calificación de autoevaluación con enfoque en los estándares de acreditación vigencia 2019. | Alcanzar un promedio de calificación de autoevaluación como mínimo de 2.6 para el periodo 2016-2019 en concordancia con los estándares de la resolución 123 de 2012. |  |  | Calificación general de la autoevaluación en acreditación | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Resultados de autoevaluación PAMEC | Durante el trimestre no se realizo la autoevaluación PAMEC, acorde al cronograma definido esta actividad esta programada para el segundo trimestre. En el primer trimestre se realizo el cierre de la vigencia anterior y se inicio la actualización de los instrumentos de autoevaluación por el cambio en la normatividad que rige el Sistema de acreditación | N/A | Realizar autoevaluación PAMEC de acuerdo al cronograma
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplir con la ejecución de mínimo el 90% de las actividades priorizadas en el PAMEC vigencia 2019. | Avanzar hacia la acreditación institucional mediante el cumplimiento de las actividades planteadas en la ruta crítica del PAMEC para la vigencia 2016-2019. |  |  | % de cumplimiento de las acciones del PAMEC para la vigencia = (# de actividades del PAMEC ejecutadas en el trimestre / # de actividades del PAMEC programadas en el trimestre) *100 | 15% | 25% | 25% | 25% | 90% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | AUDITORA LIDER PAMEC | Seguimiento plan de acción PAMEC | Durante el trimestre no se tenían actividades priorizadas por cuanto según cronograma de ejecución PAMEC esta priorización se realiza posterior a la autoevaluación | N/A | Priorizar actividades para el plan de acción PAMEC acorde con el resultado de la autoevaluación
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplir con el 100% de las actividades de mejora, resultado de los planes de mejoramiento suscritos por parte de la entidad y de las auditorias internas a procesos asistenciales | Realizar seguimiento al cumplimiento del 100% de los planes de mejora al final del periodo. |  |  | % de cumplimiento de los planes de mejora resultado del programa de auditorias | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | COORDINADOR DE CALIDAD | Planes de mejora auditorias internas | Durante el trimestre se suscribieron 14 planes de mejoramiento producto de las auditorias internas, con 116 actividades de cumplimiento o mejoramiento de las cuales se encontraban con cumplimiento en el momento del seguimiento 103 actividades | 89% | Realizar seguimiento a las acciones de mejora pendientes por cumplimiento
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Reporte oportuno del 100% de los reportes del Sistema de Información para la Calidad. | Efectuar seguimiento y análisis de los indicadores mediante la supervisión periódica y reporte ante los entes de control que garantice el sistema de información para la calidad. |  |  | % cumplimiento reporte de indicadores | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% | AUDITORA LIDER SIC | Soportes de envío de indicadores | Durante el primer trimestre se realizaron los reportes correspondientes ante los entes de control y EPS con las que actualmente se tiene contratación dentro de los plazos establecidos normativamente. | 100% | N/A
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Mínimo el 90% del personal asistencial de la ESE capacitado en seguridad del paciente. | Capacitar al personal asistencial en temas relacionados con la seguridad del paciente | mejorar la seguridad de la atención prestada en los diferentes servicios mediante el control de los factores que contribuyen a la ocurrencia de fallas en el proceso de atención. |  | (# de funcionarios asistenciales capacitados /# total de funcionarios asistenciales)*100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | REFERENTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE | Listados de asistencia a capacitaciones | Durante el primer trimestre se capacito a un total de 167 funcionarios entre nuevos y viejos | 87% | Continuar desarrollando el cronograma de capacitación en temas básicos de seguridad del paciente
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Cumplimiento del 100% de las rondas de seguridad semanales en la ESE. | Implementar rondas de seguridad |  |  | % de cumplimiento de rondas de seguridad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Evidencias ronda de seguridad | Se programaron un total de 30 rondas de seguridad del paciente en el servicio de urgencias que se realizaron en su totalidad | 100% | Extender las rondas de seguridad del paciente a los servicios ambulatorios.
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Ejecutar doce (12) reuniones de seguridad del Paciente. | Mantener operativo el Comité de seguridad del paciente |  |  | N° de Comités de seguridad del paciente cada año | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Actas de comité con sus respectivas asistencias | Se cumplió con las fechas establecidas para la realización de los comités del primer trimestre | 100% | N/A
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Análisis del 100% de las fallas de atención priorizadas | Analizar las fallas de la atención identificadas |  |  | (# de fallas en la atención priorizadas analizadas /# Total de fallas en la atención priorizadas de las reportadas)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Formatos de reporte y análisis de fallas, plan de mejora | Se priorizaron un total de cinco fallas en la atención de las presentadas en el trimestre, cada una de las cuales fue analizada y se generaron los respectivos planes de mejora. | 100% | N/A
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
91%

## Gestion Ambiental
EVALUACION POA GESTIÓN AMBIENTAL Ii TRIMESTRE 2019.
ELABORADO: Auditor De Control Interno
PROCESO: Gestión AMBIENTAL
OBJETIVO:Establecer los procedimientos y acciones para la gestion ambiental, con el proposito de mitigar los impactos negativos y fomentar la proteccion del medio ambiente en relacion con las actividades de funcionamiento de la ESE VIDASINU
INFORMACION | [12 empty] | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE
META | ACTIVIDADES | OBJETIVO ESTRATEGICO | PERSPECTIVA (LINEA ESTRATEGICA) | INDICADOR | VALOR ESPERADO I | VALOR ESPERADO II | VALOR ESPERADO III | VALOR ESPERADO IV | PONDERACION DE LA META | UNIDAD DE MEDICIÒN | FRECUENCIA DE MEDICION | Valor final o meta prevista | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR | FUENTE DE INFORMACIÓN |  | RESULTADOS OBTENIDOS | PROMEDIO TRIMESTRE I | PLAN DE MEJORA A SEGUIR
[13 empty] | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN |  |  |  | RESPONSABLE | DATOS DE ORIGEN
Ejecutar doce (12) reuniones del GAGAS en cumplimiento de la Resolución No. 1164 de 2002 | Ejecutar reunión del Grupo administrativo de gestión ambiental y Sanitarios de acuerdo a periodicidad establecida en la Resolución No. 1164 de 2002 o que la modifique | Implementar y hacer seguimiento a las acciones del Plan de Gestion integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) | PROCESOS | (No. reuniones ejecutadas / No. reuniones programadas)*100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Lider de Gestion Ambiental | ACTAS GAGAS | Se realizaron tres (3) reuniones durante el trimestre con una frecuencia mensual | 100% | Seguir atentos para las reuniones con el comité
Revisión y actualización anual del PGIRGASA de acuerdo a los cambios que surgan en la normatividad y en los procesos internos | Revisión y actualización anual del PGIRGASA de acuerdo a los cambios que surgan en la normatividad y en los procesos internos |  |  | Documento técnico PGIRGASA actualizado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Documento técnico PGIRGASA | Este meta se encuentra prevista para el II TRIMESTRE | N.A. | Realizar la actualización del PGIRGASA en el segundo trimetre
Programar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitaciones de gestión ambiental | Programar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitaciones de gestión ambiental |  |  | (N° de capacitaciones ejecutadas en el periodo / N° de capacitaciones programadas en el periodo)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | ADECUADO: Entre 60% y 79% |  | Registros de capacitación | Se realizaron capacitaciones previstas de acuerdo al cronograma del Plan de Gestión Ambiental establecido para la vigencia | 100% | Continuar con las capacitaciones según el cronograma
Realizar auditorias internas a la gestión integral de los residuos generados en la atención en la salud y otras actividades | Realizar auditorias internas a la gestión integral de los residuos generados en la atención en la salud y otras actividades en cada una de las Sedes |  |  | N° de Auditorias Internas Realizadas / N° Auditorias Internas Planeadas)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | DEFICIENTE: menos del 60% |  | Formato de inspección sobre manejo de residuos, orden y aseo | Se realizó una inspección de verificación en cada una de las sedes urbanas de la E.S.E. en el mes de febrero de 2019 | 100% | Continuar con las auditorias establecidas según lo establecido
Realizar visita de verificación al gestor externo encargado de la disposición final de los residuos peligrosos | Realizar visita de verificación al gestor externo encargado de la disposición final de los residuos hospitalarios |  |  | (N° de Visitas realizadas / N° de Visitas planeadas)*100 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | OPTIMO: 80%y 100% |  | Informe de visita | Este meta se encuentra prevista para el IV TRIMESTRE | N.A. | Estar atento al cumplimiento en el IV trimestre de la presente actividad
Realizar seguimiento al reporte oportuno de residuos peligrosos y no peligrosos en el formulario RH1 | Realizar seguimiento al reporte oportuno de residuos peligrosos y no peligrosos en el formulario RH1 |  |  | (N° de inspecciones realizadas / N° de inspecciones planeadas)*100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |  |  | ADECUADO: Entre 60% y 79% |  | Reporte Unificado de RESPEL 2019 | Se realizó revisión de los reportes de RH1 de cada una de las sedes, donde se evidencia las cantidades de residuos generadas, las cuales son presentadas en comité GAGAS | 100% | Continuar con la revisión mensual
Presentar oportunamente informes de gestión ambiental a las autoridades sanitarias y ambientales del municipio de Montería y el departamento de Córdoba | Presentar informes de gestión integral de residuos a las autoridades ambientales sanitarias y ambientales del municipio de Montería y departamento de Córdoba semestralmente |  |  | (N° de informes presentados a las autoridades/N° de informes por presentar a las autoridades) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Radicados ante Secretaria de Salud y CVS | Se presentó ante la CVS y Secretaría de Salud Municipal el informe de Gestión Ambiental del PGIRGASA correspondiente al año 2018 | 100% | Esta actividad se finaliza con la entrega del informe a las autoridades correspondientes
Presentar oportunamente el reporte RESPEL de cada unas de las sedes adscritas ante el IDEAM | Realizar el reporte anual de los residuos peligrosos en la plataforma del IDEAM de cada una de las sedes adscritas |  |  | (No. de sedes reportadas ante el IDEAM/No. de sedes adscritas ante el IDEAM)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | DEFICIENTE: menos del 60% |  | Reporte IDEAM | Se presentó oportunamente el reporte RESPEL de las trece sedes inscritas ante la plataforma RESPEL | 100% | Esta actividad se finaliza con la presentación del RESPEL ante el IDEAM
Dar cumplimiento con el 100% de las obligaciones constituidas dentro de los Permisos de Vertimientos otorgados por la CAR-CVS | Dar cumplimiento con cada uno de las obligaciones derivadas de los permisos de vertimientos otorgados por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS a la E.S.E. VIDASINÚ | Implementar las acciones que exija la autoridad ambiental asociados al tramite del manejo de los vertimientos para las sedes Hospital El amparo, Hospital canta Claro, Hospital La Gloria, Sucre, Servicios Amigables y Mogambo, de acuerdo al Decreto 3930 de 2010 y Resolucion 631 de 2015. |  | (No. de obligaciones cumplidas/No. de obligaciones establecidas por la CAR-CVS)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Lider de Gestion Ambiental | Matriz Legal Permiso de Vertimientos | Se reportó ante la CVS la realización de los estudios de aguas residuales de las sedes: La Gloria, El Amparo, Rancho Grande y Camilo Torres | 100% | Continuar con el cumplimiento de las obligaciones legales ambientales establecidas dentro de los permisos de vertimientos
ADECUADO: Entre 60% y 79%
Dar cumplimiento con el 100% de los parámetros establecidos en la Resolución No. 631 de 2015 en cuanto a parámetros de caracterización de aguas residuales | Cumplir con los parámetros establecidos dentro de la Resolución No. 631 de 2015, en relación a la caracterización de aguas residuales no domésticas |  |  | (No. de parámetros en cumplimiento/No. de parámetros establecidos en la norma)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | DEFICIENTE: menos del 60% |  | Matriz Legal Permiso de Vertimientos | Se cumplió con el 100% de los parámetros establecidos en la Resolucion 631 de 2015 para las sedes La Gloria, La Granja, Rancho Grande y Camilo Torres de acuerdo al informe de aguas emitido por el laboratorio Ambielab Ltda. | 100% | Cumplir con los parámetros de aguas residuales establecidos en la Resolución No. 631 de 2015
Obtener el 100% de los permisos de vertimientos de aguas residuales no domésticas ante la CAR-CVS | Documentar el Plan de Gestión para el Manejo de vertimientos y presentar ante la Autoridad Ambiental | Realizar la gestion de las sedes faltantes para gestionar el permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental competente (La Granja, Villa Cielo, Garzones y Sabanal), de acuerdo al Decreto 3930 de 2010 y Resolucion 631 de 2015. |  | (No. de permisos de vertimientos obtenidos/No. de permisos necesarios)*100 |  | 50% | 50% |  | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Lider de Gestion Ambiental | Radicados ante CVS | Esta actividad se encuentra prevista para el II y III trimestre del presente año | N.A. | Dar cumplimiento de esta actividad en el II y III trimestre del presente año
ADECUADO: Entre 60% y 79%
DEFICIENTE: menos del 60%
Documentar e implementar un programa de reciclaje institucional de forma conexa al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares (PGIRHS). | Hacer seguimiento al programa institucional de recociclaje de residuos aprovechables | Desarrollar en la ESE VIDASINU un programa de reciclaje y de cuidado del medio ambiente |  | Porcentaje de cumplimiento de actividades de implementación del programa de reciclaje institucional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Porcentual/Cualitativo/Cuantitativo | Trimestral | OPTIMO: 80%y 100% | Lider de Gestion Ambiental | ACTAS GAGAS, reporte unificado de residuos | Se evidencia cumplimiento en las actividades de reciclaje en el reporte unificado de residuos establecido por la E.S.E. | 100% | Continuar con la implementación del programa
Sensibilizar y brindar al recurso humano sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y el positivo impacto que tiene en él realizar acciones de reciclaje. | Sensibilizar y brindar al recurso humano sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y el positivo impacto que tiene en él realizar acciones de reciclaje. |  |  | Porcentaje de cumplimiento de cronograma de actividades de sensibilización y capacitación sobre reciclaje y la importancia del reciclaje al recurso humano de la E.S.E. VIDASINÚ. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Registros de capacitación | Se realizaron capacitaciones previstas de acuerdo al cronograma del Plan de Gestión Ambiental establecido para la vigencia | 100% | Continuar con las actividades de sensibilización en el área administrativa. Realizar convenio con cooperativa de reciclaje
Incrementar en un 10% la cantidad de residuos reciclados para el año actual, en comparación el año anterior | Incrementar el porcentaja de destinación de residuos reciaclables en la E.S.E. VIDASINÚ |  |  | (No. de residuos reciclados en el año actual/No. de residuos reciclados en el año anterior)*100 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | La medición de esta meta se tiene prevista para el IV TRIMESTRE, por ende no es factible medirlo antes | El presente comparativo se realiza al final de la vigencia, dado que la meta establecida se debe medir con los resultados del año 2019 y 2018 | N.A. | N.A.
Desarrollar una jornada de gestión ambiental en la E.S.E. VIDASINÚ, sobre ahorro y uso eficiente del agua y la energía | Implementar una jornada de gestión ambiental en la E.S.E. VIDASINÚ donde se incentive el cuidado de los recursos naturales priorizando: El ahorro y uso eficiente de energía, ahorro y uso eficiente de agua |  |  | Jornada de gestión ambiental implementada en la E.S.E. VIDASINÚ, en el marco del ahorro y uso eficiente de la energía, ahorro y uso eficiente del agua, | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | ADECUADO: Entre 60% y 79% |  | Esta actividad se encuentra prevista para el II TRIMESTRE del presente año | El presente comparativo se realiza al final de la vigencia, dado que la meta establecida se debe medir con los resultados del año 2019 y 2018 | N.A. | N.A.
Disminuir en un 2% el consumo de energía consumido en la E.S.E. VIDASINÚ | Desarrollar e implementar un programa de ahorro y uso eficiente de la energia, que contribuya con la disminución en el consumo |  |  | (KW hora consumido/N° de pacientes atendidos en la E.S.E. VIDASINÚ) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |  |  | La medición de esta meta se tiene prevista para el IV TRIMESTRE, por ende no es factible medirlo antes | El presente comparativo se realiza al final de la vigencia, dado que la meta establecida se debe medir con los resultados del año 2019 y 2018 | N.A. | N.A.
Disminuir en un 2% el consumo de agua consumido en la E.S.E. VIDASINÚ | Desarrollar e implementar un programa de ahorro y uso eficiente de agua, que contribuya con la disminución en el consumo |  |  | (Metros cúbicos de agua consumido/N° de pacientes atendidos en la E.S.E. VIDASINÚ) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |  |  | La medición de esta meta se tiene prevista para el IV TRIMESTRE, por ende no es factible medirlo antes | El presente comparativo se realiza al final de la vigencia, dado que la meta establecida se debe medir con los resultados del año 2019 y 2018 | N.A. | N.A.
Cumplir en un 100% el programa de uso de sustancias químicas biodegradables implementado para la E.S.E. VIDASINÚ, utilizados para la limpieza y desinfección de áreas | Desarrollar e implementar un programa de sustancias químicas biodegradables utilizadas para la limpieza y desinfección de áreas |  |  | Programa de manejo de sustancias químicas biodegradables utilizadas para la limpieza y desinfección de áreas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | DEFICIENTE: menos del 60% |  | Programa de limpieza y desinfección actualizado 2019 | Se encuentra actualizado el Programa de Limpieza y Desinfección, en el se establecen el suministro y uso de sustancias químicas biodegradables tales como Madacide y scotelin | 100% | Continuar con la implementación de las actividades contempladas en el programa
Un programa actualizado | Actualizado e Implementar un programa de control de roedores y plagas en cada una de las sedes de la E.S.E. VIDASINÚ |  |  | Programa de Control de roedores y plagas actualizado | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Programa de control de plagas y roedores | Se realizó la actualización del programa de control de roedores y plagas durante el primer trimetre del año 2019. | 100% | Esta actividad se finaliza con la actualización del Programa de Control de Roedores y Plagas
Cumplir en un 100% con el cronograma de control de plagas y roedores establecidos para la E.S.E. VIDASINÚ | Desarrollar controles de roedores y plagas en cada una de las sedes de E.S.E. VIDASINÚ, de acuerdo al cronograma establecido |  |  | (No. de jornadas de control desarrolladas/No. de jornadas de control programadas)*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Registro de control de plagas | Se cuenta con un registro de control de plagas para las sedes de la zona rural y urbana de la Institucion | 100% | Continuar con la implementación del Programa de Control de Plagas y Roedores
100%