## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurico y continuidad | Politica riesgos actualizada | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Esta actividad no se ejecuto en este periodo
| 1.2 | Actualizar los riesgos de los procesos en el Instrumento de gestion de riesgos (Incluye riesgos institucionales, por procesos, de activos de la información y de corrupción) | Módulo de matrices de riesgos actualizadas | Oficina Asesora de planeación / Lideres de los procesos | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupccion del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupcción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 1.3 | Socializar la politicas de riesgos | Campaña de socialización efectuada | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-01 | 2020-06-30 | La campaña esta programada para el mes de mayo de 2020 | Cromograma de espacios de dialogo
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar | Riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de planeación | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupccion del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupcción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 2.2 | Validar matriz de requerimientos riesgos de corrupción | Matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-03-30 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupccion del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupcción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 2.3 | Actualizar módulo de riesgos de corrupción, guia y metodologia | Documentación de riesgos actualizada | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupccion del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupcción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 2.4 | Campaña de apropiación y beneficios control riesgos de corrupción | Campaña efectuada | Oficina Asesora de planeación | 2020-04-01 | 2020-07-30 | La campaña esta programada para el mes de mayo de 2020 | Cromograma de espacios de dialogo
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de planeación | 2020-01-15 | 2020-01-31 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupccion del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupcción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 3.2 | Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos y sus beneficios | Socialización realizada | Oficina Asesora de planeación | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Se realizo inducción al nuevo personal que ingreso a la empresa en MIPG, el cual incluye el componente de riesgos | Actas de induccion
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Fortalecer y mejorar la herramienta de seguimiento y monitoreo de riesgos, mejorar alertas y reportes | Herramienta mejorada | Oficina Asesora de planeación | 2020-04-01 | 2020-08-30 | El fortalecimiento de esta herramienta se realizara en el segundo trimestre del año 2020 | NA
| 4.2 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | Plan de mejoramiento actualizado | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-02 | 2020-12-29 | En este periodo no se han detectado desviaciones en los mapas de riesgos | NA
| 4.3 | Mejorar la automatización del tablero de control y las visualizaciones de avance de los riesgos de corrupción | Tablero de control generando informacion actualizada | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-02 | 2020-12-29 | Carpeta interna en Onedrive. Gestion de Riesgos Institucionales | Carpeta Onedrive Institucional
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional | Informes/presentaciones | Oficina Asesora de planeación | 2019-10-01 | 2019-12-27 | No aplica para este periodo | NA

## E. Racionalizacion Tramites.
Nombre de la entidad: |  | VIDASINÚ
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Córdoba
Municipio: |  | MONTERÍA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 7414 |  | Historia clínica | Inscrito | El usuario debe desplazarse al punto de atención para recibir el formato de solicitud de copia de historia clínica | Permitir al usuario descargar el Formato de solicitud de copia historia clínica desde la pagina web de la entidad y desde la pagina del SUIT | Permite al usuario obtener los documentos necesarios para hacer la solicitud de copia de la historia clínica sin necesidad de llegar al punto de atención. |  | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 01/03/2020 | 31/12/2020 |  | Subdirección Científica |  | Sí | 20 | Se socializo la estrategia anti tramites en el Comité de Historias Clínicas de la entidad y se realizo una circular para dar a conocer la estrategia |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se sociliazo la estrategia en el comite de historias clinicas y en la circular No. 002 donde se daban las instrucciones para cumplir con el tramite.
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 7414 |  | Historia clínica | Inscrito | La solicitud de la historia clínica, solo se puede hacer en el Hospital el Amparo | Para la solicitud de la historia clínica se habilitaran 3 puntos de atención adicionales para el tramite por parte del usuario | El usuario se podrá beneficiar escogiendo otros puntos cercanos a su lugar de residencia |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/03/2020 | 31/12/2020 |  | Subdirección Científica |  | Sí | 55 | Se socializo la estrategia anti tramites en el Comité de Historias Clínicas de la entidad y se realizo una circular para dar a conocer la estrategia |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se socilizo la estrategia en el comite de historia clinica y en la circular No. 002
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Mediante circular No. 002 se impartieron las instrucciones a las areas pertinentes para dar cumplimiento al plan de mejoramiento surgido del comite de historias clinicas en relacion a la estrategia antitramites de solicitud de historia clinicas (habilitar nuevos puntos de atencion).
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## Mapa de Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020
ENTIDAD | ESE VIDASINU
MISIÓN | Somos una EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO de baja complejidad con un modelo de prestación de servicios enmarcado en la estrategia de atención primaria proporcionando el bienestar de la salud y de la vida, con servicios que satisfagan de manera continua y permanente las necesidades como ser individual, familiar y social.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [10 empty] | SEGUIMIENTO ABRIL
Procesos y Objetivos | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Responsable
[15 empty] | Efectividad de los controles | Acciones Adelantadas | Observaciones
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones Asociadas al Control
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Fecha
Gestiíon Integral del Riesgo en Salud: | 1. Desconocimiento de la forma de contratación de la E.S.E. 2. Debilidad en la interiorización del Codigo de Integridad | Cobro por realizar certificaciones médicas y carné de vacunación | Investigaciones, perdida de la imagen institucional | Improbable | Moderado | Moderada | Preventivo | Rara vez | Moderado | Moderada | Permanente | 1. Capacitación Codigo de Integridad. | Inducción y Reinduccion | Coordinacion GIRS | A la fecha en la empresa no se han registrado quejas o denuncias por venta de certificados medicos o carnet de vacunación | La socialización del código de integridad se realiza en el proceso de inducción del personal | Continuar con las socializaciones del codigo de integridad.
Gestiíon Integral del Riesgo en Salud: | 1. Desconocimiento en los protocolos de PAI 2. Debilidad en la interiorización del Codigo de Integridad | Reporte de vacunas como perdidas para aplicar a población que no es objeto del programa | Investigaciones, perdida de la imagen institucional | Improbable | Mayor | Alta | Preventivo | Rara vez | Mayor | Alta | Permanente | 1. Entrenamiento en puesto de trabajo sobre manejo de PAISOFT 2. Seguimiento permanente de programa PAISOFT | Inducción y Reinduccion | Lider PAI | Posterior a la verificación de los movimientos de biologicos y diarios de vacunación, se corrobora que en los mismos no hay reportes de vacunas como perdidas para aplicar a población que no es objeto del programa. | Desde el liderazgo de la oficina del programa ampliado de inmunización - PAI, se imparte conocimiento en los lineamientos y protocolos de PAI (manejo de la red de frio, diligenciamiento de formatos e informes establecidos y sistema de información PAIWEB); de igual forma en apoyo de este proceso, desde la oficina de talento humano se socializa el código de integridad durante la inducción del personal asignado al programa, como medida de fortalecimiento de la entereza moral en la prestación del servicio. | El programa computacional PAISOFT (software) fue una herramienta que apoyo el manejo del sistema de Información del PAI; este fue reemplazado por el sistema nominal de vacunación en linea PAIWEB, el cual permite visualizar el estado de vacunación de los usuarios en Colombia y evidenciar la logística de operación del mismo en cada uno de los municipios.
Gestiíon Integral del Riesgo en Salud: | 1. Desactualización en las guias de atención de los servicios . 2. Debilidad en la interiorización del Codigo de Integridad | Formulación excesiva de medicamentos | Detrimento Patrimonial | Improbable | Mayor | Alta | Preventivo | Rara vez | Mayor | Alta | Permanente | 1. Sociliazación de procesos y de guias en el proceso de inducción y reinducción 2. Seguimiento permanente a traves del software Clintos | Inducción y Reinduccion | Coordinacion GIRS | Como resultado del seguimiento y auditoria institucional, podemos inferir que a la fecha no se encuentran reportes de formulaciones excesivas de medicamentos. | * Los protocolos institucionales fueron actualizados desde cada dependencia, posterior a su aprobación se compartieron desde la oficina de calidad a todas los computadores de los funcionarios a traves de la carpeta de habilitación para su conocimiento, apoyo y estudio independiente; sin embargo, esta información se incluye y socializa desde los procesos de inducción que reciben los funcionarios al ingesar en la E.S.E.. * Se recibe apoyo desde la oficina de talento humano en socialización del código de integridad durante la inducción del personal, como medida de fortalecimiento de la entereza moral en la prestación del servicio. | Continuar con las socializaciones de protocolos.
Urgencias - Hospitalización | 1. Desactualización o manejo inadecuado del kardex. | Hurto de insumos hospitalarios y medicamentos | Prestación deficiente del servicio - Mala imagen institucional - Investigaciones, sanciones | Improbable | Moderado | Moderada | Preventivo | Rara vez | Moderado | Moderada | Permanente | 1. Capacitacion en manejo de kardex. 2. Verificación de kardex (auditorias) | Inducción y Reinduccion | Subdireccion Cientifica | Desde que la ESE implemento el sistema de informacion llamado CLINTOS, este ha sido de gran utilidad, debido a que se realizan auditorias en cada una de las farmacias en tiempo real,esto se hace de forma mensual, comparando las cantidades en el sistema con el inventario fisico, el cual nos arroja la evidencia de las rotaciones de medicamentos el ,uso de medicamentos de control y de igual forma esto se compara con las salidas de los insumos a los diferentes servicios, los cuales quedan anotadas en la historia clinica. | Se siguen realizando auditorias a traves del sistema de informacion, con el fin de tener en tiempo real,esto se hace aletoriamante, comparando las cantidades en el sistema con el inventario fisico, el cual nos arroja la evidencia de las rotaciones de medicamentos de igual forma esto se compara con las salidas de los insumos a los diferentes servicios, los cuales quedan anotadas en la historia clinica. | Continuar realizando las auditorias.
Apoyo Diagnostico y Terapeutico | 1. Debilidad en la supervición de la prestación del servicio. 2. Debilidad en la interiorización del Codigo de Integridad. 3. Clientelismo | Solicitud de dadivas para prestar el servicio o asignación de citas en laboratorio o imágenes diagnosticas | Perdida de la imagen Institucional - Investigaciones Disciplinarias | Improbable | Moderado | Moderada | Preventivo | Rara vez | Moderado | Moderada | Permanente | 1. Socialización de Codigo de Integridad 2. Seguimiento a Riesgos de SARLAFT cuando se presenten denuncias. | Permanente | Subdireccion Cientifica | Se mantiene el indicador de oportunidad. | Se ha mantenido el compartamiento del indicador de oportunidad en la asignacion de citas, en caso de que se presenten momentos criticos se hara acompañamiento al laboratorio para cuando sea necesario realizar un plan de contingencia ya que interviniedo la oportunidad del servico se lleva un control adecuado en la asignacion de citas. | Continuar realizando seguimiento al indicador de oportunidad.
Adquisición de bienes y servicios | Carencia de controles en la entrega de mercancias | Favorecimiento por la aceptacion de mercancias que no cumplan lo establecido contractualmente. | fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervision, incumplimientos de contratos | Improbable | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez |  | Moderada | Permanente | 1. Procedimiento de adquiscion de bienes e insumos hospitalarios | Permanente | Regente de Farmacia - Almacen | Se realiza contatacion de acuerdo a los terminos de referencia y en comite de contratacion se escoge la mejor oferta para la adquisicion de medicamentos, despues de su contratacion se publica en la pagina del SECOP, el cual pued ser consultado por los entes de contrlol, los precios de los medicamentos son consultados en la pagina del sismed y en la pagina del invima se consulta el registro de casa uno de los medicamentos contratados. | Se realizan auditorias en cada una de las farmacias de la ESE, en donde se evidencia la utilizacion de los medicamentos y la rotacion de los mismos, los cuales son comparados con historias clinicas y el perfil epidemiologico según la epoca del año. | Continuar realizando las auditorias en cada una de las farmacias de la entidad.
Adquisición de bienes y servicios | Tráfico de Influencias, Falencias en los controles de selección, Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, Desconocimiento en la aplicación del manual de contratación y procedimientos establecidos al interior de la entidad. | Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor personal o de un tercero. | 1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 2. Demandas a la Entidad 3. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. 4. Detrimento patrimonial | Rara vez | Mayor |  | Preventivo | Rara vez | Mayor |  | Permanente | 1 . Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. 2. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. | Permanente | Oficina Juridica | La E.S.E. VIDASINÚ publica en SECOP I y la página web institucional los contratos celebrados. Los lineamientos internos para los procesos de contratación, se encuentran en el Estatuto Contractual y Manual de Contratación de la entidad. Los estudios técnicos determinan la modalidad de contratación a emplear para la adquisición de bienes, obras y servicios. | Atendiendo los lineamientos del Manual de Contratación y normativa aplicable, la oficina jurídica de la E.S.E. VIDASINÚ en seguimiento de las acciones de contratación, publica la contratación de la entidad en la plataforma SECOP I y lo respectivo en la página web institucional. | Continuar con las acciones adelantadas y hacer seguimiento de los planes de mejoramiento o acciones de mejora a que haya lugar
Facturación | Deficiencia en la selección de personal | Recaudo de dinero por parte de facturadores; recaudo de dinero no establecido en el procedimiento de facturación por parte de funcionarios autorizados | Perdida de la Imagen, Credibilidad, Afecta el Cumplimiento las funciones de la ESE | Rara vez | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez | Mayor | Moderada | Permanente | 1. Socialización de Codigo de Integridad 2. Seguimiento a Riesgos de SARLAFT cuando se presenten denuncias. | trimestral | Coordinador de Facturación | No se han presentado evidencias de denuncias frente al tema. | Se realizo indentificacion la identificacion de signos de alarma de riesgos de corrupcion, en la capacitacion al grupo de facturacion. Se anexa acta de capacitacion y ejercicios con identificacion de signos de alerta. | Continuar seguimiento a riesgos.
Talento Humano | Debilidad en la verificación de los títulos, certificaciones e información de la hoja de vida | Adulteración de los documentos laborales | Perdida de la Imagen Institucional, Credibilidad,Sanciones | Rara vez | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez | Mayor | Moderada | Permanente | 1. Diligenciamiento de Historias Laborales en el SIGEP. | Permanente | Profesional - Talento Humano | El registro en el SIGEP permite visualizar la documentacion anexada. | Se realiza en la plataforma SIGEP el proceso de validacion de las hojas de vida de los funcionario de la ESE VIDASINU. Esta verificacion consta de ingresar como operador de empleado publico y/ contratista a cada hoja de vida y verificar que cuenta con los soportes de estudio y certificaciones laborales y posterior darle la validacion a cada hoja de vida. | Continuar realizando seguimiento al SIGEP.

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS | Actividades | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | Cuatrimestre |  |  | FECHA |  | Meta o producto | Dependencia Responsable | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACION | Definirel área o grupo interno responsable del diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Acta de conformación del equipo y matriz de responsabilidades | Gerencia - Lider de Planeación | Se cuenta con matriz de responsabilidades | Documento en excel matriz de responsabilidades
| Caracterizar los grupos de valor con el fin de garantizar que a los escenarios de rendición de cuentas acudan personas interesadas en conocer los avances de su gestión. | X |  |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Subdireccion Cientifica | se tienen las bases de datos de las gestantes inscritas en los programas: gestantes, la ruta cerebro vascular, hipertensos, club saludable, red de apoyo comunitaria | bases de datos oficina de Gestion Integral de Riesgo en Salud-GIRS.
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Estan contenidos en el cronograma de espacios de dialogo de rendicion de cuentas y participación | link -Participacion ciudadana
| Capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo. | Oficina de Talento Humano | El Profesional Especializado de Planeacion de la ESE, se Capacito en el Curso de Lenguaje Claro del departamento Nacional de Planeación. | Pantallazo de finalizacion del curso.
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | Oficina de Planeación | El cronograma de espacios de dialogo de rendicion de cuentas y participación fueron publicados en la pagina web de la ESE | link -Participacion ciudadana
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Desarrollo de espacios de dialogos priorizados por las areas responsables | Subdireccion Cientifica - P y P - SIAU | Se realizaron espacios de dialogo de acuerdo al cronograma y a las actas con la alianza de usuarios. | Evidencias fotografica, actas alianzas de usuarios y cronogramas carpeta Alianza de usuarios oficina SIAU.
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | Subdireccion Cientifica - P y P - SIAU | Se realizo capactiacion a los integrantes de la alianza de usuarios. | Registro fotografico, actas de alianza de usuarios, carpeta Alianza de usuarios oficina SIAU.
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Producir información | Oficina de Planeación - Comunicaciones | Se cuenta con archivo del Contenido de rendicion de cuentas 2019 | link rendicion de cuentas
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | Oficina de Planeación | Informe de rendición de cuentas en pagina web 2019 | link rendicion de cuentas
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | Lideres de areas involucradas | No se recibieron recomendaciones de los entes de control frente a la rendición de cuentas 2019, y por tanto no se suscribio plan de mejoramiento

## Mecanismos atenció al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
Publicación de la información | Actualizar frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención | Publicación trimestral a traves de los distintos medios de comunicación con los grupos de interes , de información sobre como acceder a la oferta Institucional de la ESE en los diferentes canales de atención. | Subdireccion Cientifica - Lider Area de Comunicaciones | 01/02/2020 al 31/12/2020 | se realizò un total de 26 publicaciones sobre vacunaciòn, jornada citologia, jornada de vacunaciòn, servicios de especialidad que se ofrecen en el hospital La Granja, horario y lugares del curso de preparaciòn para la maternidad y paternidad, rendiciòn de cuentas, cambios en la atenciòn por la emergencia COVID -19 nùmeros de celular y horarios. | instagram ese_vidasinu
Atención incluyente y accesibilidad | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombianas a la población sorda de la E.S.E | Video Institucional realizado en LSC | Lider Area de Comunicaciones - SIAU | 28/02/2020 al 31/10/2020 | Actividad pendiente por realizar.
Protección de datos personales | La entidad cuenta con una política de tratamiento de datos personales, y tiene establecidos lineamientos para la protección y conservación de datos personales. | Reporte de indicadores resultantes de la politica de proteccion de datos personales | Oficina de Sistemas de Información | 15/02/2019 al 31/12/2019 | No se evidencian ingreso de PQRSDF recibidas por en el software ideas a nivel web | Reporte evidencias PQRSDF por software ideas
Gestión de PQRSD | La entidad definió y publicó un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas | Adopción, publicación y divulgación del reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas por la ESE VIDASINU. | Oficina Juridica - Lider Area de Comunicaciones | 15/02/2020 al 30/06/2020 | para este periodo no se programo

## MecanismoTransparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
| 1.1 | Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2020 | (1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2019) (1) Plan de acción 2020 publicado. (1) Planes definidos en el Decreto 612 de 2018 | Lideres de los procesos | 31/01/2020 al 31/12/2020 | En la pagina web institucional en la seccion de transparencia en planeacion se publican los planes. | seccion de transparencia pagina web
| 1.2 | Mantener actualizada la informacion de la estructura organica, funciones y deberes de la ESE, asi como la informacion de los perfiles y evaluaciones de los funcionarios en el portal web de la entidad | Información institucional y de funcionarios actualizada en el Portal Web de la Entidad. | Oficina de Sistemas de Información - Oficina Telento Humano | 31/01/2020 al 31/12/2020 | la estructura organica se encuentra publicada en la seccion de transparencia, manual de funciones, organigrama, directorio de funcionarios. | seccion de transparencia pagina web.
| 1.3 | Divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE | Estrategia de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE, ejecutada. | Lider Area de Comunicaciones | 31/01/2020 al 31/03/2020 | publicada en la pàgina web | captura de pantalla
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar de manera oportuna la respuesta de los requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos, radicados en la institución | Brindar respuesta oportuna de requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos radicados | Oficina Jurídica- Coordinación SIAU | permanente | Se genero respuesta oportuna a las PQRS de acuerdo al consolidado y al informe de PQSR. | Consolidiado de PQRS en carpeta de oficina de SIAU.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información de la ESE | (1) Inventario de activos de información actualizado. | Lider de Gestion documental | 31/01/2020 al 31/03/2020 | Actualizado Febrero 2020 | Archivo: Registro de activos de información - Actualizacion 2020
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información de la ESE | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2019 | Lider de Gestion documental | 31/01/2020 al 31/03/2020 | Esquema de publicación de información en la pagina web | Publicacion del Esquema de de información de la ESE vidasinu en la pagina web istitucional sección Transparencia https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html
| 3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la ESE | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | Oficina Sistemas de Información | 31/01/2020 al 31/03/2020 | Actualizado Febrero 2020 | Archivo: Indice de información clasificada y reservada - Actualizacion 2020
| 3.4 | Actualización de las tablas de retencion documental -TRD, para su posterior socialización y aplicación. | Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas | Lider de Gestion documental | A 20/12/2020 | Actividad pendiente por realizar
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombianas a la población sorda de la E.S.E | Video Institucional realizado en LSC | SIAU - Lider Area de Comunicaciones | 31/01/2020 al 31/03/2020 | No se pudo realizar en este periodo videos con lenguaje de señas.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Secretaria | 31/01/2020 al 31/03/2020 | Se realizará consolidado de informe de solicitudes de acceso a la información,se hará de manera semestral, el cual contendrá: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | reporte sofware IDEAS
Note on C4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 6: Participación Ciudadana
ELEMENTOS | Actividades | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | FECHA |  | Dependencia Responsable | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Comité Integral de Planeación y Gestión | Se encargo a la Coordinadora SIAU la capacitacion en mecansimos de participacion ciudadana a las alianzas de usuarios. | Actas alianza de usuarios.
| Caracterizar los grupos de valor o de interes que participaran en los diferentes escenarios de participación ciudadana | Documento de caracterización que identifique las particularidades del grupo de valor segun la necesidad de la institución y que adicional contenga: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Procesos misionales de la Entidad | Se caracterizo a los miembros de alianza de usuarios | documento de caracterizacion alianza de usuarios.
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Subdirecccion Cientifica - Subdireccion Administrativa | El cronograma de espacios de dialogo de rendicion de cuentas y participación fueron publicados en la pagina web de la ESE | link -Participacion ciudadana
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Ofcina de Planeación | El cronograma de espacios de dialogo de rendicion de cuentas y participación fueron publicados en la pagina web de la ESE | link -Participacion ciudadana
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Oficina de Planeación | A la fecha no se ha realizado la consolidación de los espacios de participación desarrollados en la entidad, debido a que las areas reportan a Planeación con corte a 30 de abril
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de Planeación, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Oficina de Planeación | A la fecha no se ha realizado la consolidación de los espacios de participación desarrollados en la entidad, debido a que las areas reportan a Planeación con corte a 30 de abril