## Componente 1
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Tabulación | Oficina de Planeación | 2021-01-27
| Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 1 Plan | Oficina de Planeación | 2021-01-31
| Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socialización y difusión | 1 Socialización y difusión | Oficina de Comunicaciones | 2021-04-30
| Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo. | 1 Jornada de Sensibilización | 1 Jornada | Oficina de Planeación | 2021-06-30
| Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a lideres de procesos acerca de la política de administración del riesgo. | 1 Jornada de Sensibilización | 1 Jornada | Oficina de Planeación | 19/03/2021 30/08/2021
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos Actualizado | 1 Mapa actualizado | Oficina de Planeación | 15/02/2021 30/09/2021
Consulta y divulgación | Disponer para consideración y participación de las partes interesadas el Mapa de Riesgos de Corrupción | Borrador de Mapa de Riesgos Publicado | 1 Mapa actualizado | Oficina de Planeación - Oficina de Sistemas de Información | 2021-02-15
| Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos | Retroalimentación | Número de respuestas a aportes generadas | Oficina de Planeación - Oficina de Sistemas de Información | 19/03/2021 30/08/2021
| Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia | Publicación Mapa de Riesgos | Documento Publicado | Oficina de Planeación - Oficina de Sistemas de Información | 2021-03-15
| Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 Campaña de Divulgación | 1 Campaña | Oficina de Comunicaciones | 2021-07-30
Monitoreo o revisión | Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes de procesos para la Gestion de los Riesgos de Corrupcion | Actas de Reunión | Número de mesas de trabajo realizadas | Oficina de Planeación | 31/05/2020 31/10/2020
| Divulgar resultados de seguimiento y revisión | Divulgación ejecutada | Cumplimiento de la Meta | Oficina de Planeación - Oficina de Sistemas de Información | 10/04/2020 10/07/2020 10/09/2020
| Sensibilización riesgos de corrupción con los lideres MECI | Actas de Reunión | Numero de capacitaciones realizadas | Oficina de Planeación | 2021-05-31
Seguimiento | Realizar seguimiento a los controles definidos | 3 Informes de Seguimiento | 3 informes realizados | Oficina de Control Interno | 10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021

## Componente 2
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Nombre de la entidad: |  | VIDASINÚ
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2021
Departamento: |  | Córdoba
Municipio: |  | MONTERÍA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Modelo Único – Hijo | 11139 |  | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | Se entrega al usuario el resultado de manera presencial y por whasapp. Lo que en muchos casos genera un costo adicional para el usuario que solicita de manera presencial. | Mejorar el proceso de entrega de resultados por diferentes canales de atencion. (Presencial, whasapp, correo electronico y pagina web). | El usuario se beneficia en costos de transporte para obtener sus resultados, evita aglomeraciones en la isntitución de salud, contribución al medio ambiente por ahorro de papel. | Tecnologica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 01/02/2021 | 31/12/2021 | Coordinadora de Laboratorio clínico

## Componente 3
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atencón al cuidadano
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Socializar el Manual y protocolo de Atención al Ciudadano Ciudadano | Actualización del Manual de Atención al Ciudadano | 1 manual actualizado | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 2021-09-30
| Socializar la política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano | Número de socializaciones realizadas | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 30/04/2021 31/10/2021
| Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios. | Encuestas de percepción | Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 30/06/2021 30/12/2021
| Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | nuevos canales de atención implementados | numero de canales de atención implementados | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 2021-12-30
| Socializar y difundir el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente | 2 Difusiones ejecutadas | Número de difusiones realizadas | Oficina de Comunicaciones - Oficina TIC | 30/04/2021 30/09/2021
Talento humano | Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC | N° de jornadas de capacitación realizadas /Nº de jornadas de capacitación programadas | Plan Institucional de Capacitación implementado | Oficina de Talento Humano | 30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021
| Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos | N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100 | Plan de Bienestar Laboral ejecutado | Oficina de Talento Humano | 30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021
Normativo y procedimental | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de PQRSD | 3 Informes | Secretaría General | 30/04/2021 30/09/2021 30/12/2021
| Realizar campañas informativas sobre la los deberes y derechos de los ciudadanos | campañas informativas | 2 campañas | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 31/05/2021 30/11/2021
| Difundir la Política de Protección de datos personales | difusión de la Política | 1 difusión de la Política | Oficina de TIC | 2021-05-31
| Difundir en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de trato digno | 1 carta de trato digno elaborada 1 Difusión | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 2021-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido | Encuesta de percección del ciudadano | 3 encuestas Porcentaje de satisfacción de los usuarios | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021

## Componente 4
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 4: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Estrategia definida. | Oficina de Planeación | 2021-02-15
| Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas | Difusión | 1 Difusión | Oficina de Comunicaciones | 2021-03-31
| Publicación de los informes en la página web de la E.S.E. de Rendición de Cuentas | Publicación de Informe | Número de informes publicados | Oficina de Planeación - Oficina TIC | 2021-04-15
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas | Audiencias Públicas | Número de rediciones realizadas | Oficina de Planeación - Equipo de Rendición de Cuentas | 30/04/2021
| Capacitar y empoderar un equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas y gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH | 1 Capacitación | 1 Capacitación | Oficina de Planeación | 2021-02-19
| Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad | Jornadas ejecutadas | Encuentros descentralizados | SIAU - Proceso Misional | 30/06/2021 30/12/2021
| Publicacion de Rendición de Cuentas realizado por medio del portal de Transparencia y Acceso a la Informacion | Rendiciones de cuentas | 1 Informe de rendición de cuentas publicado | Oficina de Planeación - Oficina TIC | 2021-04-30
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana. | Jornadas de capacitación ejecutadas | Número de jornadas realizadas | SIAU | 31/05/2021 30/11/2021
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | 3 Evaluaciones | Número de evaluaciones | Oficina de Control Interno | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021
| Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación | Planes de Mejoramiento | 1 Plan de mejoramiento | Oficina de Planeación | 30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021

## Componente 5
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 5:Transparencia y acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015) | 100% de la información publicada y actualizada | Porcentaje de Cumplimiento | Oficina TIC | 2021-10-31
| Actualizar 5 conjuntos de datos abiertos publicados | Evidencias de actualizacion de 5 conjuntos de datos abiertos | Número de datos abiertos actualizados | Oficina TIC | 31/09/2021 30/12/2021
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015) | 2 Informes publicados | 2 Informes | Secretaría General - Oficina TIC | 31/07/2021 10/01/2022
| Capacitar a los funcionarios de la E.S.E. Vidasinu en Materia de Atención a PQRDS | Capacitación Ejecutada | 2 capacitación | Secretaría General - Oficina TIC | 30/06/2021 30/12/2021
| Difusión y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo. | difusión y socialización | 1 difusión y 1 socialización | Gestión Documental Secretaría General | 2021-07-31
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información | Actualización ejecutada | 2 actualizaciones | Gestión Documental | 30/06/2021 30/10/2021
| Difusión de la política de Gestión documental | difusión de la Política | 1 difusión de la Política | Gestión Documental | 2021-04-30
Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información | Nivel de Accesibilidad AAA a 90% | Porcentaje de Cumplimiento | Oficina TIC | 2021-06-30
| Difusión de la Política de transparencia y acceso a la información publica | Política adoptada | Difusión por SISGED - Correo y Sitio web | Oficina TIC | 2021-05-30
| Capacitar a funcionarios en lenguaje claro | capacitación en lenguaje claro | 1 capacitación | Oficina de Talento Humano | 2021-09-30
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. | documentos traducidos o adecuados | Numero de documentos traducidos o adecuados | Gestión Documental | 2021-12-30
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento | Cumplimiento de acciones | Porcentaje de Cumplimiento | Oficina de Control Interno | 30/08/2021
| Realizar encuestas de percepción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información | Informes | 1 Informe | Oficina TIC | 2021-07-31
| Informe de solicitudes de acceso a información | Informes | 4 Informes | Secretaría General | 30/04/2021 30/09/2021

## Componente 6
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Iniciativas Adicionales | Difusión y apropiaciòn el código de integridad del código de integridad | Número de actividades realizadas / sobre numero de actividades programdas | Apropiación código de Integridad | Oficina de Talento Humano | 2021-07-30
| Promover la politica de gestión del conocimiento y la innovación | 1 Plan | Plan de gestión del conocimiento | Oficina de Planeacion | 2021-06-25
| Capacitar a los lideres de los procesos, en los riesgos de corrupción que se tienen definidos en la Matriz de Riesgos. | 100% de los supervisores capacitados | 1 Capacitación | Oficina de Planeacion | 2021-07-30
| Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros | Medidas adoptadas | Medidas adoptadas | Subdireccion Administrativa y Financiera | 2021-04-30
| Ejecutar el plan de Seguridad y salud en el trabajo | Informe | Plan del trabajo de SST ejecutado | Coordinador de SST | 30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021