## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Periodicidad | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas corte Abril | Actividades Cumplidas con corte Agosto | Documento Evidencia
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Divulgar y socializar la Política de riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | 1 socialización de la política de riesgos de corrupción, divulgada a los colaboradores de la entidad | Anual | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-01-31 | Política de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Explicación de metodologia para la identificación de riesgos de corrupción de acuerdo a la guia de riesgos del DAFP. | Politica de Riesgos.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción consolidada. | Anual | Oficina de Planeación | 2019-01-31 | Matriz de riesgos de corrupción disponibles en pagina web, en la sección de Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | Matriz de riesgos de corrupción disponibles en pagina web, en la sección de Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | link de Transparencia pagina web institucional
| 2.2 | Aprobar la Matriz de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción aprobada por Comité | Anual | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-01-31 | Aprobación del Plan anticorrupción institucional por parte del comité de Gestión y Desempeño | Aprobación del Plan anticorrupción institucional por parte del comité de Gestión y Desempeño | Acta comité de Gestión y Desempeño
| 2.3 | Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción definidos | Actas de aprobación de las matrices de riesgos de calidad y corrupción por procesos en la Entidad para la vigencia 2020. | Anual | Oficina de Planeación - Oficina de Calidad | 2019-12-13 | De acuerdo a la fecha actividad pendiente para su desarrollo. | Se realizó capacitacion y taller en materia de riesgos a los procesos de SIAU, Talento Humano, Control Interno, Sistemas de Informacion, gestion Documental y Gestion Ambiental, se realiza seguimiento por parte de la oficina de planeacion. | Formato de asitencia capacitación
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción vigencia 2019. | Matriz de Riesgos de Corrupción Publicada | Anual | Oficina de Sistemas de Información | 2019-01-31 | Se publico El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 que contiene la Matriz de Riesgos de Corrupción en el link de Transparencia de la pagina web. | Se publico El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 que contiene la Matriz de Riesgos de Corrupción en el link de Transparencia de la pagina web. | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 3.2 | Publicar y divulgar la Política de Riesgos Actualizada. | Política de Riesgos publicada y divulgada. | Anual | Oficina de Sistemas de Información | 2019-02-28 | Política de Riesgos en Cartelera | En las reuniones de trabajo para la identificación de los riesgos se ha socializado la politica de acuerdo a la guia de administración de riesgos versión No. 4del Dafp. | Formato de asitencia capacitación
| 3.3 | Divulgar información sobre riesgos de corrupción de la Entidad a las partes interesadas | Piezas de Divulgación de información en la WEB de la ESE | Trimestral | Oficina de Comunicaciones - Oficina de Sistemas de Información | 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 | publicación en pagina web de la socialización realizada del plan anticorrupción como componente del MIPG. | Los seguimientos del Plan Anticorrupción se publican en la pagina web institucional | link de transparencia -Reportes Control Interno.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de riesgos de corrupción | Reporte del seguimiento realizado. | Mensual | Lideres de los procesos | del 01/02/2019 al 31/12/2019 | Reunión para socialización y seguimiento con los lideres de los procesos responsables de la acciones en el mapa de riesgos. | Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 por parte de los lideres de los procesos en los cortes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno con corte a Agosto | Correos electronicos institucional y formatos de seguimiento.
| 4.2 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción y verificar de ser necesario las acciones correctivas derivadas | Monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción implementado | Cuatrimestral | Oficina de Planeación | 30/04/2019 -31/08/2019/-31/12/2019 | Se verifico si existían investigaciones disciplinarias al interior de la entidad | Se realiza monitoreo permanente en los diferentes procesos, según email enviado a los lideres de procesos el proximo monitoreo se realizara en el mes de noviembre. | correos electronicos
| 4.3 | Realizar monitoreo a los controles definidos en las matrices de riesgos de corrupción | Monitoreo a la materialización de riesgos de corrupción implementado | Cuatrimestral | Oficina de Planeación | 30/04/2019 -31/08/2019/-31/12/2019 | Se verifico el cumplimiento de los controles asociados a los riesgos. | Por actualizacion de los procesos la nueva revision a la matriz de riesgos se realizara nuevamente en el mes de noviembre, con las nuevas actualizaciones. | correos electronicos
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Verificar evidencias de la gestión de riesgos de corrupción | 3 Informes de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción | Cuatrimestral | Oficina Control Interno. | 30/04/2019 -31/08/2019/-31/12/2019 | En los seguimientos estipulados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se verifican las acciones de control establecidas en el mapa de riesgos de corrupción. | En el segundo seguimiento del Plan Anticorrupción con corte a Agosto se realiza seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de los respectivos responsables y tambien la Oficina de Control Interno realiza su respectivo seguimiento. | correos electronicos - evidencias de actividades plasmadas en el mapa de riesgos.
| 5.2 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción |  |  | Oficina Control Interno. |  | Se realiza el primer seguimiento con corte a Abril en la respectiva Matriz de Riesgos de Corrupción. | Se realiza segundo seguimiento con corte a Agosto en la matriz de Riesgos como componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019. | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.

## Mapa de Riesgos de Corrupcion
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
ENTIDAD | ESE VIDASINU
MISIÓN | Somos una EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO de baja complejidad con un modelo de prestación de servicios enmarcado en la estrategia de atención primaria proporcionando el bienestar de la salud y de la vida, con servicios que satisfagan de manera continua y permanente las necesidades como ser individual, familiar y social.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [11 empty] | SEGUIMIENTO ABRIL |  |  | SEGUIMIENTO AGOSTO
Procesos y Objetivos | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [7 empty] | Responsable
[16 empty] | Efectividad de los controles | Acciones Adelantadas | Observaciones | Efectividad de los controles | Acciones Adelantadas | Observaciones
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones Asociadas al Control
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro | Fecha
Direccionamiento Estratégico: Planear, direccionar, ejecutar y controlar los planes, proyectos y actividades que la E.S.E. Vidasinú desarrolla para el logro de sus objetivos y políticas enmarcados en la planeación estratégica a fin de alcanzar la mayor satisfacción de nuestros Usuarios. | 1. Centralizar la toma de decisiones en una sola persona. 2. Límite autoridad poco claro en los manuales de funciones. | Concentración de autoridad o exceso de poder que permita favorecer a terceros. | 1. Toma de decisiones administrativas sin el suficiente análisis. 2. Represamiento de las actividades por ausencia del funcionario. | Rara vez | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez | Mayor | Moderada | Permanente | 1. Comité Integral de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. 2. Manual de funciones específico por cada cargo de acuerdo con la planta de personal, donde se evidencie la delegación y de desconcentración de las decisiones | Actas del Comité de Gestión y Desempeño. Manual de funciones específico por cargos | trimestral | Comité Integral de Gestión y Desempeño | reuniones comité institucional de Gestión y Desempeño | reuniones del comité institucional de Gestión y Desempeño para socialización y aprobación de temas relacionados a sus funciones. | continuar con el seguimiento de las acciones | Actas comité Institucional de Gestión y Desempeño- Actas Comité de Calidad. | Reuniones del comité Institucional de Gestión y Desmpeño y del comité de Calidad para socialización y aprobación de temas institucionales | Continuar con el seguimiento al mapa de Riesgos.
Gestión Administrativa y Financiera: Garantizar la correcta administración de los recursos financieros de la ESE VIDASINU, asignando los recursos presupuestados a las actividades, planes y programas para su ejecución, registrando en forma efectiva en cada vigencia todas las transacciones financieras, para obtener un sistema de información contable confiable de acuerdo a los requisitos establecidos en el marco legal y normativo vigente, como herramienta básica de la toma de decisiones gerenciales. | 1. Falta de controles al momento de expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Falta de controles internos a los proyectos que se financian con los rubros de inversión que tiene la ESE. | Inexistencia de registros auxiliares que impidan identificar y controlar los rubros de funcionamiento e inversión. | 1. Inconsistencias en la realidad económica en las cifras de los estados financieros de la ESE. 2. Generar reclasificaciones de partidas contables 3. Imposibilidad de realizar procesos de contratación por carencia de recursos | Rara vez | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez | Mayor | Moderada | Permanente | 1. Revisión de la ejecución presupuestal de manera periódica por el área de Subdirección Administrativa. 2. Actualización oportuna del Plan Anual de Adquisiciones. | Reportes mensuales de ejecución presupuestal | Permanente | Subdirección Administrativa y Financiera | plan anual de adquisiciones publicado oportunamente | Publicación del plan anual de adquisiciones y su actualización en el Secop. | continuar con el seguimiento de las acciones | Revision ejecuciones presupuestales-Actualización plan Anual de Adquisiciones publicacion pagina web. | Actualización en Julio del plan Anual de Adquisiones-Revisión Ejecución Presupuestal | Continuar con el seguimiento al mapa de Riesgos.
| 1. Falta de controles en la asignación de presupuesto. 2. No contar con diferentes instancias de responsabilidad y revisión durante el proceso precontractual y contractual. 3. Falta de control en la revisión de los pagos | Inclusión de gastos no autorizados en beneficio propio o de terceros. | 1. Asignación de recursos económicos a procesos no autorizados o por los rubros inadecuados. 2. Tramite de contratos que no han sido autorizados y no son requeridos para la operación de la ESE. 3. Ejecución de pagos de contratos no autorizados por la entidad | Rara vez | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez | Mayor | Moderada | Permanente | 1. Verificación de la solicitud del CDP por parte de la Subdirección Administrativa Y Financiera que coincida con el objeto contractual y verificación con el plan de adquisiciones. 2. Visto bueno del ordenador del gasto en los contratos. 3, Orden de pago por parte del ordenador del gasto. | CDP, Orden de pago, contratos con Visto bueno | Semestral | Subdirección Administrativa | Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones | Verificación del plan anual de Adquisiciones para expedición de la respectiva solicitud del CDP. Ordenes de pago por parte de la ordenadora del gasto. | continuar con el seguimiento de las acciones | Formato de solicitud de CDP | Verificación de los CDP confrontando con el Plan Anual de Aqusiciones | Continuar con el seguimiento al mapa de Riesgos.
| 1. Personal sin la formación profesional indispensable para ejecutar las tareas del proceso contable. 2. Fallas en los aplicativos que alimentan la información contable | Inexistencia de archivos contables que oculten información que no permita detectar hechos de corrupción. | 1. Registros contables inconsistentes, distorsión de la información consolidada. 2. Bases de datos incompletas y con información no fidedigna. 3. Reprocesos en el registro de información fuente y en la preparación de los informes financieros. | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Preventivo | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Permanente | 1. Revisión por parte del Contador de los registros contables. 2. Actualización y mantenimiento permanente de las bases de datos. 3. Actualización de procedimientos contables. | Manual de procesos y procedimientos contables, procedimiento de copias de seguridad. | Semestral | Subdirección Administrativa, Área contable, sistemas de información | soportes y modificaciones al software | se vienen realizando soportes y modificaciones al software administrativo y apoyo en la implementación para el sistema de costos y modulo de activos fijos. | continuar con el seguimiento de las acciones | Los controles de revisión se vienen realizando a traves de las consultas a reportes, Balance de Prueba, libros auxiliares, libros mayor y balance, comprobantes de diarios donde se viene monitoreando las transacciones diarias realizadas en la E.S.E. | Se vienen realizando actualización permanente de software SPIRAL para el mejoramiento de los procedimientos contables para su integración de igual forma el área contable esta adelantando la caracterización a los procesos y procedimientos del área contable el cual se tiene una fechas definidas para su entrega. | Continuar con el seguimiento al mapa de Riesgos.
| 1. Centralización de la toma de decisiones, no contar con diferentes instancias de responsabilidad y revisión durante el proceso precontractual y contractual. 2. Desconocimiento de la normatividad. 3. Falta de ética de los funcionarios | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica. | 1. Errores en la asignación de los rubros presupuestales y falta de revisión de los procesos de contratación 2. Reprocesos. 3. Investigaciones administrativas, disciplinarias y fiscales. 4. Detrimento patrimonial 5. Fraude | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Preventivo | Rara vez | catastrófico | Moderada | Permanente | 1. Procedimientos con la debida segregación de funciones. 2. Socialización de procedimientos del personal que interviene en los procesos de presupuesto y contratación. 3. Código de Integridad. | Manual de procesos y procedimientos. Código de Integridad | Semestral | Almacenista-Subdirección administrativa- Contratación | software administrativo con los respectivos roles de acuerdo al usuario. | Se esta trabajando en la actualización del manual de procesos y procedimientos del área financiera. | continuar con el seguimiento de las acciones | Codigo de integridad. | Se estan actualizando los procesos del area financiera. Se realizo actividad de socialización y interiorización del codigo de integridad | Continuar con el seguimiento al mapa de Riesgos.
Gestión Contractual: velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a la entidad, brindando oportuna asesoría en aspectos jurídicos y administrativos, y garantizar que la contratación de la ESE se realice conforme a los requerimientos y a lo establecido por la ley. | Falta de revisión de requisitos habilitantes y de selección establecido en el Estatuto de Contratación de la ESE. | Inobservancia de los requisitos habilitantes para selección de contratistas. Incumplimiento de requisitos que debe cumplir el proponente para contratar. | procesos sancionatorios por parte de los órganos de control. | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Preventivo | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Permanente | Estudios previos, términos de referencia con los requisitos, reunión comité de contratación. | Manual de Contratación, Manual de procesos y procedimientos. | trimestral | Comité de Contratación. | Estudios y términos de referencia con los respectivos requisitos; actas de comité de contratación | Se realizaron las respectivas reuniones del comité de contratación para la respectiva selección del contratista verificando el cumplimiento de los requisitos. | continuar con el seguimiento de las acciones | Conforme al proceso contractual, se elaboran Estudios y Términos de Condiciones. Según la ncesidad, se realizan reuniones del Comité de Contratación y se eleva acta de dicha sesión y se procede a proyectar minuta contractual. | De acuerdo a la modalidad de contratación se reune en sesión el Comité de Contratación dejando constancia mediante acta de la verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones solicitados en los proponentes participantes. | Continuar con el seguimiento de las acciones
| Expedir certificaciones sin el cumplimiento del objeto contractual. Indebida gestión del supervisor en la vigilancia del cumplimiento del objeto contractual. Aceptación de dadivas o soborno. | Certificación del interventor como recibida a satisfacción una obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular. | procesos sancionatorios, intervención de los órganos de control, detrimento patrimonial. | Rara vez | Catastrófico | Moderada | Preventivo | Rara vez | catastrófico | Moderada | Permanente | Deberes del interventor establecidos en el manual de contratación, minuta contractual, informes de supervisión y/o interventoría. | Manual de contratación y Minuta contractual. | Según plan de auditoria. | Supervisores y/o Interventor. | Informes o certificados del supervisor | Minutas contractuales con los respectivos deberes del supervisor y/o interventor y todos los contratos suscritos con el respectivo informe o certificado del supervisor. | continuar con el seguimiento de las acciones | Informes o certificados emitidos por el supervisor del contrato u orden | Todas las modalidades de contratación conforme a las minutas suscritas y legalizadas deben contar con el respectivo informe o certificado del supervisor conforme al plazo o periodicidad pactada y/o forma de pago. | Continuar con el seguimiento de las acciones

## E. Racionalización de Tramites.
Nombre de la entidad: |  | VIDASINÚ
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2019
Departamento: |  | Córdoba
Municipio: |  | MONTERÍA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 53110 |  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Inscrito | Al momento de atender la llamada del usuario que solicita cita, se hace una serie de preguntas al usuario para determinar si se hace el ingreso a programas institucionales de salud que ofrece la ESE, lo que genera un largo tiempo de atención para cada usuario. | No se continuará con las preguntas que se realizan al usuario, para determinar si aplica a alguno de los programas institucionales que oferta la ESE. | El beneficio para la entidad es la reducción de los tiempos de atención para la asignación de citas medicas y se traduce para el usuario en mayor capacidad de recepción de llamadas de usuarios |  | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Oficina de Sistemas de Información |  | Sí | 90 | Se continua con la mejora implementada disminuyendo el tiempo de atención en la asignación de citas. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Actualización del tramite en el SUIT para incluir la mejora
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Continuar socializando la mejora del tramite con los usuarios
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Pendiente por realizarla en el suit.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | La oficina de Comunicaciones y la oficina de SIAU han realizado en este periodo campañas a través de distintos medios sobre el uso del call center con los usuarios.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | los usuarios acceden a los servicios de la ESE a través de la linea call center.
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 61694 |  | Radiología e imágenes diagnósticas | Inscrito | Se presta el servicio de radiología e imágenes diagnosticas en la sede de la Gloria en el horario de 7:00 AM a 7:00 PM | Se hace la apertura del servicio de Radiología e Imágenes Diagnosticas en el Hospital de La Granja y se aumenta el numero de horas en el Hospital la Gloria de 7AM a 10 PM. | Se aumenta la cantidad de citas para que los usuarios tengan acceso al servicio. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/02/2019 | 31/12/2019 |  | Subdirección Científica |  | Sí | 125 | Esta pendiente su implementación en la entidad, una vez se radique la licencia de RX y el certificado de habilitación para apertura de servicios en la Secretaria de Salud Departamental |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se realizó la solicitud a la secretaria de salud departamental para la licencia de funcionamiento de equipos de RX para la habilitación en la sede la Granja. La ampliación de horarios en la sede de la Gloria, después de hacer seguimiento se determino por parte de la Subdirección Científica que el horario de atención no tuvo el impacto esperado, por este motivo esta actividad en esta estrategia no se seguirá aplicando y volverá a su estado inicial.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Mediante Resolución 0347 del 10 de Septiembre del 2019 la Secretaria de Salud Departamental expidió licencia de rayos x para prestar el servicio de radiología en el hospital La Granja.
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS | Actividades | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | FECHA |  | Dependencia Responsable | Actividades Cumplidas corte Abril | Actividades Cumplidas con corte Agosto | Documento Evidencia
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACION | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Subdirección Científica - SIAU | En la Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario se lleva la caracterización de la alianza de usuarios, debido a que algunas de las alianzas se vencen se tienen programada la actualización de la caracterización de acuerdo al vencimiento de cada periodo. | Se actualizo la caracterizacion con los miembros de las alianzas que se han renovano hasta agosto | tabla de excel con informacion
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH. 2. Lenguaje Claro | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Talento Humano | Acta de conformación del equipo de trabajo que lidere el proceso de RC | Se capacito al lider de rendicion de cuentas y a la coordinadora SIAU en atencion al ciudadano, el cual incluia el componente de rendicion de cuentas | Certificado de Asistencia a Capacitación
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | Asociar Plan Institucional con complimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación | Plan de Acción 2019, con objetivos de desarrollo sostenible y derechos humanos asociados | Esta actividad se cumplio en el periodo pasado
| Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas |  |  | X |  |  | Matriz de roles y responsabilidades para la Rendición de Cuentas | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación | Matriz de roles y responsabilidades para la RC (documento en excel) | Esta actividad se cumplio en el periodo pasado
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación | Se esta diseñando encuesta para definir los temas que se trataran con los grupos de interés | Los temas de interes para los grupos de valor se priorizaran cuando hayan finalizado todas las caracterizacones
| Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. |  | X |  |  |  | Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación - calidad | Matriz de roles y responsabilidades para la RC (documento en excel) | Esta actividad se cumplio en el periodo pasado
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Planeación | No se han programado espacios de diálogos para este cuatrimestre. | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo
| Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados) | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Planeación | No se han programado espacios de diálogo para este cuatrimestre. | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo
| Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Plan de comunicaciones para rendición de cuentas | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Comunicaciones | plan de comunicaciones que contiene el componente de comunicaciones para la rendición de cuentas. preliminar pendiente para aprobación. | plan de comunicaciones que contiene el componente de comunicaciones para la rendición de cuentas. | Plan de Comunicaciones
| Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad. |  |  | X |  |  | Documentos resultantes de información preparada por la ESE para la Rendición de Cuentas disponibles en pagina web para el publico en general | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Sistemas de Información - Comunicaciones | diseño y boletín de prensa rendición de cuentas 2018 | publicación información de la entidad y informes enviados por las diferentes areas en la pagina web link de transparencia. | pagina web link de transparencia.
DIALOGO | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Subdirección Científica | Se llevo a cabo por parte de la comunicadora social, encuesta para consultar a los usuarios los canales de comunicación que prefieren para recibir noticias e interactuar con la ESE. | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre.
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Talento Humano | No se han programado espacios de diálogo para este cuatrimestre. | Se capacito al lider de rendicion de cuentas y a la coordinadora SIAU en atencion al ciudadano, el cual incluia el componente de rendicion de cuentas | Certificado de Asistencia a Capacitación
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación | No se han programado espacios de diálogo para este cuatrimestre. | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el diálogo y el alcance de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de diálogo. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de diálogo en la rendición de cuentas. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de rendición de cuentas. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Planeación - calidad | El documento se encuentra en estado de construcción | Se presentó al profesional de procesos el formato de solictud de creación de documentos, en este mismo periodo se aprobo por parte de la oficina de calidad la inclusion de este procedimiento en el control de documentos del sistema de calidad.
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  |  | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Subdirección Científica - P y P - SIAU | se realizo audiencia publica el 20 de Marzo con la participación de alianza de usuarios, juntas de acción comunal, entes de control, participación en ferias de servicio en el programa mi barrio de la alcaldía, | Ferias de servicio con el programa Mi Barrio de la alcaldia - zona urbana y rural
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Subdirección Científica - P y P - SIAU | Se tiene programada la aplicación de una encuesta a la alianza de usuarios de sondeo en temas de interés. | Se han realizado reuniones con la comunidad e integrantes de alianza de usuarios - socializando cierres temporales de centros de salud - cambios de la norma resolucion 3280 de 2018- apoyo en club saludable (capaciacion en temas de interes- deberes y derechos)
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  | X |  |  |  | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación - calidad | Matriz de roles y responsabilidades para la RC (documento en excel) | Esta actividad se cumplio en el periodo pasado
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  | X |  |  |  | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación - calidad | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas elaborado | Esta actividad se cumplio en el periodo pasado
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | Producir información | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Planeación - Comunicaciones | durante el periodo no se han producido espacios de diálogo | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Planeación | Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas elaborado | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Lideres de áreas involucradas | No se han programado espacios de diálogo para esta vigencia | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo
Note on P6: COORDINACION SIAU:

## Mecanismos atenció al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas corte Abril | Actividades Cumplidas con corte Agosto | Documento Evidencia
Caracterización usuarios y medición de percepción | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Subdirección Científica - SIAU | 01/02/2019 al 31/03/2019 | En la Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario se lleva la caracterización de la alianza de usuarios, debido a que algunas de las alianzas se vencen se tienen programada la actualización de la caracterización de acuerdo al vencimiento de cada periodo. | Se actualizo la caracterizacion con los miembros de las alianzas que se han renovano hasta agosto | Tabla de excel con datos de caracterizacion
Atención incluyente y accesibilidad | Implementación acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades visual y auditiva | Señalización inclusiva para personas con discapacidad visual en dos hospitales de la ESE y punto de atención para usuarios con lenguaje de señas | Subdirección Administrativa y Financiera - SIAU | 28/02/2019 al 31/11/2019 | Esta actividad se tiene programada para el segundo semestre. | Se cuenta con funcionarios capacitados en lengua de señas | Certificados de capacitacion
Protección de datos personales | La entidad cuenta con una política de tratamiento de datos personales, y tiene establecidos lineamientos para la protección y conservación de datos personales. | Reporte de indicadores resultantes de la política de protección de datos personales | Oficina de Sistemas de Información | 15/02/2019 al 31/12/2019 | Mediante Resolución No. 145 del 2013 se establece la politica de protección de datos personales | En la plataforma de PQRS se encuentra habilitado el boton de autorización para el uso de datos personales de los diferentes usuarios. | http://190.121.135.229:8888/ClintosPqrs/dbo_PQR_add.php
Gestión de PQRSD | La entidad informó a los ciudadanos los mecanismos a través de los cuales pueden hacer seguimiento a sus peticiones | Publicación y divulgación permanente de los mecanismos (canales) a través de los cuales los usuarios pueden hacer seguimiento a sus peticiones | Oficina de Comunicaciones - SIAU | 15/02/2019 al 31/12/2019 | Con respecto a las quejas, sugerencias y reclamos entregados a través de los diferentes canales, la Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario realiza la respectiva llamada telefónica para dar la correspondiente información al usuario. actualización del diseño para divulgación en los canales de comunicación de la ESE | Se diseño y divulgo video insitutucional con los canales para interporner una PQRSD | Video Institucional

## MecanismoTransparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas corte Abril | Actividades Cumplidas con corte Agosto | Documento Evidencia
| 1.1 | Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2019 | (1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2018) (1) Plan de acción 2019 publicado. (1) Planes definidos en el Decreto 612 de 2018 | Lideres de los procesos | 31/01/2019 al 31/12/2019 | se publicò boletìn de prensa | En el mes de Agosto se modifico la estructura en el link de transparencia y acceso a la información | Link de transparencia pagina web
| 1.2 | Mantener actualizada la informacion de la estructura organica, funciones y deberes de la ESE, asi como la informacion de los perfiles | Información institucional y de funcionarios actualizada en el Portal Web de la Entidad. | Oficina de Sistemas de Información - Oficina Telento Humano | 31/01/2019 al 31/12/2019 | Se actualizo el perfil del nivel directivo y adminstrativo. | Se actualizo el link de transparencia en el cual se encuentra la estructura organiga disponible, información de los perfiles de los empleados publicos a nivel administrativo y directivo y se encuentra el link del manual de funciones y el enlace al Sigep. | pagina web institucional link de transparencia.
| 1.3 | Divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE | Estrategia de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE, ejecutada. | Oficina de Sistemas de Información - Oficina de Comunicaciones | 31/01/2019 al 30/06/2019 | Plan anticorrupción publicado en la pagina web de la entidad. | Plan anticorrupción publicado en la pagina web de la entidad y sus respectivo seguimientos. | pagina web institucional link de transparencia.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar de manera oportuna la respuesta de los requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos, radicados en la institución | Brindar respuesta oportuna de requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos radicados | Oficina Jurídica- Coordinación SIAU | permanente | Con respecto a las quejas, sugerencias y reclamos entregados a traves de los diferentes canales, la Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario realiza la respectiva llamada telefonica para dar la correspondiente información al usuario. Se lleva consolidado de caja queja, petición y reclamo con su respectivo tiempo de respuesta. | Los derechos de petición presentados a la E.S.E. VIDASINÚ son atendidos y contestados con el apoyo de los lideres de procesos de acuerdo a la petición radicada, dentro de la oportunidad y conforme a los lineamientos de la Ley 1755 de 2015 mediante la cual se regula el Derecho de Petición. Se lleva consolidado de queja, petición y reclamo con su respectivo tiempo de respuesta. | Los derechos de petición radicados y las respuestas dadas se llevan a través del archivo temporal administrado por Secretaría General. Archivo en excel con consolidado - oficios de respuesta
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información de la ESE | (1) Inventario de activos de información actualizado. | Auxiliar de Archivo- Oficina Sistemas de Información | 31/01/2019 al 31/12/2019 | Se encuentra publicado en pagina web, se actualizara de acuerdo a los cambios que surgan en los procesos. | Se han venido actualizando el inventario de activos de información con el componente tecnologico. | Formato de registro.
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información de la ESE | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2019 | Oficina Sistemas de Información | 31/01/2019 al 31/12/2019 | Se ha actualizado de acuerdo a los cambios surgidos. | Se actualizara debido a que se hicieron ajustes en el link de transparencia | link de transparencia.
| 3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la ESE | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | Oficina Sistemas de Información | 31/01/2019 al 31/12/2019 | Se encuentra publicada en la pagina web, no se ha presentado cambio alguno. | Se encuentra publicada en la pagina web | pagina web institucional https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html
| 3.4 | Realizar seguimiento a la aprobación de las tablas de retencion documental por parte del Archivo General de la Nación - AGN, para su posterior socialización y aplicación. | Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas | Comité de Archivos | A 20/12/2019 | actividad pendiente para su desarrollo. | Se estan actualizando los procesos y procedimientos. | Formato Asistencia socializacion- correos electronicos institucionales-Actas de Compromiso.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementación acciones para garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades visual y auditiva | Señalización inclusiva para personas con discapacidad visual en dos hospitales de la ESE y punto de atención para usuarios con lenguaje de señas | Subdirector Administrativo- SIAU - Comunicaciones | 31/01/2019 al 31/12/2019 | Esta actividad se tiene programada para el segundo semetre. | Se cuenta con funcionarios capacitados en lengua de señas | Certificados de capacitacion
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Secretaria | 31/01/2019 al 31/12/2019 | Se realizara con corte a Junio | Se realizo consolidado de informe de solicitudes de acceso a la información, el cual contiene: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Formato en excel.
Note on C4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 6: Participación Ciudadana
ELEMENTOS | Actividades | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | FECHA |  | Dependencia Responsable | Actividades Cumplidas corte Abril | Actividades Cumplidas con corte Agosto | Documento Evidencia
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Caracterizar los grupos de valor | Documento de caracterización que identifique: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Subdirección Científica - SIAU | En la Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario se lleva la caracterización de la alianza de usuarios, debido a que algunas de las alianzas se vencen; se tienen programada la actualización de la caracterización de acuerdo al vencimiento de cada periodo. | Se actualizo la caracterizacion con los miembros de las alianzas que se han renovano hasta agosto | tabla de excel con informacion
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Capacidades y herramientas que faciliten la participación ciudadana; - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Comité Integral de Planeación y Gestión | Se cuenta con la conformación del equipo para liderar el proceso de participación ciudadana | Se capacito al profesional de Planeación y a la Coordinadora SIAU en atencion al ciudadano | Certificacion de asitencia
| Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar para cumplir con la misión de la entidad. | Documento que relaciona instancias de participación, fuente legal y alcance de la participación de la instancia en la gestión institucional (decisoria o de incidencia) | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Lideres de los procesos | Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2019, en donde se establecen las instancias de gestión institucional | Esta actividad se realizo el periodo pasado
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Subdirección Científica - Subdirección Administrativa | Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2019, en donde se establecen las instancias de gestión institucional | Esta actividad se realizo el periodo pasado
| Definir los recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana. |  | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Talento Humano | Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2019, en donde se establecen las instancias de gestión institucional | Se tiene definidos recursos financieros para capacitacion de personal. | Presupuesto.
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación | En estado de construcción | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de participación ciudadana. | Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de participación. - Procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información que contextualizará el alcance de cada espacio de participación definido en el cronograma. - Definición del paso a paso por cada espacio de participación ciudadana y el objetivo del mismo. - Roles y responsables para implementar los espacios de participación ciudadana. DURANTE - Reglas de juego que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento del objetivo de cada espacio de participación. - Forma como se documentarán los resultados del espacio de participación ciudadana. (incluye procesos de evaluación de la ciudadanía) DESPÚES - Forma como se informarán los resultados de los espacios de participación ciudadana a los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Calidad | El documento esta en estado de construcción | Se presentó al profesional de procesos el formato de solictud de creación de documentos, en este mismo periodo se aprobo por parte de la oficina de calidad la inclusion de este procedimiento en el control de documentos del sistema de calidad.
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de participación ciudadana definido previamente en el cronograma. | Documento publicado (comunicado) en el cual se informa a la ciudadanía o grupos de valor, previo el desarrollo de cada espacio, la ruta (antes, durante y después) que empleará para el desarrollo de cada uno de ellos, que contemple: ANTES: Si debe inscribirse y cómo lo puede hacer Cómo va a recibir o puede consultar información para el escenario de participación Cómo se desarrollará el espacio DURANTE Las reglas de juego que se desarrollarán en cada espacio La forma como podrá participar La forma como la entidad documentará la participación DESPÚES La forma como la entidad informará el resultado del espacio de participación a los asistentes del espacio. | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Comunicaciones | Encuesta sobre el conocimiento de los usuarios de los servicios que ofrece la ESE | Se comunico a las personas que intervienen en el proceso de atencion al ciudadano el documento que contiene las instrucciones para los espacios de dialogo con la ciudadania
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a los espacios de participación ciudadana. - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana | x |  |  | 2019-02-01 | 2019-03-30 | Oficina de Planeación | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana elaborado | Se presentó al profesional de procesos el formato de solictud de creación de documentos, en este mismo periodo se aprobo por parte de la oficina de calidad la inclusion de este formato en el control de registros del sistema de calidad.
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Planeación | No se han realizado espacios de participación ciudadana durante este periodo | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de Planeación, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Oficina de Planeación | No se han realizado espacios de participación ciudadana durante este periodo | Esta actividad se realizara en tercer cuatrimestre, cuando se den inicio a los espacios de dialogo