## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalización | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A AGOSTO 31 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurico y continuidad | Política riesgos actualizada | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Esta actividad no se ejecuto en este periodo |  | Esta actividad no se ejecuto en este periodo
| 1.2 | Actualizar los riesgos de los procesos en el Instrumento de gestión de riesgos (Incluye riesgos institucionales, por procesos, de activos de la información y de corrupción) | Módulo de matrices de riesgos actualizadas | Oficina Asesora de planeación / Lideres de los procesos | 2020-02-01 | 2020-04-30 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupción del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Se realizó actualización del mapa de riesgos, ingresando riesgos de corrupción en el marco de la pandemia por COVID - 19 | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 1.3 | Socializar la políticas de riesgos | Campaña de socialización efectuada | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-01 | 2020-06-30 | La campaña esta programada para el mes de mayo de 2020 | Cronograma de espacios de dialogo | Por cambios en el mapa de procesos de la entidad, no se ha realizado la campaña con los nuevos lideres de procesos | N.A
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar | Riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de planeación | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupción del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Se realizó actualización del mapa de riesgos, ingresando riesgos de corrupción en el marco de la pandemia por COVID - 19 | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 2.2 | Validar matriz de requerimientos riesgos de corrupción | Matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-03-30 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupción del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Se realizó actualización del mapa de riesgos, ingresando riesgos de corrupción en el marco de la pandemia por COVID - 19 | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 2.3 | Actualizar módulo de riesgos de corrupción, guía y metodología | Documentación de riesgos actualizada | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupción del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Se realizó actualización del mapa de riesgos, ingresando riesgos de corrupción en el marco de la pandemia por COVID - 19 | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 2.4 | Campaña de apropiación y beneficios control riesgos de corrupción | Campaña efectuada | Oficina Asesora de planeación | 2020-04-01 | 2020-07-30 | La campaña esta programada para el mes de mayo de 2020 | Cronograma de espacios de dialogo | Por cambios en el mapa de procesos de la entidad, no se ha realizado la campaña con los nuevos lideres de procesos | N.A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web | Riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de planeación | 2020-01-15 | 2020-01-31 | Se actualizo la matriz de riesgos de corrupción del PAAC | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Se realizó actualización del mapa de riesgos, ingresando riesgos de corrupción en el marco de la pandemia por COVID - 19 | Ver Mapa de riesgos anticorrupción. https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| 3.2 | Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos y sus beneficios | Socialización realizada | Oficina Asesora de planeación | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Se realizo inducción al nuevo personal que ingreso a la empresa en MIPG, el cual incluye el componente de riesgos | Actas de inducción | No se han realizado nuevos ingresos de personal a la ESE en el proceso de inducción | N.A
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Fortalecer y mejorar la herramienta de seguimiento y monitoreo de riesgos, mejorar alertas y reportes | Herramienta mejorada | Oficina Asesora de planeación | 2020-04-01 | 2020-08-30 | El fortalecimiento de esta herramienta se realizara en el segundo trimestre del año 2020 | NA | Se están realizando ajustes a la herramienta, por cambios en el mapa de procesos de la entidad | NA
| 4.2 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | Plan de mejoramiento actualizado | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-02 | 2020-12-29 | En este periodo no se han detectado desviaciones en los mapas de riesgos | NA | En este periodo no se han detectado desviaciones en los mapas de riesgos | NA
| 4.3 | Mejorar la automatización del tablero de control y las visualizaciones de avance de los riesgos de corrupción | Tablero de control generando información actualizada | Oficina Asesora de planeación | 2020-02-02 | 2020-12-29 | Carpeta interna en Onedrive. Gestión de Riesgos Institucionales | Carpeta Onedrive Institucional | Carpeta interna en Onedrive. Gestión de Riesgos Institucionales. Para este periodo se están realizando ajustes al control documental con el ajuste del nuevo mapa de riesgos de la Entidad | Carpeta Onedrive Institucional
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional | Informes/presentaciones | Oficina Asesora de planeación | 2019-10-01 | 2019-12-27 | No aplica para este periodo | NA | No aplica para este periodo | NA

## Mapa de Riesgos de Corrupción
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020
ENTIDAD | ESE VIDASINU
MISIÓN | Somos una EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO de baja complejidad con un modelo de prestación de servicios enmarcado en la estrategia de atención primaria proporcionando el bienestar de la salud y de la vida, con servicios que satisfagan de manera continua y permanente las necesidades como ser individual, familiar y social.
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | Valoración del Riesgo de Corrupción | [10 empty] | SEGUIMIENTO ABRIL 30 |  |  | SEGUIMIENTO AGOSTO 31
Procesos y Objetivos | Causa | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | [6 empty] | Responsable
[15 empty] | Efectividad de los controles | Acciones Adelantadas | Observaciones | Efectividad de los controles | Acciones Adelantadas | Observaciones
|  |  |  | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  | Acciones Asociadas al Control
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Zona del Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Fecha
Gestión Integral del Riesgo en Salud: | 1. Desconocimiento de la forma de contratación de la E.S.E. 2. Debilidad en la interiorización del Código de Integridad | Cobro por realizar certificaciones médicas y carné de vacunación | Investigaciones, perdida de la imagen institucional | Improbable | Moderado | Moderada | Preventivo | Rara vez | Moderado | Moderada | Permanente | 1. Capacitación Código de Integridad. | Inducción y Reinducción | Coordinación GIRS | A la fecha en la empresa no se han registrado quejas o denuncias por venta de certificados médicos o carnet de vacunación | La socialización del código de integridad se realiza en el proceso de inducción del personal | Continuar con las socializaciones del código de integridad. | A la fecha en la empresa no se han registrado quejas o denuncias por venta de certificados médicos o carnet de vacunación | Se continúan realizando los procesos de inducción donde se socializa el código de integridad;ademas, se llevan a cabo acompañamiento en las sedes de atención y asistencias técnicas en la prestación de servicios a los funcionarios. | Garantizar que en el proceso de inducción se cumpla con la socialización del código de integridad y se realicen acompañamientos posteriores a los funcionarios.
Gestión Integral del Riesgo en Salud: | 1. Desconocimiento en los protocolos de PAI 2. Debilidad en la interiorización del Código de Integridad | Reporte de vacunas como perdidas para aplicar a población que no es objeto del programa | Investigaciones, perdida de la imagen institucional | Improbable | Mayor | Alta | Preventivo | Rara vez | Mayor | Alta | Permanente | 1. Entrenamiento en puesto de trabajo sobre manejo de PAISOFT 2. Seguimiento permanente de programa PAISOFT | Inducción y Reinducción | Líder PAI | Posterior a la verificación de los movimientos de biológicos y diarios de vacunación, se corrobora que en los mismos no hay reportes de vacunas como perdidas para aplicar a población que no es objeto del programa. | Desde el liderazgo de la oficina del programa ampliado de inmunización - PAI, se imparte conocimiento en los lineamientos y protocolos de PAI (manejo de la red de frio, diligenciamiento de formatos e informes establecidos y sistema de información PAIWEB); de igual forma en apoyo de este proceso, desde la oficina de talento humano se socializa el código de integridad durante la inducción del personal asignado al programa, como medida de fortalecimiento de la entereza moral en la prestación del servicio. | El programa computacional PAISOFT (software) fue una herramienta que apoyo el manejo del sistema de Información del PAI; este fue reemplazado por el sistema nominal de vacunación en línea PAIWEB, el cual permite visualizar el estado de vacunación de los usuarios en Colombia y evidenciar la logística de operación del mismo en cada uno de los municipios. | Posterior a la verificación de los movimientos de biológicos, diarios de vacunación y actas de baja se corrobora que en los mismos no hay reportes de vacunas como perdidas por aplicación a población que no es objeto del programa. | Desde la oficina del Programa Ampliado de Inmunización - PAI, se imparte conocimiento en los lineamientos y protocolos de PAI (manejo de la red de frio, diligenciamiento de formatos e informes establecidos y sistema de información PAIWEB), así como seguimiento en el cumplimiento de los mismos; de igual forma en apoyo de este proceso, desde la oficina de talento humano se socializa el código de integridad durante la inducción del personal asignado al programa, como medida de fortalecimiento de la entereza moral en la prestación del servicio. En cuanto al sistema nominal de vacunación en línea PAIWEB, se puede verificar y visualizar el estado de vacunación de todos y cada uno de los usuarios en Colombia y evidenciar la logística de operación del mismo en cada uno de los municipios. | El programa computacional PAISOFT (software) fue una herramienta que apoyo el manejo del sistema de Información del PAI; este fue reemplazado por el sistema nominal de vacunación en línea PAIWEB, el cual permite visualizar el estado de vacunación de los usuarios en Colombia y evidenciar la logística de operación del mismo en cada uno de los municipios.
Gestión Integral del Riesgo en Salud: | 1. Desactualización en las guías de atención de los servicios . 2. Debilidad en la interiorización del Código de Integridad | Formulación excesiva de medicamentos | Detrimento Patrimonial | Improbable | Mayor | Alta | Preventivo | Rara vez | Mayor | Alta | Permanente | 1. Socialización de procesos y de guías en el proceso de inducción y reinducción 2. Seguimiento permanente a través del software Clintos | Inducción y Reinducción | Coordinación GIRS | Como resultado del seguimiento y auditoria institucional, podemos inferir que a la fecha no se encuentran reportes de formulaciones excesivas de medicamentos. | * Los protocolos institucionales fueron actualizados desde cada dependencia, posterior a su aprobación se compartieron desde la oficina de calidad a todas los computadores de los funcionarios a través de la carpeta de habilitación para su conocimiento, apoyo y estudio independiente; sin embargo, esta información se incluye y socializa desde los procesos de inducción que reciben los funcionarios al ingresar en la E.S.E.. * Se recibe apoyo desde la oficina de talento humano en socialización del código de integridad durante la inducción del personal, como medida de fortalecimiento de la entereza moral en la prestación del servicio. | Continuar con las socializaciones de protocolos. | Como resultado del seguimiento y auditoria institucional, se relaciona que a la fecha no se han reportado casos de formulación excesiva de medicamentos. | Desde el área ambulatoria y la coordinación medica asistencial, se garantiza la capacitación al personal en las GPC y procesos, pertinencia medica en formulación de medicamentos según el diagnostico clínico del paciente. | Se garantiza el seguimiento permanente a las atenciones través del software Clintos
Urgencias - Hospitalización | 1. Desactualización o manejo inadecuado del kardex. | Hurto de insumos hospitalarios y medicamentos | Prestación deficiente del servicio - Mala imagen institucional - Investigaciones, sanciones | Improbable | Moderado | Moderada | Preventivo | Rara vez | Moderado | Moderada | Permanente | 1. Capacitación en manejo de kardex. 2. Verificación de kardex (auditorias) | Inducción y Reinducción | Subdirección Científica | Desde que la ESE implemento el sistema de información llamado CLINTOS, este ha sido de gran utilidad, debido a que se realizan auditorias en cada una de las farmacias en tiempo real,esto se hace de forma mensual, comparando las cantidades en el sistema con el inventario físico, el cual nos arroja la evidencia de las rotaciones de medicamentos el ,uso de medicamentos de control y de igual forma esto se compara con las salidas de los insumos a los diferentes servicios, los cuales quedan anotadas en la historia clínica. | Se siguen realizando auditorias a través del sistema de información, con el fin de tener en tiempo real,esto se hace aleatoriamente, comparando las cantidades en el sistema con el inventario físico, el cual nos arroja la evidencia de las rotaciones de medicamentos de igual forma esto se compara con las salidas de los insumos a los diferentes servicios, los cuales quedan anotadas en la historia clínica. | Continuar realizando las auditorias. | Posterior a la verificación del kardex de medicamentos e inventario institucional, se corrobora que en los mismos no hay reportes de perdidas de medicamentos. | Durante el periodo se garantiza la continuidad de las auditorias al servicio farmacéutico interno, comparando las cantidades de los insumos en el sistema con el inventario físico, respecto a las salidas de los medicamentos e insumos a los diferentes servicios, lo cual se puede constatar a través de la historia clínica. | Durante las auditorias se evidencia actualización y manejo adecuado del kardex.
Apoyo Diagnostico y Terapéutico | 1. Debilidad en la supervisión de la prestación del servicio. 2. Debilidad en la interiorización del Código de Integridad. 3. Clientelismo | Solicitud de dadivas para prestar el servicio o asignación de citas en laboratorio o imágenes diagnosticas | Perdida de la imagen Institucional - Investigaciones Disciplinarias | Improbable | Moderado | Moderada | Preventivo | Rara vez | Moderado | Moderada | Permanente | 1. Socialización de Código de Integridad 2. Seguimiento a Riesgos de SARLAFT cuando se presenten denuncias. | Permanente | Subdirección Científica | Se mantiene el indicador de oportunidad. | Se ha mantenido el comportamiento del indicador de oportunidad en la asignación de citas, en caso de que se presenten momentos críticos se hará acompañamiento al laboratorio para cuando sea necesario realizar un plan de contingencia ya que interviniendo la oportunidad del servicio se lleva un control adecuado en la asignación de citas. | Continuar realizando seguimiento al indicador de oportunidad. | Teniendo en cuenta el seguimiento realizado al proceso de imágenes diagnosticas y apoyo terapéutico, se indica que a la fecha no se han reportado casos de solicitud de dadivas para prestar el servicio de toma de muestras en laboratorio o asignación de citas para realizar imágenes diagnosticas | Continúan los procesos de inducción donde se socializa el código de integridad;ademas, se llevan a cabo acompañamiento en las sedes de atención y asistencias técnicas en la prestación de servicios a los funcionarios. | Continuar realizando seguimiento a la prestación de estos servicios y al indicador de oportunidad.
Adquisición de bienes y servicios | Carencia de controles en la entrega de mercancías | Favorecimiento por la aceptación de mercancías que no cumplan lo establecido contractualmente. | fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimientos de contratos | Improbable | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez |  | Moderada | Permanente | 1. Procedimiento de adquisición de bienes e insumos hospitalarios | Permanente | Regente de Farmacia - Almacén | Se realiza contratación de acuerdo a los términos de referencia y en comité de contratación se escoge la mejor oferta para la adquisición de medicamentos, después de su contratación se publica en la pagina del SECOP, el cual pued ser consultado por los entes de contrlol, los precios de los medicamentos son consultados en la pagina del sismed y en la pagina del invima se consulta el registro de casa uno de los medicamentos contratados. | Se realizan auditorias en cada una de las farmacias de la ESE, en donde se evidencia la utilización de los medicamentos y la rotación de los mismos, los cuales son comparados con historias clínicas y el perfil epidemiológico según la época del año. | Continuar realizando las auditorias en cada una de las farmacias de la entidad. | Se recibe la factura y verifica que este dirigida a la ESE Vidasinu; al mismo, chequea que los ítems descritos en dicha factura correspondan al producto solicitado, en las cantidades, con el precio, la marca, embalaje requerido y en el plazo estipulado en la Orden de Pedido. se realiza una inspección a cada unidad de la muestra extraída de los productos y registra las observaciones en el Acta de Recepción de Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos Odontológicos, para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas | Se confrontan las cantidades de los productos con las facturadas, y se verifica que cumplan con las especificaciones técnicas. | Continuar realizando la verificación e inspección técnica a cada uno de los productos que ingresan a la institución
Adquisición de bienes y servicios | Tráfico de Influencias, Falencias en los controles de selección, Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, Desconocimiento en la aplicación del manual de contratación y procedimientos establecidos al interior de la entidad. | Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor personal o de un tercero. | 1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 2. Demandas a la Entidad 3. Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios. 4. Detrimento patrimonial | Rara vez | Mayor |  | Preventivo | Rara vez | Mayor |  | Permanente | 1 . Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional. 2. Definir los lineamientos internos para los procesos de contratación en la adquisición de bienes, obras y servicios. | Permanente | Oficina Jurídica | La E.S.E. VIDASINÚ publica en SECOP I y la página web institucional los contratos celebrados. Los lineamientos internos para los procesos de contratación, se encuentran en el Estatuto Contractual y Manual de Contratación de la entidad. Los estudios técnicos determinan la modalidad de contratación a emplear para la adquisición de bienes, obras y servicios. | Atendiendo los lineamientos del Manual de Contratación y normativa aplicable, la oficina jurídica de la E.S.E. VIDASINÚ en seguimiento de las acciones de contratación, publica la contratación de la entidad en la plataforma SECOP I y lo respectivo en la página web institucional. | Continuar con las acciones adelantadas y hacer seguimiento de los planes de mejoramiento o acciones de mejora a que haya lugar | La E.S.E. VIDASINÚ publica en SECOP y la página web institucional los contratos celebrados. Los lineamientos internos para los procesos de contratación, se encuentran en el Estatuto Contractual y Manual de Contratación de la entidad. Los estudios técnicos determinan la modalidad de contratación a emplear para la adquisición de bienes, obras y servicios, mientras que los Términos de Condiciones establecen los parámetros para la presentación de los oferentes interesados en contratar con la entidad hospitalaria | Atendiendo los lineamientos del Manual de Contratación y normativa aplicable, la oficina jurídica de la E.S.E. VIDASINÚ en seguimiento de las acciones de contratación, publica la contratación de la entidad en la plataforma SECOP y lo respectivo en la página web institucional. | Continuar con las acciones adelantadas y hacer seguimiento a las acciones de mejora a que haya lugar
Facturación | Deficiencia en la selección de personal | Recaudo de dinero por parte de facturadores; recaudo de dinero no establecido en el procedimiento de facturación por parte de funcionarios autorizados | Perdida de la Imagen, Credibilidad, Afecta el Cumplimiento las funciones de la ESE | Rara vez | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez | Mayor | Moderada | Permanente | 1. Socialización de Código de Integridad 2. Seguimiento a Riesgos de SARLAFT cuando se presenten denuncias. | trimestral | Coordinador de Facturación | No se han presentado evidencias de denuncias frente al tema. | Se realizo identificación la identificación de signos de alarma de riesgos de corrupción, en la capacitación al grupo de facturación. Se anexa acta de capacitación y ejercicios con identificación de signos de alerta. | Continuar seguimiento a riesgos. | No se han presentado evidencias de denuncias frente al tema. | En reuniones virtuales con los facturadores se hace énfasis sobre el tema de manejo de dinero ya que no se encuentra establecido dentro del procedimiento de facturación el cobro o recaudo de dinero para realizar una atención. Se anexa certificación.
Talento Humano | Debilidad en la verificación de los títulos, certificaciones e información de la hoja de vida | Adulteración de los documentos laborales | Perdida de la Imagen Institucional, Credibilidad, Sanciones | Rara vez | Mayor | Moderada | Preventivo | Rara vez | Mayor | Moderada | Permanente | 1. Diligenciamiento de Historias Laborales en el SIGEP. | Permanente | Profesional - Talento Humano | El registro en el SIGEP permite visualizar la documentación anexada. | Se realiza en la plataforma SIGEP el proceso de validación de las hojas de vida de los funcionario de la ESE VIDASINU. Esta verificación consta de ingresar como operador de empleado publico y/ contratista a cada hoja de vida y verificar que cuenta con los soportes de estudio y certificaciones laborales y posterior darle la validación a cada hoja de vida. | Continuar realizando seguimiento al SIGEP. | Que el total de nuestros funcionarios de planta se encuentren con sus hojas validadas y aprobadas, para proceder a realizar la correcta vinculación en SIGEP. | Se avanza con el proceso de verificación y aprobación de las hojas de vida de todos los funcionarios de planta de la ESE VIDASINU. | Continuar realizando seguimiento al SIGEP.

## Racionalizacion de tramites
Nombre de la entidad: |  | VIDASINÚ
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Córdoba
Municipio: |  | MONTERÍA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 7414 |  | Historia clínica | Inscrito | El usuario debe desplazarse al punto de atención para recibir el formato de solicitud de copia de historia clínica | Permitir al usuario descargar el Formato de solicitud de copia historia clínica desde la pagina web de la entidad y desde la pagina del SUIT | Permite al usuario obtener los documentos necesarios para hacer la solicitud de copia de la historia clínica sin necesidad de llegar al punto de atención. |  | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 01/03/2020 | 31/12/2020 |  | Subdirección Científica |  | Sí | 90 | Se dispuso de un espacio en la pagina web de la entidad, en el link https://www.esevidasinu.gov.co/tramitesyservicios.html, para que el usuario pueda descargar el formato de solicitud de historia clínica, sin tener que desplazarse a la entidad. Pendiente actualizar el tramite en el SUIT, incluir formato en el proceso actualizado del SUIT y la promoción de la mejora a los ciudadanos. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se sociliazo la estrategia en el comite de historias clinicas y en la circular No. 002 donde se daban las instrucciones para cumplir con el tramite.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | En el link de transparencia seccion tramites y servicios se encuentra el formato de solicitud de historia clinica para descargarlos, sin embargo el proceso no se ha actualizado en la pagina del SUIT para ser descargado.
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | el formato de solicitud de historia clinica se encuentra publicado en la pagina web de la entidad, en el enlace de transparencia y acceso a la informacion en la seccion de tramites y servicios. Sin embargo no se ha actualizado el tramte en el SUIT para la respectiva descarga.
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 7414 |  | Historia clínica | Inscrito | La solicitud de la historia clínica, solo se puede hacer en el Hospital el Amparo | Para la solicitud de la historia clínica se habilitaran 3 puntos de atención adicionales para el tramite por parte del usuario | El usuario se podrá beneficiar escogiendo otros puntos cercanos a su lugar de residencia |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 01/03/2020 | 31/12/2020 |  | Subdirección Científica |  | Sí | 55 | Existe una circular para la recepción por parte de los usuarios en tres puntos adicionales, pero no se ha registrado en el SUIT los nuevos puntos de atención. Queda pendiente la socialización del tramite con la ciudadania. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se socilizo la estrategia en el comite de historia clinica y en la circular No. 002
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Mediante circular No. 002 se impartieron las instrucciones a las areas pertinentes para dar cumplimiento al plan de mejoramiento surgido del comite de historias clinicas en relacion a la estrategia antitramites de solicitud de historia clinicas (habilitar nuevos puntos de atencion).
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | Existe un acta de comite de historia clinica en la que se expide una circular a las areas que participan en el procedimiento de solicitud de historia clinica, en la que dan lineamientos de las estrategias para la racionalizacion del tramite de historias clinicas del SUIT. Pero No se encuenra registrado en la pagina del SUIT los nuevos puntos de atencion y queda pendiente la socilizacion del tramite con la ciudadania.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
ELEMENTOS | Actividades | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | Cuatrimestre |  |  | FECHA |  | Meta o producto | Dependencia Responsable | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A AGOSTO 31 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACION | Definirel área o grupo interno responsable del diseño e implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Acta de conformación del equipo y matriz de responsabilidades | Gerencia - Lider de Planeación | Se cuenta con matriz de responsabilidades | Documento en excel matriz de responsabilidades | Actividad cerrada en el periodo anterior | N.A
| Caracterizar los grupos de valor con el fin de garantizar que a los escenarios de rendición de cuentas acudan personas interesadas en conocer los avances de su gestión. | X |  |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor | Subdireccion Cientifica | se tienen las bases de datos de las gestantes inscritas en los programas: gestantes, la ruta cerebro vascular, hipertensos, club saludable, red de apoyo comunitaria | bases de datos oficina de Gestion Integral de Riesgo en Salud-GIRS. | Diligenciamiento y actualización a la fecha de las bases de datos de atenciones realizada en la ruta maternoperinatal, ruta de promoción y mantenimiento de la salud: Ciclos de primera infancia e infancia y de la ruta cardio-cerebro-vascular y enfermedades metabolicas manifiestas. A demas, del reporte de las atenciones realizadas en la modalidad teleconsulta del club saludable. | Documento en excel: Bases de datos.
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas | Oficina de Planeación | Están contenidos en el cronograma de espacios de dialogo de rendición de cuentas y participación | link -Participación ciudadana | Están contenidos en el cronograma de espacios de dialogo de rendición de cuentas y participación | link -Participación ciudadana
| Capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo. | Oficina de Talento Humano | El Profesional Especializado de Planeación de la ESE, se Capacito en el Curso de Lenguaje Claro del departamento Nacional de Planeación. | Pantallazo de finalización del curso. | El técnico audiovisual del área de comunicaciones se capacitó en Lenguaje Claro para servidores públicos de Colombia | Certificado de participación
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio. | Oficina de Planeación | El cronograma de espacios de dialogo de rendición de cuentas y participación fueron publicados en la pagina web de la ESE | link -Participación ciudadana | Están contenidos en el cronograma de espacios de dialogo de rendición de cuentas y participación | link -Participación ciudadana
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Desarrollo de espacios de diálogos priorizados por las áreas responsables | Subdirección Científica - P y P - SIAU | Se realizaron espacios de dialogo de acuerdo al cronograma y a las actas con la alianza de usuarios. | Evidencias fotográfica, actas alianzas de usuarios y cronogramas carpeta Alianza de usuarios oficina SIAU. | Desde el mes de Junio Se realizaron convocatorias para las renovaciones de Alianza de usuarios que están programadas en los meses de Agosto, Octubre y Noviembre. En el mes de Agostos del 6 al 31 de 2020 se realizaron renovaciones de Alianzas de Usuarios, en doce (12) centros de salud, once (11) corregimientos: Patio Bonito, El Cerrito, Guateque, Nueva Lucia, San Enterito, Santa Isabel, Jara Quiel, Santa Lucia, El Sabanal, Tres Palmas Y Kilometro 12, y en un centro de salud de la zona urbana: Simon Bolívar./ Se promueven espacios de diálogos e informativos dirigidos a grupos de valor como gestantes y pacientes adultos mayores según los cronogramas establecidos. | Se realizo la convocatoria por medio de la pagina web de la ESE VidaSinu (en la pestaña de participación ciudadana), en carteleras de información de los centros de salud y en emisoras. Se cuenta con registros fotográficos./ Evidencias fotográficas, reporte de participantes y cronogramas.
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas | Subdirección Científica - P y P - SIAU | Se realizo capacitación a los integrantes de la alianza de usuarios. | Registro fotográfico, actas de alianza de usuarios, carpeta Alianza de usuarios oficina SIAU. | Entre el mes de junio y agosto Se realizaron capacitaciones de la circular 00025 del 2020 del Ministerio de Salud, Ley 1751 de 2015 a regular y establecer sus mecanismos de participación social y Decreto 1751 de 1994./ A través de los canales virtuales institucionales se promueven espacios informativos dirigidos a grupos de valor como gestantes, lactantes y pacientes adultos mayores según los cronogramas establecidos. | Registros fotográficos y Actas de cada centro de salud donde se realizo./ Evidencias fotográfica, reporte de participantes y cronogramas.
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  | X | X |  | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Producir información | Oficina de Planeación - Comunicaciones | Se cuenta con archivo del Contenido de rendición de cuentas 2019 | link rendición de cuentas | El cronograma de espacios de dialogo de rendición de cuentas y participación fueron publicados en la pagina web de la ESE | link -Participación ciudadana
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. | Oficina de Planeación | Informe de rendición de cuentas en pagina web 2019 | link rendición de cuentas | Se cuenta con archivo del Contenido de rendición de cuentas 2019 | link rendición de cuentas
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia | Lideres de áreas involucradas | No se recibieron recomendaciones de los entes de control frente a la rendición de cuentas 2019, y por tanto no se suscribió plan de mejoramiento |  | No se recibieron recomendaciones de los entes de control frente a la rendición de cuentas 2019. Se suscibio plan de mejoramiento con la contralora municipal como resultado de la auditoria efectuada a la ESE de la vigencia 2019.

## Mecanismos atenció al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividad | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A AGOSTO 31 | DOCUMENTO EVIDENCIA
Publicación de la información | Actualizar frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención | Publicación trimestral a traves de los distintos medios de comunicación con los grupos de interes , de información sobre como acceder a la oferta Institucional de la ESE en los diferentes canales de atención. | Subdireccion Cientifica - Lider Area de Comunicaciones | 01/02/2020 al 31/12/2020 | se realizò un total de 26 publicaciones sobre vacunaciòn, jornada citologia, jornada de vacunaciòn, servicios de especialidad que se ofrecen en el hospital La Granja, horario y lugares del curso de preparaciòn para la maternidad y paternidad, rendiciòn de cuentas, cambios en la atenciòn por la emergencia COVID -19 nùmeros de celular y horarios. | instagram ese_vidasinu | se continuo publicando en redes sociales canales de atención al usuario como: cita medica a través de la pagina web, apertura de agenda de radiología en el hospital la Gloria, horario entrega de medicamentos de los hospitales. | esta publicado en Instagram @ese_vidasinu
Atención incluyente y accesibilidad | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombianas a la población sorda de la E.S.E | Video Institucional realizado en LSC | Lider Area de Comunicaciones - SIAU | 28/02/2020 al 31/10/2020 | Actividad pendiente por realizar. |  | Video institucional publicado en las paginas de instagram ese_vidasinu y facebook de la Ese Vidasinu. En la fecha del 13 de Junio 2020. | Video institucional publicado en las paginas de instagram ese_vidasinu y facebook de la Ese Vidasinu. En la fecha del 13 de Junio 2020.
Protección de datos personales | La entidad cuenta con una política de tratamiento de datos personales, y tiene establecidos lineamientos para la protección y conservación de datos personales. | Reporte de indicadores resultantes de la politica de proteccion de datos personales | Oficina de Sistemas de Información | 15/02/2019 al 31/12/2019 | No se evidencian ingreso de PQRSDF recibidas por en el software ideas a nivel web | Reporte evidencias PQRSDF por software ideas | Se encuentra publicada en pagina web institucional la politica de protección de datos personales. Se evidencia dentro de asignación de PQRSDF en pagina web, campo que permite Aceptar la politica de tratamientos personales, como mecanismo de cumplimiento a dicha politica | https://esevidasinu.gov.co/Politicas/POLITICA%20DE%20TRATAMIENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20DATOS.pdf
Gestión de PQRSD | La entidad definió y publicó un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas | Adopción, publicación y divulgación del reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas por la ESE VIDASINU. | Oficina Juridica - Lider Area de Comunicaciones | 15/02/2020 al 30/06/2020 | para este periodo no se programo | N.A | El tramite de quejas se encuentra contenido en el Manual de operación del servicio de informacion y atencion al usuario SIAU, ene sta vigencia se esta realizando revision al Manual para actualziaciòn con nuevos mecanismos de PQRS y de atencion al ciudadano | Manual de operación del servicio de informacion y atencion al usuario SIAU

## MecanismoTransparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A AGOSTO 31 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
| 1.1 | Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2020 | (1) Informe de gestión publicado con histórico del informe de gestión. Del año anterior (2019) (1) Plan de acción 2020 publicado. (1) Planes definidos en el Decreto 612 de 2018 | Lideres de los procesos | 31/01/2020 al 31/12/2020 | En la pagina web institucional en la sección de transparencia en planeación se publican los planes. | sección de transparencia pagina web | En la pagina web se encuentra publicado el plan de acción institucional 2020. | https://www.esevidasinu.gov.co/plandeaccion1.html
| 1.2 | Mantener actualizada la información de la estructura orgánica, funciones y deberes de la ESE, así como la información de los perfiles y evaluaciones de los funcionarios en el portal web de la entidad | Información institucional y de funcionarios actualizada en el Portal Web de la Entidad. | Oficina de Sistemas de Información - Oficina Talento Humano | 31/01/2020 al 31/12/2020 | la estructura orgánica se encuentra publicada en la sección de transparencia, manual de funciones, organigrama, directorio de funcionarios. | sección de transparencia pagina web. | la estructura orgánica se encuentra publicada en la sección de transparencia, manual de funciones, organigrama, directorio de funcionarios. | https://esevidasinu.gov.co/Organigrama/organigrama.png
| 1.3 | Divulgar de forma externa el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE | Estrategia de divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE, ejecutada. | Líder Área de Comunicaciones | 31/01/2020 al 31/03/2020 | publicada en la página web | captura de pantalla | El plan de anticorrupción 2020 se encuentra publicado en la pagina web institucional. | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Gestionar de manera oportuna la respuesta de los requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos, radicados en la institución | Brindar respuesta oportuna de requerimientos, solicitudes, quejas y/o reclamos radicados | Oficina Jurídica- Coordinación SIAU | permanente | Se genero respuesta oportuna a las PQRS de acuerdo al consolidado y al informe de PQSR. | Consolidado de PQRS en carpeta de oficina de SIAU. | Se genero respuesta oportuna a las PQRS de acuerdo al consolidado y al informe de PQSR. | Consolidado de PQRS en carpeta de oficina de SIAU.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información de la ESE | (1) Inventario de activos de información actualizado. | Líder de Gestión documental | 31/01/2020 al 31/03/2020 | Actualizado Febrero 2020 | Archivo: Registro de activos de información - Actualización 2020 | Actualizado a Agosto 2020 | Se actualizó y se subió a la página web.
| 3.2 | Actualizar el Esquema de publicación de información de la ESE | (1) Esquema de Publicación actualizado a corte 31 de diciembre de 2019 | Oficina Sistemas de Información | 31/01/2020 al 31/03/2020 | Esquema de publicación de información en la pagina web | Publicación del Esquema de de información de la ESE vidasinu en la pagina web istitucional sección Transparencia https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html | Esquema de publicación de información en la pagina web institucional | https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html
| 3.3 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la ESE | (1) Índice de Información clasificada y reservada actualizado. | Lider de Gestion documental | 31/01/2020 al 31/03/2020 | Actualizado Febrero 2020 | Archivo: Indice de información clasificada y reservada - Actualizacion 2020 | Se encuentra actualizado a febrero de 2020 | Documento Indice de infomación clasificada y reservada. https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html
| 3.4 | Actualización de las tablas de retencion documental -TRD, para su posterior socialización y aplicación. | Tablas de Retención documental aplicadas y socializadas | Lider de Gestion documental | A 20/12/2020 | Actividad pendiente por realizar |  | Se encuentra en etapa de compilación de la información institucional, la cual es necesaria para establecer una linea de tiempo desde la ultima reestruccturación y a partir de alli comenzar la aplicación de las TRD | Documentos: Tablas de retención documental, Mapa de procesos, diseño de la encuesta, actas.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Brindar información institucional accesible en lengua de señas colombianas a la población sorda de la E.S.E | Video Institucional realizado en LSC | SIAU - Lider Area de Comunicaciones | 31/01/2020 al 31/03/2020 | No se pudo realizar en este periodo videos con lenguaje de señas. |  | Video institucional publicado en las paginas de instagram ese_vidasinu y facebook de la Ese Vidasinu. En la fecha del 13 de Junio 2020. | https://www.instagram.com/tv/CBYQNwvA6Pu/?igshid=lvr1nbfl0pl3
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Secretaria | 31/01/2020 al 31/03/2020 | Se realizará consolidado de informe de solicitudes de acceso a la información,se hará de manera semestral, el cual contendrá: El número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | reporte sofware IDEAS | Se realizó consolidado de informe de solicitudes de acceso a la información de manera semestral, en el que se obtuvieron los siguientes datos: 55 solicitudes recibidas, 0 solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud fue de 3-15 dias; y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información fue de 0 | reporte software IDEAS
Note on C4: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Participación Ciudadana
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Componente 6: Participación Ciudadana
ELEMENTOS | Actividades | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | FECHA |  | Dependencia Responsable | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A ABRIL 30 | DOCUMENTO EVIDENCIA. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS CON CORTE A AGOSTO 31 | DOCUMENTO EVIDENCIA.
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Acciones de capacitación que incluyan temas como: - Gestión y producción de información institucional para la participación; - Instancias y mecanismos de participación ciudadana - Fases del ciclo de la Gestión Pública. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Comité Integral de Planeación y Gestión | Se encargo a la Coordinadora SIAU la capacitación en mecansimos de participación ciudadana a las alianzas de usuarios. | Actas alianza de usuarios. | Se reporto al ministerio de salud el plan de participación ciudadana a través de la plataforma SISPRO | Capture informe SISPRO
| Caracterizar los grupos de valor o de interés que participaran en los diferentes escenarios de participación ciudadana | Documento de caracterización que identifique las particularidades del grupo de valor según la necesidad de la institución y que adicional contenga: 1)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Procesos misionales de la Entidad | Se caracterizo a los miembros de alianza de usuarios | documento de caracterización alianza de usuarios. | diligenciamiento y actualización a la fecha de las bases de datos de atenciones realizada en la ruta materno perinatal, ruta de promoción y mantenimiento de la salud: Ciclos de primera infancia e infancia y de la ruta cardio-cerebro-vascular y enfermedades metabólicas manifiestas. A demás, del reporte de las atenciones realizadas en la modalidad teleconsulta del club saludable. | Documento en excel: Bases de datos.
| Con las áreas misionales y de apoyo a la gestión identifique: 1. Actividades en las cuales tiene programado o debe involucrar a los grupos de valor para el cumplimiento de las metas. 2. En las actividades identificadas, señale cuáles de estas son acciones de participación ciudadana y las instancias o espacios de participación que involucrará. 3. Determinar a qué etapa del ciclo de la gestión corresponde la actividad de participación (diagnóstico, diseño o formulación, implementación, seguimiento y evaluación) | Documento que relaciona: 1. Instancias o mecanismos de participación; 2. Metas o actividades en las cuales involucrará las instancias identificadas o espacios que desarrollará; 3. Fase del ciclo de la gestión en la que se enmarcan dichas actividades. | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Subdirección Científica - Subdirección Administrativa | El cronograma de espacios de dialogo de rendición de cuentas y participación fueron publicados en la pagina web de la ESE | link -Participación ciudadana | Se reportó al Ministerio de Salud y Protección Social a través de la plataforma SISPRO la Política de Participación Social en Salud, en la que se incluyeron el cronograma con los ejes estratégicos: fortalecimiento institucional, empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud, Impulso de la cultura en salud y control social en salud. La ESE se encuentra actualmente ajustando las propuestas de capacitación con los grupos de valor de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, para que sean aprobados por gerencia y se trabaje en ellos en los próximos 4 meses de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 2063 de 2017. | Captura de pantalla del reporte realizado PISIS
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Cronograma publicado dirigido a la ciudadanía en el que defina como mínimo: Cuáles espacios de participación ciudadana presenciales y virtuales desarrollará Cuándo Objetivo de la participación Meta institucional a la que involucra la participación Grupo de valor al cuál está dirigido | x |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30 | Ofcina de Planeación | El cronograma de espacios de dialogo de rendición de cuentas y participación fueron publicados en la pagina web de la ESE | link -Participación ciudadana | El cronograma de espacios de dialogo de rendición de cuentas y participación fueron publicados en la pagina web de la ESE | link -Participación ciudadana
| Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas y actividades institucionales que incluyeron ejercicios de participación. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de participación ciudadana. 5. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de participación ciudadana. | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia que debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas general de la entidad. | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Oficina de Planeación | A la fecha no se ha realizado la consolidación de los espacios de participación desarrollados en la entidad, debido a que las áreas reportan a Planeación con corte a 30 de abril |  | A la fecha no se ha realizado la consolidación de los espacios de participación desarrollados en la entidad, debido a que las áreas reportan a Planeación con corte a 30 de abril
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de Planeación, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia. | x | x | x | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Oficina de Planeación | A la fecha no se ha realizado la consolidación de los espacios de participación desarrollados en la entidad, debido a que las áreas reportan a Planeación con corte a 30 de abril |  | A la fecha no se ha realizado la consolidación de los espacios de participación desarrollados en la entidad, debido a que las áreas reportan a Planeación con corte a 30 de abril