## 1.Gestion del Riesgo
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas con corte a Abril 30 | Documento Evidencia. | Actividades cumplidas con corte a Agosto 31 | Documento Evidencia.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Tabulación | Oficina de Planeación | 2021-01-27 | El documento fue formalizado, y se encuentra disponible en pagina web link de transparencia. | Formato de asistencia elaboración plan y documento disponible en https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior | Formato de asistencia elaboración plan y documento disponible en https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 1 Plan | Oficina de Planeación | 2021-01-31 | El documento se publico en pagina web de la E.S.E. | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Socialización y difusión | 1 Socialización y difusión | Oficina de Comunicaciones | 2021-04-30 | Se socializo politica en el mes de enero con los lideres de procesos que identificaron riesgos de corrupcción. | Formato de asistencia tecnica a comites y reunion con firmas de asistentes | Esta actividad se efectuo en el periodo anterior
| Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo. | 1 Jornada de Sensibilización | 1 Jornada | Oficina de Planeación | 2021-06-30 | Esta programado para otro periodo | N.A | Se realizo jornada de sensibilización y manejo de riesgos de gestion y anticorrupccion, politica de administración de riesgos con los lideres y representantes de los procesos de gestion financiera, gestion TICs, Talento humano, Gestion documental y Comunicaciones | Acta de asistencia
| Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a lideres de procesos acerca de la política de administración del riesgo. | 1 Jornada de Sensibilización | 1 Jornada | Oficina de Planeación | 19/03/2021 30/08/2021 | Se socializo politica en el mes de enero con los lideres de procesos que identificaron riesgos de corrupcción. | Formato de asistencia tecnica a comites y reunion con firmas de asistentes | Se realizo jornada de sensibilización y manejo de riesgos de gestion y anticorrupccion, politica de administración de riesgos con los lideres y representantes de los procesos de gestion financiera, gestion TICs, Talento humano, Gestion documental y Comunicaciones | Acta de asistencia
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos Actualizado | 1 Mapa actualizado | Oficina de Planeación | 15/02/2021 30/09/2021 | Publicaciòn de mapas de riesgos de corrupcción en pagina web | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Publicaciòn de mapas de riesgos de corrupcción en pagina web | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
Consulta y divulgación | Disponer para consideración y participación de las partes interesadas el Mapa de Riesgos de Corrupción | Borrador de Mapa de Riesgos Publicado | 1 Mapa actualizado | Oficina de Planeación - Oficina de Sistemas de Información | 2021-02-15 | Publicaciòn de mapas de riesgos de corrupcción en pagina web | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos | Retroalimentación | Número de respuestas a aportes generadas | Oficina de Planeación - Oficina de Sistemas de Información | 19/03/2021 30/08/2021 | Para la presente vigencia no se ha requerido actualizar los mapas de riesgos de corrupccion, por no haberse realizado aun el primer seguimiento. | N.A | Los mapas de riesgos de corrupccion se encuentran actualziados en la pagina web de la entidad. | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia | Publicación Mapa de Riesgos | Documento Publicado | Oficina de Planeación - Oficina de Sistemas de Información | 2021-03-15 | Publicación de mapas de riesgos de corrupcción en pagina web | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html
| Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1 Campaña de Divulgación | 1 Campaña | Oficina de Comunicaciones | 2021-07-30 | Publicaciòn de mapas de riesgos de corrupcción en pagina web | https://www.esevidasinu.gov.co/plananticorrupcion.html | Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción invitando a nuestra comunidad a consultarlo en página web | https://www.esevidasinu.gov.co/multimedia.php
Monitoreo o revisión | Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes de procesos para la Gestion de los Riesgos de Corrupcion | Actas de Reunión | Número de mesas de trabajo realizadas | Oficina de Planeación | 31/05/2021 31/10/2021 | Acta de socializacion de mapas de riesgo de corrupccion | Formato de asistencia tecnica a comites y reunion con firmas de asistentes | Se realizo jornada de sensibilización y manejo de riesgos de gestion y anticorrupccion, politica de administración de riesgos con los lideres y representantes de los procesos de gestion financiera, gestion TICs, Talento humano, Gestion documental y Comunicaciones | Acta de asistencia
| Divulgar resultados de seguimiento y revisión | Divulgación ejecutada | Cumplimiento de la Meta | Oficina de Planeación - Oficina de Sistemas de Información | 10/04/2021 10/07/2021 10/09/2021 | Esta actividad se puede realizar despues de los primeros 10 dias habiles del mes de Mayo, fecha en que se les ha hecho el primer seguimiento a los mapas de riesgos | N.A | Asistencia tecnica realizada en jornada de senbilización a los procesos de talento humano, gestion de las TIC, gestion documental y gestion financiera | Acta de asistencia
| Sensibilización riesgos de corrupción con los lideres | Actas de Reunión | Numero de capacitaciones realizadas | Oficina de Planeación | 2021-05-31 | Esta programado para otro periodo | N.A | Se realizo jornada de sensibilización y manejo de riesgos de gestion y anticorrupccion, politica de administración de riesgos con los lideres y representantes de los procesos de gestion financiera, gestion TICs, Talento humano, Gestion documental y Comunicaciones | Acta de asistencia
Seguimiento | Realizar seguimiento a los controles definidos | 3 Informes de Seguimiento | 3 informes realizados | Oficina de Control Interno | 10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021 | Se envia comunicado a los diferentes lideres de los procesos del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y por consiguiente del mapa de riesgos de corrupcion para su respectiva autoevaluacion y envio de evidencias y posterior consolidacion y seguimiento por parte de la oficina de control interno. | correo electronico y posterior publicacion pagina web seguimiento plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y mapa de riesgos de corrupcion. | Se envia comunicado a los diferentes lideres de los procesos del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano y por consiguiente del mapa de riesgos de corrupcion para su respectiva autoevaluacion y envio de evidencias con corte a Agosto y posterior consolidacion y seguimiento por parte de la oficina de control interno. | https://www.esevidasinu.gov.co/controlinterno1.html

## 2.Racionalizacion tramites
Nombre de la entidad: |  | VIDASINÚ
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2021
Departamento: |  | Córdoba
Municipio: |  | MONTERÍA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 11139 |  | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | Se entrega al usuario el resultado de manera presencial y por whasapp. Lo que en muchos casos genera un costo adicional para el usuario que solicita de manera presencial. | Mejorar el proceso de entrega de resultados por diferentes canales de atencion. (Presencial, whasapp, correo electronico y pagina web). | El usuario se beneficia en costos de transporte para obtener sus resultados, evita aglomeraciones en la isntitución de salud, contribución al medio ambiente por ahorro de papel. |  | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 01/02/2021 | 31/12/2021 |  | Coordinadora de Laboratorio clínico |  | Sí | 90 | La entidad continua ofreciendo el tramite racionalizado a los usuarios y asimismo se continua con la socialización del tramite a los usuarios de la entidad. Aun no se cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora en el tramite. |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | Se cuenta con acta de cronograma de trabajo, para la implementación de las mejoras del tramite al interior de la entidad.
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | Se empezaron a aplicar las mejoras para que el usuario pueda acceder a la obtención de resultados de laboratorio a través de whatsaap, correo electrónico y pagina web).
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | En el suit al consultar formato integrado aparecen los canales en donde el usuario puede consultar los resultados de laboratorio: presencial, pagina web, correo electrónico, teléfonos.
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se realiza socializaciones con los usuarios y el personal del laboratorio.
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | los usuarios pueden obtener sus resultados a través de pagina web, correo electrónico, whatsaap o presencial.
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | No, aun no se cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite

## 3.M. atencion al ciudadano
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atencón al cuidadano
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas con corte a Abril 30 | Documento Evidencia. | Actividades cumplidas con corte a Agosto 31 | Documento Evidencia.
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Socializar el Manual y protocolo de Atención al Ciudadano | Actualización del Manual de Atención al Ciudadano | 1 manual actualizado | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 2021-09-30 | Esta programado para otro periodo | N.A | se actualizo el manual y protocolo de atencion al usuario. | manual y protocolo de atencion al usurio
| Socializar la política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano | Número de socializaciones realizadas | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 30/04/2021 31/10/2021 | Se socializo ante comité de etica y equipo SIAU la politica de participacion ciudadana de la vigencia. | fotografia, formato de asitencia a capacitacion.( documento excel que contiene las actividades socializadas en la politica)reporte de envio de la politica al ministerio. | se realizaron capacitaciones de politica de participacion ciudadana en el primer trimestre y estan programadas para los siguientes periodos.
| Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios. | Encuestas de percepción | Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 30/06/2021 30/12/2021 | reporte a la oficina de calidad la ficha tecnica de la encuesta correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2021. | ficha tecnica de los indicadores y capture del reporte a la oficna de calidad. | reporte a la oficina de calidad la ficha tecnica de la encuesta correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2021. | ficha tecnica y capture del reporte a la oficina de calidad
| Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | nuevos canales de atención implementados | numero de canales de atención implementados | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 2021-12-30 | implementacion del call center covid para agendamiento de vacunacion COVID-19. | publicacion en nuestras redes sociales como instragran y facebok y pagina web. | se continua con el call center para vacunacion covid 19 y tambien cita sinu de la pagina web para agendar citas de consulta externa y vacunacion covid 19; actualizacion de los tableros informativos de cada servico tanto de zona urbana y zona rural. | adjunto evidencias en el correo y seguimos con la publicacion en nuestras redes sociales como instragran y facebok y pagina web.
| Socializar y difundir el Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente | 2 Difusiones ejecutadas | Número de difusiones realizadas | Oficina de Comunicaciones - Oficina TIC | 30/04/2021 30/09/2021 | Se difunció a través de la página web de la entidad en la seccion de noticias | Adjunto link https://www.esevidasinu.gov.co/noticias.php?id=114 | Esta programado para otro periodo | N.A
Talento humano | Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC | N° de jornadas de capacitación realizadas /Nº de jornadas de capacitación programadas | Plan Institucional de Capacitación implementado | Oficina de Talento Humano | 30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021 | Se tiene documentada 45 actividades de capacitaciones | Evidencias asistencia a capacitaciones y /o Certificaciones | Se tiene documentada 56 actividades de capacitaciones. Se realizo induccion en plataforma estrategica, ruta integral de atencion a la primera infancia, ruta materno perinatal, seguridad y salud en el trabajo, ruta de promocion y mantenimiento de la salud, PAI, riesgo cardiovascular, atencion integral de las enfermedades transmisibles, deteccion temprana de cancer de cuello uterino, protocolo covid, vacunacion covid, codigo fucsia, vigilancia epidemiologica, seguridad del paciente, estadisticas vitales. Se reallizo capacitacion a los medicos en infeccion de vias urinarias, ruta de promocion y mantenimiento de la salud, hipertension, parasitosis intestinal. Algunos funcionarios efectuaron el curso para la elaboracion de inventarios y transferencias documentales del archivo general de la nacion, organizacion documental en el entorno laboral, en lenguaje claro para servidores y colaboradores publicos, personal asistencial realizaron curso en la estrategia IAMI Y AIEPI. | Evidencias asistencia a capacitaciones y /o Certificaciones
| Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos | N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100 | Plan de Bienestar Laboral ejecutado | Oficina de Talento Humano | 30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021 | Se tiene documentada 4 actividades de Bienestar Social | Evidencias asistencia y fotograficas | Se tiene documentada 3 actividades de Bienestar Social (dia de la enfermera, charla sistema pensional, jornada rumba deportiva de la semana de seguridad y salud en el trabajo). | Evidencias fotograficas
Normativo y procedimental | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de PQRSD | 3 Informes | Secretaría General | 30/04/2021 30/09/2021 30/12/2021 | Se realizó informe de PQRSD del 1 º trimestre del 2021, | https://www.esevidasinu.gov.co/informepqrs.html | Se realizó informe de PQRSD del 2 º trimestre del 2021. | https://www.esevidasinu.gov.co/informepqrs.html
| Realizar campañas informativas sobre la los deberes y derechos de los ciudadanos | campañas informativas | 2 campañas | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 31/05/2021 30/11/2021 | El equipo siau realiza capacitaciones en salas de espera en las distintas unidades asitenciales de la ESE VIDASINU y con grupos de interes de la oficina SIAU. | videos, actas de socializacion y formatos de asitencia. | El equipo siau realiza capacitaciones en salas de espera en las distintas unidades asitenciales de la ESE VIDASINU y con grupos de interes de la oficina SIAU. | campaña de deberes y derechos - instagram institucional
| Difundir la Política de Protección de datos personales | difusión de la Política | 1 difusión de la Política | Oficina de TIC | 2021-05-31 | No aplica para este periodo | N.A | Se publico la politica en la pagina web | https://www.esevidasinu.gov.co/Politicas/POLITICA%20DE%20TRATAMIENTO%20Y%20PROTECCION%20DE%20DATOS.pdf | x
| Difundir en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de trato digno | 1 carta de trato digno elaborada 1 Difusión | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 2021-07-31 | Esta programada para otro periodo | N.A | El equipo siau realiza capacitaciones en salas de espera en las distintas unidades asitenciales de la ESE VIDASINU y con grupos de interes de la oficina SIAU. | https://www.instagram.com/p/CP-5AvaFExE/
Relacionamiento con el ciudadano | Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido | Encuesta de percección del ciudadano | 3 encuestas Porcentaje de satisfacción de los usuarios | Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario | 30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021 | Informe trimestral del PQRSD con el analisis de la percecpcion de los servicios. | informe de PQRSD. | se efectua encuesta y tabulacion de satisfaccion de los usarios. Informe trimestral del PQRSD con el analisis de la percecpcion de los servicios. | Informe trimestral del PQRSD con el analisis de la percecpcion de los servicios.

## 4.Rendicion de cuentas
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 4: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas con corte a Abril 30 | Documento Evidencia. | Actividades cumplidas con corte a Agosto 31 | Documento Evidencia.
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas | 1 Estrategia definida. | Oficina de Planeación | 2021-02-15 | Se encuentra publicado en Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la seccion Planeación | https://www.esevidasinu.gov.co/politicas_liniamientos_manuales.html | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior | https://www.esevidasinu.gov.co/politicas_liniamientos_manuales.html
| Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas | Difusión | 1 Difusión | Oficina de Comunicaciones | 2021-03-31 | Se difundió a través del banner de la página de inicio www.esevidasinu.gov.co y las redes sociales de la entidad | https://www.esevidasinu.gov.co/index.php-publicacion instagram | Actividad cumplida y cerrada en el periodo anterior | N.A
| Publicación de los informes en la página web de la E.S.E. de Rendición de Cuentas | Publicación de Informe | Número de informes publicados | Oficina de Planeación - Oficina TIC | 2021-04-15 | Se publico el informe de Rendición de Cuentas en el micrositio de Rendición de Cuentas de la E.S.E., para que la ciudadania pudiera consultar antes de la Audiencia. | https://www.esevidasinu.gov.co/rendicioncuentas.html | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior | https://www.esevidasinu.gov.co/rendicioncuentas.html
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas | Audiencias Públicas | Número de rediciones realizadas | Oficina de Planeación - Equipo de Rendición de Cuentas | 30/04/2021 | Se realizo la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas en forma virtual atraves del facebooklive de la entidad el dia 6 de abril de 2.021 | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=471181724069045&id=278135922571136 | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=471181724069045&id=278135922571136
| Capacitar y empoderar un equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas y gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH | 1 Capacitación | 1 Capacitación | Oficina de Planeación | 2021-02-19 | Se realizo capacitacion en materia de ODS y DDHH a las personas que participan en la preparación de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2.020 | Planilla de asitencia a capacitación | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior. No obstante para el periodo en curso el jefe de la oficina de planeación se encuentra cursando el Diplomado en Construcción de Paz y Derechos Humanos con la ESAP, como parte del fortalecimiento del proceso de rendicion de cuentas. | capture seguimiento del avance en el diplomado.
| Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad | Jornadas ejecutadas | Encuentros descentralizados | SIAU - Proceso Misional | 30/06/2021 30/12/2021 | Esta programada para otro periodo | N.A | se realiza socializacion a los usuarios de carta al trato digno, deberes y derechos de los usuarios, y socializacion de encuestas de satisfaccion. | adjunto infografia- evidencias en el correo
| Publicacion de Rendición de Cuentas realizado por medio del portal de Transparencia y Acceso a la Informacion | Rendiciones de cuentas | 1 Informe de rendición de cuentas publicado | Oficina de Planeación - Oficina TIC | 2021-04-30 | Se encuentra publicado en Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la sección de noticias | https://www.esevidasinu.gov.co/noticias.php?id=116 https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html | Actividad cumplida y cerrada el periodo anterior | https://www.esevidasinu.gov.co/noticias.php?id=116 https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana. | Jornadas de capacitación ejecutadas | Número de jornadas realizadas | SIAU | 31/05/2021 30/11/2021 | Esta programada para otro periodo | N.A | se realiza capacitaciones a los usuarios en los servicios en diferentes temas | infografia y formato de asistencia
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. | 3 Evaluaciones | Número de evaluaciones | Oficina de Control Interno | 30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021 | En cuanto a la estrategia de rendicion de cuentas del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano, se realizo seguimiento a las actividades plasmadas en las cuales se evidencio la publicacion del plan de rendicion de cuentas 2021 , publicacion del contenido de la audiencia publica en la pagina web y formato de capacitacion y empoderamiento al equipo de rendicion de cuentas y produccion de informacion institucional asociada a los ODS y DDHH. | plan de rendicion de cuentas 2021 , publicacion del contenido de la audiencia publica en la pagina web y formato de capacitacion y empoderamiento al equipo de rendicion de cuentas y produccion de informacion institucional asociada a los ODS y DDHH. | Se efectuo seguimiento de la estrategia de rendicion de cuentas plasmada en el plan anticorrupcion y atencion al ciudadano. | https://www.esevidasinu.gov.co/controlinterno1.html
| Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación | Planes de Mejoramiento | 1 Plan de mejoramiento | Oficina de Planeación | 30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021 | No se realizo por parte de los asistentes a la Audiencia de Rendición de cuentas actividades susceptibles a mejorar. | N.A | No se realizo por parte de los asistentes a la Audiencia de Rendición de cuentas actividades susceptibles a mejorar. | N.A.

## 5.Transparencia y accesoinforma
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 5:Transparencia y acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas con corte a Abril 30 | Documento Evidencia. | Actividades cumplidas con corte a Agosto 31 | Documento Evidencia.
Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015) | 100% de la información publicada y actualizada | Porcentaje de Cumplimiento | Oficina TIC | 2021-10-31 | Página web actuailzada en la sección de transparencia y acceso a la información con la información recibida de las áreas | https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html | Página web actuailzada en la sección de transparencia y acceso a la información con la información recibida de las áreas | https://www.esevidasinu.gov.co/transparencia.html
| Actualizar 5 conjuntos de datos abiertos publicados | Evidencias de actualizacion de 5 conjuntos de datos abiertos | Número de datos abiertos actualizados | Oficina TIC | 31/09/2021 30/12/2021 | Esta programada para otro periodo | N.A | Página web actuailzada en la sección de de datos abiertos con información recibida de las áreas | https://www.esevidasinu.gov.co/datosabiertos.html
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015) | 2 Informes publicados | 2 Informes | Secretaría General - Oficina TIC | 31/07/2021 10/01/2022 | Esta programada para otro periodo | N/A | Se realizó consolidado de informe de solicitudes de Acceso a la información correspondiente al 1 º semestre del año 2021 | https://www.esevidasinu.gov.co/informepqrsespecifico.html
| Capacitar a los funcionarios de la E.S.E. Vidasinu en Materia de Atención a PQRDS | Capacitación Ejecutada | 2 capacitación | Secretaría General - Oficina TIC | 30/06/2021 30/12/2021 | Esta programada para otro periodo | N/A | se realizó capacitacion respecto a las PQRDS, canales de atención y comunicación habilitados por la E.S.E VIDASINU dentro de los lineamientos de Transparencia y Acceso a la Información. Anexo correo de planeacion la planilla de asistencia | https://www.esevidasinu.gov.co/Accesibilidad%20web/WhatsApp%20Video%202020-10-14%20at%2011.23.01%20AM.mp4
| Difusión y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo. | difusión y socialización | 1 difusión y 1 socialización | Gestión Documental Secretaría General | 2021-07-31 | Esta programada para otro periodo | N/A | Se realiza la publicacion en la pagina web de la ESE VIDASINU los planes de Conservacion Documental y Preservacion Digital | https://www.esevidasinu.gov.co/Gestion%20Documental/PLAN/PL-GD-002%202021%20Plan%20de%20Conservacion%20Documental.pdf https://www.esevidasinu.gov.co/Gestion%20Documental/PLAN/PL-GD-001%202021%20Plan%20de%20Preservaci%C3%B3n%20Digital.pdf
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar los instrumentos de gestión de la información | Actualización ejecutada | 2 actualizaciones | Gestión Documental | 30/06/2021 30/10/2021 | Esta actividad no aplica para este periodo | N/A | Se realiza la actualizacion del registro de activos la infomacion este ya se encuentra publicado en la pagina web de la entidad | https://www.esevidasinu.gov.co/registrodeactivos.html
| Difusión de la política de Gestión documental | difusión de la Política | 1 difusión de la Política | Gestión Documental | 2021-04-30 | Se realiza la socializacion de las Politicas de Gestion Documental, en el comité institucional de archivo | Acta comité de archivo y Politica de Gestion documental. | Se realiza la socializacion y publicacion en la pagina web de la ESE VIDASINU, de las Politicas de Gestion Documental. | https://www.esevidasinu.gov.co/Gestion%20Documental/PLAN/OD-GD-01%20Pol%C3%ADticas%20de%20gesti%C3%B3n%20documental.pdf
Criterio diferencial de accesibilidad | Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información | Nivel de Accesibilidad AAA a 50% | Porcentaje de Cumplimiento | Oficina TIC | 2021-06-30 | No aplica para este periodo | N.A | Se revisa nuevamente la norma y se empezara a crear un instrumento para medir el grado de cumplimiento | N/A
| Difusión de la Política de transparencia y acceso a la información publica | Política adoptada | Difusión por SISGED - Correo y Sitio web | Oficina TIC | 2021-05-30 | Esta actividad no aplica para este periodo | N.A | Se envio por correo a los líderes de la E.S.E y por grupos de whatsapp y redes sociales | Correos y redes sociales
| Capacitar a funcionarios en lenguaje claro | capacitación en lenguaje claro | 1 capacitación | Oficina de Talento Humano | 2021-09-30 | Se capacitó a miembros del equipo SIAU | Certificaciones DNP | miembros del equipo SIAU realizaron curso en lenguaje claro para servidores y colaboradores publicos del DNP. | Certificaciones DNP
| Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. | documentos traducidos o adecuados | Numero de documentos traducidos o adecuados | Gestión Documental | 2021-12-30 | Esta actividad no aplica para este periodo | N/A | Esta actividad no aplica para este periodo | N/A
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento | Cumplimiento de acciones | Porcentaje de Cumplimiento | Oficina de Control Interno | 30/08/2021 | Se verifica publicacion en la pagina web de lo relacionado en el seguimiento del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano. | Publicacion de documentos en la casilla de evidencia relacionados en el seguimiento del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano. | Se verifica publicacion en la pagina web de lo relacionado en el seguimiento del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano. | Publicacion de documentos en la casilla de evidencia relacionados en el seguimiento del plan anticorrupcion y atencion al ciudadano.
| Realizar encuestas de percepción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información | Informes | 1 Informe | Oficina TIC | 2021-07-31 | Esta actividad no aplica para este periodo | N/A | Se realizo formato en word de la encuesta y para la proxima entrega se creará formulario y se publicará en la web | documento word de encuesta
| Informe de solicitudes de acceso a información | Informes | 4 Informes | Secretaría General | 30/04/2021 30/09/2021 | Se realizó consolidado de informe de solicitudes de Acceso a la información del 1 º trimestre del 2021, en el que se obtuvieron los siguientes datos: 280 solicitudes recibidas, 0 solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud fue de 3-15 dias, y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información fue de 0 | https://www.esevidasinu.gov.co/informepqrsespecifico.html | Se realizó consolidado de informe de solicitudes de Acceso a la información correspondiente al 2 º trimestre del año 2021 | https://www.esevidasinu.gov.co/informepqrsespecifico.html

## 6.iniciativas adicionales
E.S.E. VIDASINU
PLAN ANTICORRUPCCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades cumplidas con corte a Abril 30 | Documento Evidencia. | Actividades cumplidas con corte a Agosto 31 | Documento Evidencia.
Iniciativas Adicionales | Difusión y apropiaciòn el código de integridad del código de integridad | Número de actividades realizadas / sobre numero de actividades programdas | Apropiación código de Integridad | Oficina de Talento Humano | 2021-07-30 | Esta programada para otro periodo | NA | se programo para otro periodo
| Promover la politica de gestión del conocimiento y la innovación | 1 Plan | Plan de gestión del conocimiento | Oficina de Planeacion | 2021-06-25 | No aplica para este periodo | N.A | Actividad para realizar en el siguiente periodo.
| Capacitar a los lideres de los procesos, en los riesgos de corrupción que se tienen definidos en la Matriz de Riesgos. | 100% de los supervisores capacitados | 1 Capacitación | Oficina de Planeacion | 2021-07-30 | Esta programada para otro periodo | N.A | Se realizo jornada de sensibilización y manejo de riesgos de gestion y anticorrupccion, politica de administración de riesgos con los lideres y representantes de los procesos de gestion financiera, gestion TICs, Talento humano, Gestion documental y Comunicaciones | Acta de asistencia
| Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros | Medidas adoptadas | Medidas adoptadas | Subdireccion Administrativa y Financiera | 2021-04-30 | se realizó informe de austeridad del gasto corresponiente al primer trimestre de 2021 | Informe austeridad del gasto primer trimestre | Se realizó informe de austeridad del gasto por parte de la oficina de Subdireccion Administrativa corresponiente al segundo trimestre de 2021 | Informe austeridad del gasto segundo trimestre 2021
| Ejecutar el plan de Seguridad y salud en el trabajo | Informe | Plan del trabajo de SST ejecutado | Coordinador de SST | 30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021 | Se efectuo plan de trabajo anual del sistema de Gestion y de Seguridad en el trabajo SG SST, se entregaron elementos de proteccion personal, verificacion al SGRL de los funcionarios, cronograma de capacitacion del SGSST, plan de trabajo y cronograma del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo y del comite de convivencia laboral, se efectuaron reuniones del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo y del comite de convivencia laboral, informes de inspeccion a caño viejo palotal, el cerrito, Guasimal, Guateque y Jaraquiel, a la administracion, camilo torres, canta claro y edmundo lopez. | plan de trabajo anual del sistema de Gestion y de Seguridad en el trabajo SG SST, formatos de entrega de elementos de proteccion personal, plan de trabajo y cronograma del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo y del comite de convivencia laboral, actas del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo y del comite de convivencia laboral, informes de inspeccion a caño viejo palotal, el cerrito, Guasimal, Guateque y Jaraquiel, a la administracion, camilo torres, canta claro y edmundo lopez. | Se efectuo plan de trabajo anual del sistema de Gestion y de Seguridad en el trabajo SG SST, se entregaron elementos de proteccion personal, verificacion al SGRL de los funcionarios, cronograma de capacitacion del SGSST, plan de trabajo y cronograma del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo y del comite de convivencia laboral, se efectuaron reuniones del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo y del comite de convivencia laboral, informes de inspeccion a diferentes sedes urbanas y rurales, se actualizaron los planes de emergencias, ademas de la actualización y socialización de la Politica de SST. | Formatos de entrega de elementos de proteccion personal, actas del comite paritario de seguridad y salud en el trabajo y del comite de convivencia laboral, informes de inspeccion de diferentes sedes urbanas y rurales, planes de emergencia, listado de asistencias a capacitaciones, documento de la politica y su socialización.