## Mapa de Riesgos
|  |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA | [23 empty] | CÓDIGO: FR-GE-04
VERSIÓN: 01
|  |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS | [23 empty] | FECHA: 18/03/2021
Página 1 de 1
ELABORÓ | [7 empty] | REVISÓ | [10 empty] | APROBÓ
Jefe de Planeación | [7 empty] | Jefe de Planeación | [10 empty] | Gerente
PROCESO |  | Auditoria y Seguimiento | LÍDER | Jefe Oficina de Control interno |  | OBJETIVO
No. | CONTEXTO ESTRATEGICO | [5 empty] | IDENTIFICACION |  |  |  | ANALISIS DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO | [8 empty] | MANEJO
| FACTOR | [9 empty] | ANALISIS |  |  |  | EVALUACION (Zona de Riesgo) | VALORACION DE CONTROLES |  |  | ANALISIS DE CONTROLES |  |  |  | NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo) | TRATAMIENTO DEL RIESGO | ACCION A IMPLEMENTAR | FECHA IMPLEMENTACION | RESPONSABLE | INDICADOR DE RIESGO
| Interno | Debido a | Externo | Debido a | Del proceso | Debido a | CLASE | CAUSAS (Debido a…) | RIESGO (Evento) (Puede suceder…) | EFECTO (Lo que podria ocasionar…) | PROBABILIDAD (1 - 5) |  | IMPACTO (1 - 5) |  |  | Tipo de Control |  | CONTROL EXISTENTE (Maximo 3 Controles) | PROBABILIDAD (1-5) |  | IMPACTO (1 - 5)
1 | ESTRATEGICOS | * Desconocimiento del proceso a auditar. *Entrega inoportuna de la información por parte del proceso auditado. * Inadecuada definición o ejecución de los programas de auditorías |  |  |  |  | Cumplimiento | * Desconocimiento del proceso a auditar. *Entrega inoportuna de la información por parte del proceso auditado. * Inadecuada definición o ejecución de los programas de auditorías | Incumplimiento en la ejecución del PlanAnual de auditorías | *Perdida de credibilidad en el proceso de Control Interno Institucional. *Evaluaciones cuyo objetivo no sea el que la entidad espera. *Obtención de información parcial sobre el actuar de la entidad. *Desatención de procesos críticos o misionales. *Auditados insatisfechos. *No es posible detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones. | Posible | 3 | Moderado | 3 | ALTA |  | Preventivo | * Establecer , Planificar y Divulgar el Plan de Auditorías. | 1 | Rara vez | 3 | Moderado | MODERADA | ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO | *Capacitación continua al equipo del auditor. Reuniones previas con el equipo auditor, actualización de la normatividad vigente y cambios en el SIG. | A 31 de diciembre de 2020 | Jefe Oficina de Control Interno | Numero de auditorias y seguimientos realizados / Numero de seguimientos y auditorias programadas en el PAA
2 | COMUNICACIÓN INTERNA | Suministro inoportuno de la información de los requerimientos - Debilidad en el sistema de comunicación y control de la calidad de la información recibida |  |  |  |  | Cumplimiento | Suministro inoportuno de la información de los requerimientos - Debilidad en el sistema de comunicación y control de la calidad de la información recibida | Incumplimiento en los términos de respuesta a los requerimientos de los entes de control | *Sanciones por los entes de Control. | Posible | 3 | Mayor | 4 | EXTREMA |  | Preventivo | * Requerimiento oportuno a los generadores de la información. | 1 | Rara vez | 4 | Mayor | ALTA | REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Oficios de solicitud oportuno a los generadores de información | A 31 de diciembre de 2020 | Jefe Oficina de Control Interno | Numero de informes de CI reportados oportunamente / Numero de informes de CI que debe reportar la OCI a los entes de control o por ley
[17 empty] | Preventivo | * Revisión de Informes correspondientes a la oficina de Control Interno antes de su presentación por parte del jefe de la Oficina de CI. | [6 empty] | Firma del Jefe de Control Interno en los informes que por ley debe presentar la oficina de CI a los entes de control | A 31 de diciembre de 2020
3 | TECNOLOGIA | Falta de controles en el uso de contraseñas y acceso a los sistemas de información de la ESE. |  |  |  |  | Cumplimiento | Falta de controles en el uso de contraseñas y acceso a los sistemas de información de la ESE. | Perdida o falta de debida custodia de la información generada o a la que tiene acceso la OCI archivada en el Sistema de Información. | Sanciones para el representante legal de la entidad - Afectación de la imagen de la OCI y la entidad | Posible | 3 | Moderado | 3 | ALTA |  | Preventivo | Definición de perfiles para ingresos a los equipos (rol de administrador y rol de usuario), uso de contraseñas | 2 | Improbable | 3 | Moderado | MODERADA | ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO | Exigencia de contraseñas y bloqueo de equipos del sistema de información. | A 31 de diciembre de 2020 | Jefe Oficina de Control Interno | Actualizaciòn de contraseñas por parte del usuario del equipo
Note on B12: CONTROL INTERNO: Pagina 20
Note on D12: CONTROL INTERNO: Pagina 20
Note on H12: CONTROL INTERNO: Pagina 28

## Mapa de Controles
|  |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA | [28 empty] | CÓDIGO: FR-GE-04
VERSIÓN: 01
|  |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS | [28 empty] | FECHA: 18/03/2021
Página 1 de 1
ELABORÓ | [10 empty] | REVISÓ | [10 empty] | APROBÓ
Jefe de Planeación | [10 empty] | Jefe de Planeación | [10 empty] | Gerente
PROCESO |  |  | LÍDER |  |  | OBJETIVO
No. | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION DE CONTROLES | [16 empty] | PUNTAJE VALORACION | CONTROL DE LA PROBABILIDAD | CONTROL DEL IMPACTO | NUEVA EVALUACION DE LA PROBABILIDAD | NUEVA EVALUACION DEL IMPACTO | NUEVA EVALUACION ZONA DE RIESGO | PLAN DE MITIGACION | TRATAMIENTO DEL RIESGO | PERIODIOCIDAD DEL CONTROL | FECHA DE IMPLEMENTACION | INDICADOR DE RIESGO | RESPONSABLE DEL PROCESO
[5 empty] | CONTROL PROPUESTO (Maximo 3 Controles) | DESCRIPCION DEL CONTROL | ¿Que afecta el control? | ANALISIS Y EVALUACION DEL CONTROL
| CLASE | CAUSAS (Debido a…) | RIESGO (Evento) (Puede suceder…) | EFECTO (Lo que podria ocasionar…) |  |  |  | P.1.1 ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? |  | P.1.2. ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? |  | P2. ¿La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? |  | P3. ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo? |  | P4. ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? |  | P5. ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? |  | P6. ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control que permita a cualquier tercero con la evidencia llegar a la misma conclusión?
1 | Cumplimiento | * Desconocimiento del proceso a auditar. *Entrega inoportuna de la información por parte del proceso auditado. * Inadecuada definición o ejecución de los programas de auditorías | Incumplimiento en la ejecución del PlanAnual de auditorías | *Perdida de credibilidad en el proceso de Control Interno Institucional. *Evaluaciones cuyo objetivo no sea el que la entidad espera. *Obtención de información parcial sobre el actuar de la entidad. *Desatención de procesos críticos o misionales. *Auditados insatisfechos. *No es posible detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones. | * Establecer , Planificar y Divulgar el Plan de Auditorías. | Se documenta el Plan Anual de Auditorias, teniendo en cuenta los requisitos de la Gerencia y su posterior divulgacion en Comité de Coordinacion de Control Interno | Probabilidad | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | 100 | 0 | 1 | 3 | MODERADA | Si el proceso lo requiere | ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO | Permanente | A 31 de diciembre de 2020 | Numero de auditorias y seguimientos realizados / Numero de seguimientos y auditorias programadas en el PAA | Jefe Oficina de Control Interno
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
2 | Cumplimiento | Suministro inoportuno de la información de los requerimientos - Debilidad en el sistema de comunicación y control de la calidad de la información recibida | Incumplimiento en los términos de respuesta a los requerimientos de los entes de control | *Sanciones por los entes de Control. | * Requerimiento oportuno a los generadores de la información. | Se solicita oportunamente mediante oficio o correo electronico a las diferentes áreas que generan la información requerida en los informes, que sean enviados a la OCI. | Probabilidad | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Prevenir | 15 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 100 | 97.5 | 0 | 1 | 4 | ALTA | Debe formularse | REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Permanente | A 31 de diciembre de 2020 | Numero de informes de CI reportados oportunamente / Numero de informes de CI que debe reportar la OCI a los entes de control o por ley | Jefe Oficina de Control Interno
[5 empty] | * Revisión de Informes correspondientes a la oficina de Control Interno antes de su presentación por parte del jefe de la Oficina de CI. | Se realiza la revisión por parte de la Jefe de Control Interno, en cada uno de los reportes o informes de Control Interno o que requieren su firma por ley, cuando estos han sido preparados por uno de los colaboradores de la oficina o requieren de su firma por solicitud del ente de control. | Probabilidad | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | Se investigan y resuelven oportunamente | 15 | Completa | 10 | 95 | [7 empty] | Permanente | A 31 de diciembre de 2020
3 | Cumplimiento | Falta de controles en el uso de contraseñas y acceso a los sistemas de información de la ESE. | Perdida o falta de debida custodia de la información generada o a la que tiene acceso la OCI archivada en el Sistema de Información. | Sanciones para el representante legal de la entidad - Afectación de la imagen de la OCI y la entidad | Definición de perfiles para ingresos a los equipos (rol de administrador y rol de usuario), uso de contraseñas | El funcionario de sistemas asignado, genera permisos restrictivos al sistema de información, verifica y confirma las autorizaciones cada vez que se asigna un equipo a un funcionario de Control Interno y habilita de acuerdo a los mismos la contraseña de acceso la cual es individual para cada funcionario, con el fin de mantener la confidencialidad de la información; igualmente el personal de la OCI en ausencia del uso del equipo y en cumplimiento a la política de privacidad y confidencialidad de la información, bloquea el equipo que solo se activa con la contraseña asignada. | Probabilidad | Asignado | 15 | Adecuado | 15 | Oportuna | 15 | Detectar | 10 | Confiable | 15 | No se investigan y resuelven oportunamente | 0 | Incompleta | 5 | 75 | 75 | 0 | 2 | 3 | MODERADA | Si el proceso lo requiere | ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO | Permanente | a 31 de diciembre de 2020 | Actualizaciòn de contraseñas por parte del usuario del equipo | Jefe Oficina de Control Interno

## Seguimiento
|  |  | GESTIÓN ESTRATÉGICA | [8 empty] | CÓDIGO: FR-GE-04
VERSIÓN: 01
|  |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS | [8 empty] | FECHA: 18/03/2021
Página 1 de 1
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ |  |  |  |  | APROBÓ
Jefe de Planeación |  |  |  |  | Jefe de Planeación |  |  |  |  | Gerente
PROCESO |  |  |  | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO |  |  | FECHA DE SEGUIMIENTO |  |  | OBJETIVO DEL PROCESO
No | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  | NUEVA EVALUACION DE RIESGOS (Zona de riesgo) | TRATAMIENTO DE RIESGOS | PLAN DE MITIGACION | INDICADOR DEL RIESGO
| CLASE | CAUSAS (Debido a…) | RIESGO (Evento) (Puede suceder…) | EFECTO (Lo que podria ocasionar…) |  |  |  | INDICADOR DE RIESGO | ANALISIS | Controles | Dificultades en la aplicación del control | SITUACION DEL RIESGO LUEGO DEL SEGUIMIENTO
1 | Cumplimiento | * Desconocimiento del proceso a auditar. *Entrega inoportuna de la información por parte del proceso auditado. * Inadecuada definición o ejecución de los programas de auditorías | Incumplimiento en la ejecución del PlanAnual de auditorías | *Perdida de credibilidad en el proceso de Control Interno Institucional. *Evaluaciones cuyo objetivo no sea el que la entidad espera. *Obtención de información parcial sobre el actuar de la entidad. *Desatención de procesos críticos o misionales. *Auditados insatisfechos. *No es posible detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones. | MODERADA | ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO | Si el proceso lo requiere | Numero de auditorias y seguimientos realizados / Numero de seguimientos y auditorias programadas en el PAA | El plan anual de auditorias es proyectado por la jefe de la oficina de control interno el cual tambien se tiene en cuenta el personal de la oficina de Control interno y es aprobado por el comité de coordinacion de control interno. | MODERADA | Debido a los diferentes reportes que deben enviar las diferentes areas, se presenta retraso en la entrega oportuna de las autoevaluaciones realizadas por los diferentes procesos en los planes, lo que genera dificultad para la oficina de control interno en la recopilacion de la informacion y su evaluacion; la oficina de control interno constantemente realiza el recordatorio de las autoevaluaciones de los planes para finalmente realizar los seguimientos. | La oficina de Control Interno realiza seguimiento a las auditorias y a los informes de ley estipulados en el plan anual de auditoria y los presenta al comité institucional de gestion y desempeño.
2 | Cumplimiento | Suministro inoportuno de la información de los requerimientos - Debilidad en el sistema de comunicación y control de la calidad de la información recibida | Incumplimiento en los términos de respuesta a los requerimientos de los entes de control | *Sanciones por los entes de Control. | ALTA | REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO | Debe formularse | Numero de informes de CI reportados oportunamente / Numero de informes de CI que debe reportar la OCI a los entes de control o por ley | Los informes de ley que debe presentar la oficina de control interno se encuentran plasmados en el plan anual de auditoria. | * Requerimiento oportuno a los generadores de la información. | La jefe de la oficina de control interno realiza los requerimientos de informacion a los lideres de los procesos correspondientes para realizar la evaluacion y efectuar el informe. Cuando se realizan requerimientos por parte de los entes de control en donde la oficina de control interno ha sido designada para su atencion, la jefe de la oficina de control interno realiza los respectivos requerimientos de informacion solicitados por el ente. | cumplimiento oportuno de los requerimientos de informacion solicitados por los entes de control en los cuales la jefe de la oficina de control interno ha sido designada para su atencion. Cumplimiento en en envio de los informes de ley que debe presentar el jefe de la oficina de control interno a los entes de control.
[10 empty] | * Revisión de Informes correspondientes a la oficina de Control Interno antes de su presentación por parte del jefe de la Oficina de CI. | La jefe de la oficina de control interno realiza revision de los informes que por ley debe presentar esta area.
3 | Cumplimiento | Falta de controles en el uso de contraseñas y acceso a los sistemas de información de la ESE. | Perdida o falta de debida custodia de la información generada o a la que tiene acceso la OCI archivada en el Sistema de Información. | Sanciones para el representante legal de la entidad - Afectación de la imagen de la OCI y la entidad | MODERADA | ASUMIR, REDUCIR EL RIESGO | Si el proceso lo requiere | Actualizaciòn de contraseñas por parte del usuario del equipo | La oficina de sistemas de informacion verifica y confirma las autorizaciones cada vez que se asigna un equipo a un funcionario de Control Interno y habilita de acuerdo a los mismos la contraseña de acceso la cual es individual para cada funcionario | Definición de perfiles para ingresos a los equipos (rol de administrador y rol de usuario), uso de contraseñas | Los equipos asignados a la oficina de control interno cuentan con su respectivo usuario y contraseña. | los equipos de la oficina de control interno cuentan con su respectivo usuario y contraseña, la informacion generada por la oficina de control interno como auditorias y informes es presentada a los respectivos lideres de los procesos, miembros del comite de coordinacion de control interno, entes de control y en cumplimiento a la ley de transparencia publicacion pagina web institucional .

## Metodologia
CONTEXTO ESTRATEGICO | TIPOS DE RIESGOS | AFECTACION DEL CONTROL
CONTEXTO INTERNO | Estratégicos | Probabilidad
FINANCIEROS | Gerenciales | Impacto
PERSONAL | Operativos
PROCESOS | Financieros | ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS
TECNOLOGIA | Tecnológicos | P1.1
ESTRATEGICOS | Cumplimiento | Asignado
COMUNICACIÓN INTERNA | Imagen o Reputacional | No asignado
| Corrupción | P1.2
CONTEXTO EXTERNO | Seguridad digital | Adecuado
POLITICOS |  | Inadecuado
ECONOMICOS Y FINANCIEROS | TIPO DE CONTROL | P.2
SOCIALES Y CULTURALES | Preventivo | Oportuna
AMBIENTALES | Correctivo | Inoportuna
LEGALES Y REGLAMENTARIOS |  | P.3
| ANALISIS DE LA PROBABILIDAD | Prevenir
CONTEXTO DEL PROCESO | Rara vez | Detectar
DISEÑO DEL PROCESO | Improbable | No es un control
INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS | Posible | P.4
TRANSVERSALIDAD | Probable | Confiable
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS | Casi seguro | No confiable
RESPONSABLES DEL PROCESO |  | P.5
COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS | ANALISIS DEL IMPACTO | Se investigan y resuelven oportunamente
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO | Insignificante | No se investigan y resuelven oportunamente
| Menor | P.6
| Moderado | Completa
| Mayor | Incompleta
| Catastrofico | No existe